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1. Общая характеристика государственной программы
Государственная программа Кировской области «Развитие отраслей промышленного комплекса» утверждена постановлением Правительства Кировской области от 20.12.2019 № 688-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие отраслей промышленного комплекса» (далее – государственная программа).

Цель реализации государственной программы: повышение конкурентоспособности и наукоемкости отраслей промышленного комплекса Кировской области.

Задачи реализации государственной программы:

создание условий для комплексного развития и дальнейшего наращивания компетенций в приоритетных базовых отраслях обрабатывающей промышленности;

обеспечение роста производительности труда на предприятиях обрабатывающих производств Кировской области;

создание и развитие промышленных парковых зон интенсивного развития.
Соисполнитель отсутствует.

Наименования региональных проектов:

региональный проект «Создание условий для повышения производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области»;

региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области»;

региональный проект «Развитие несырьевого неэнергетического экспорта промышленных товаров Кировской области».

2. Результаты реализации государственной программы, достигнутые в отчетном году
В 2021 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 12-и отдельных мероприятий и 3-х региональных проектов.
В ходе решения задачи «создание условий для комплексного развития
и дальнейшего наращивания компетенций в приоритетных базовых отраслях обрабатывающей промышленности» был внесен вклад в достижение следующих результатов:

проведено 2 заседания Совета главных конструкторов. На первом заседании рассмотрены вопросы о потребностях предприятий оборонно-промышленного комплекса в профессиональных кадрах. ФГБОУ ВО «ВятГУ» и БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова представлены проекты решений кадровых потребностей на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. ООО «ВолгаТермолазер» презентованы новые проекты по использованию лазерных технологий в производственных циклах. На втором заседании рассмотрены вопросы диверсификации производства оборонно-промышленных предприятий области. Представителем ФГАУ «Российский фонд технологического развития» (далее – федеральный фонд) презентованы программы по финансированию проектов предприятий оборонно-промышленного комплекса, направленных на диверсификацию производства. Инжиниринговым центром ФГБОУ ВО «ВятГУ» представлены новые проекты по производству молочного оборудования и оборудования
для лесоперерабатывающего комплекса. Также в ходе заседания совета обсуждены вопросы промышленной кооперации  и кластеризации предприятий оборонно-промышленного комплекса в рамках диверсификации производства;
проведено 1 совещание научно-технического совета, на котором рассмотрены вопросы о роли и значении изобретательства, патентной и научно-технической информации в развитии инновационного потенциала Кировской области, представлены базовые и специальные программы Фонда содействия инновациям, направленные на коммерциализацию результатов научно-технической деятельности, рассмотрены изменения в российском законодательстве в части регистрации изобретений и других результатов интеллектуальной собственности;
осуществлена выдача 5 целевых займов предприятиям обрабатывающей промышленности Кировской области. АО «Красный Якорь» по программе федерального фонда «Проекты развития» выдан целевой заем
на 499,7 млн. рублей на модернизацию производства клееной березовой фанеры высоких сортов. СПК-СА (колхоз) «Ударник» по программе федерального фонда «Проекты развития» получил целевой заем на сумму 101 млн. рублей
на создание высокотехнологичного производства с высоким уровнем обработки древесины. ОАО «Искож» по программе целевых займов, предоставляемых совместно федеральным фондом и НО «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» (далее – региональный фонд) выдан целевой заем на сумму 51,0 млн. рублей (35,7 млн. рублей – федеральный фонд, 15,3 млн. рублей – региональный фонд) на модернизацию производства резиновых напольных покрытий для помещений животноводческих комплексов и манжет люка стиральных машин. АО «АВВА РУС» по программе федерального фонда «Проекты развития» выдан целевой заем
на 498,6 млн. рублей на организацию производства активных фармацевтических субстанций для дальнейшего выпуска из них готовых лекарственных средств, а также модернизацию производства твердых лекарственных форм. ООО «Котельнический завод сварочных материалов»
по программе целевых займов, предоставляемых совместно федеральным
и региональным фондами выдан целевой заем на сумму 25,0 млн. рублей
(17,5 млн. рублей – федеральный фонд, 7,5 млн. рублей – региональный фонд) на расширение производства сварочной проволоки. Подписан договор
с ООО «Квадрат» по программе целевых займов на организацию производства латофлексов;

объем отгруженной продукции предприятиями машиностроения составил более 88,8 млрд. рублей или 145% к аналогичному периоду прошлого года.
Объем экспорта машиностроительной продукции Кировской области составил 78,9 млн. долларов США. Численность работников предприятий машиностроительного комплекса области составляет 27,8 тыс. человек, средняя заработная плата 42,6 тыс. рублей. Предприятиями машиностроения реализуется 8 инвестиционных проектов с общей суммой инвестиций более
1 млрд. рублей. Реализация проектов при выходе на полную мощность позволит создать 341 новое рабочее место;
объем отгруженной продукции предприятиями легкой промышленности составил более 7,4 млрд. рублей или 112,5% к аналогичному периоду прошлого года. Объем экспорта продукции легкой промышленности Кировской области составил 9,3 млн. долларов США. Численность работников предприятий легпрома составляет 8 тыс. человек;
проведено 2 совещания в рамках шестистороннего соглашения
по вопросам выявления, предупреждения и пресечения фактов незаконного введения в гражданский оборот промышленной продукции. Рассмотрены вопросы маркировки товаров, результаты контроля за реализацией товаров легкой промышленности, соблюдения антимонопольного законодательства
на товарном рынке. Предприятия проинформированы о нововведениях
в сертификации продукции легкой промышленности и игрушек, о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Также рассмотрены вопросы противодействия контрафакту и фальсификату табачной продукции;

проведено 1 заседание совета по вопросам развития легкой промышленности, где рассмотрены вопросы стратегии кластера легкой промышленности и вопросы совершенствования образовательного процесса                                       в соответствии с текущими и перспективными потребностями предприятий легкой промышленности;
объем отгруженной продукции предприятиями химической отрасли промышленности составил более 98,3 млрд. рублей или 154% к аналогичному периоду прошлого года. Объем экспорта продукции химической промышленности Кировской области составил 633 млн. долларов США.
Численность работников предприятий отрасли составляет 9,4 тыс. человек, средняя заработная плата 45 тыс. рублей. Предприятиями химической отрасли реализуется 21 инвестиционный проект с общей суммой инвестиций более
7,8 млрд. рублей. Реализация проектов при выходе на полную мощность позволит создать 402 новых рабочих места;
объем отгруженной продукции металлургическими предприятиями составил более 28,6 млрд. рублей или 143% к аналогичному периоду прошлого года. Объем экспорта металлов и изделий из них Кировской области составил 99,3 млн. долларов США. Численность работников металлургических предприятий области составляет 3,7 тыс. человек, средняя заработная плата
50 тыс. рублей;
объем отгруженной продукции производителями лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в т.ч. биотехнологии составил более 18,1 млрд. рублей или 125,7% к аналогичному периоду прошлого года. Численность работников предприятий отрасли составляет
1,6 тыс. человек, средняя заработная плата 44,7 тыс. рублей. Предприятиями
в сфере производства лекарственных средств и материалов, применяемых
в медицинских целях, в т.ч. в биотехнологии реализуются
3 инвестиционных проекта с общей суммой инвестиций более 7,3 млрд. рублей. Реализация проектов при выходе на полную мощность позволит создать
248 новых рабочих мест;

проведены 3 заседания по рассмотрению вопросов, связанных
с реализацией приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов: 2 в целях рассмотрения заявок ООО «Вятский фанерный комбинат» (заявки отклонены), 1 в целях рассмотрения заявки ООО «Мурашинский фанерный завод» (заявка отобрана);
проведены 2 выездные проверки исполнения поквартального графика
и отчетных данных реализации  инвестиционного проекта  ООО «Партнер»
и ООО ПКП «Алмис». По результатам проведенных проверок нарушений
не установлено;
объем отгруженной продукции предприятиями промышленности социально-значимых товаров составил более 2,3 млрд. рублей или 120,4%
к аналогичному периоду прошлого года. Численность работников предприятий отрасли составляет 1,1 тыс. человек, средняя заработная плата 31,7 тыс. рублей;
в отчетном периоде проведены 9 проверок лицензиатов и соискателей лицензий на предмет выполнения лицензионных требований. Подготовлено
9 распоряжений министерства промышленности, предпринимательства
и торговли Кировской области о предоставлении, переоформлении, приостановлении, возобновлении, прекращении и аннулировании лицензий;

проведено 4 заседания межведомственной комиссии по координации деятельности органов исполнительной власти Кировской области в сфере банкротства 11 организаций, расположенных на территории, обеспечен контроль за ходом 10 процедур банкротства предприятий в соответствии
с действующим законодательством в сфере банкротства. Рассмотрены ситуации в: ООО «Научно-производственное объединение «КировИнструмент»,
ООО «Полиспен», ООО «Управляющая компания Ленинского района»,
ПАО «Моломский Лесохимический завод», ООО СХП «Рождественское»,
ООО «Абсолют-Агро», ООО «ЛесПро», ЗАО «РЕСУРС-МЕБЕЛЬ»,
ОАО «Сосновский судостроительный завод». Трижды рассмотрен
ЗАО «Сувенир» и дважды АО «Кирово-Чепецкое управление строительства»;

проведено 4 заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Кировской области. Приоритетными отраслями промышленности для наблюдения и принятия мер
по противодействию незаконному обороту промышленной продукции
на   территории    региона    были:    пищевая    промышленность    (алкогольная
продукция, табачная продукция, продукция животного происхождения, мясо-молочная продукция, рыбная продукция), лесная, легкая, фармацевтическая промышленность. Ежеквартально проводился анализ состояния розничных рынков продаж обувной и табачной продукции на территории региона;
промышленные предприятия Кировской области осуществили экспортные поставки несырьевых неэнергетических товаров на общую сумму 1 208,8 млн. долларов США, что на 54% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года;
проведены 8 рабочих совещаний с Торговыми представителями Российской Федерации в Азербайджанской, Словацкой Республиках, Объединенных Арабских Эмиратах, Республике Польша, Туркменистане, Республике Армения, Турецкой Республике и Республике Молдова в ходе которых прошло обсуждение актуальных вопросов ведения внешнеэкономической деятельности в условиях пандемии, в том числе
с использованием электронных торговых площадок иностранных государств,
а также вопросов предоставления мер государственной поддержки
при экспорте товаров (услуг). В рабочих совещаниях приняли участие
80 представителей промышленных предприятий Кировской области. По итогам совещаний достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве
по вопросам развития экспорта продукции кировских товаропроизводителей
на внешние рынки;
с целью развития взаимодействия с экспортно-ориентированными представителями предприятий и организаций Кировской области подписано соглашение между министерством промышленности, предпринимательства
и торговли Кировской области и ООО «Биолесинвест» в целях сотрудничества по вопросам реализации инвестиционного проекта, направленного на создание на территории Кировской области экспортно-ориентированного биотопливного завода по производству древесных топливных гранул (пеллет) премиум класса из низкосортной древесины;
участие в квалификационном отборе на право заключения соглашения
о реализации корпоративной программы повышения конкурентоспособности приняло 3 предприятия (ООО «Биолесинвест», ООО «Хольц Хаус»,
ООО «Вятский фанерный комбинат»). По итогам отборочных мероприятий министерством промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области одобрено 2 заявки, по которым достигнуты следующие результаты: Министерством промышленности и торговли Российской Федерации заключено соглашение с ООО «Биолесинвест», приведено в соответствие
с федеральным законодательством действующее соглашение с ООО «Вятский фанерный комбинат».
В ходе решения задачи «обеспечение роста производительности труда
на предприятиях обрабатывающих производств Кировской области» был внесен вклад в достижение следующих результатов:

в отраслевом конкурсе профессионального мастерства «Инженер года» приняли участие 17 работников промышленных предприятий. Решением конкурсной комиссии в категории «Инженерное искусство молодых» признано победителями 3 специалиста, в категории «Профессиональные инженеры» – 
4 специалиста;
в конкурсе молодых дизайнеров «Модный город» приняли участие
39 конкурсантов, в конкурсе «Зимние забавы» приняли участие
420 конкурсантов;
по программе «Лидеры производительности» прошли онлайн обучение
11 сотрудников трех предприятий: ООО «Вахруши-Литобувь»,
ОАО «ВЭЛКОНТ», АО «Ново-Вятка»;
проведен конкурс «Лучшие практики наставничества Кировской области»: подано 6 заявок на 3 номинации (по 2 заявки
на номинацию). В конкурсе приняли участие представители предприятий
АО «Электромашиностроительный завод «Лепсе», ПАО «Кировский завод «Маяк» и ООО «Вахруши-литобувь». На Всероссийском этапе конкурса «Лучшие практики наставничества» от Кировской области приняли участие
2 представителя предприятий (ООО «Вахруши-литобувь»
и АО «Электромашиностроительный завод «Лепсе»);

зарегистрирована АНО «Региональный центр компетенций Кировской области в сфере производительности труда» (далее – РЦК). Создана «фабрика процессов» – площадка на базе РЦК, обеспечивающей практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов
для промышленных предприятий Кировской области;
сотрудники РЦК прошли обучение инструментам повышения производительности труда в Федеральном Центре Компетенций (далее – ФЦК) г. Москва и стажировку на предприятиях ООО «Вахруши-Литобувь»,
ООО «Мясокомбинат «Дороничи»;

обучены инструментам повышения производительности труда
под федеральным управлением (с ФЦК) 64 сотрудника промышленных предприятий Кировской области;

21 член региональной команды прошел обучение инструментам повышения производительности труда.
В ходе решения задачи «создание и развитие промышленных парковых зон интенсивного развития» был внесен вклад в достижение следующих результатов:

в парковой зоне интенсивного развития, расположенной на территории города Вятские Поляны Вятскополянского района Кировской области создано 44 рабочих места;

в парковой зоне интенсивного развития «Слободино», расположенной
на территории деревни Слободино Юрьянского района Кировской области создано 5 рабочих мест.
Подробное описание мероприятий государственной программы и результатов их реализации представлено в приложении № 1.
3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственной программы в отчетном году
На реализацию мероприятий государственной программы в 2021 году предусмотрено 943 336,46 тыс. рублей, из них 22 500,00 тыс. рублей (2,39%) – средства федерального бюджета, 67 239,46 тыс. рублей (7,13%) – средства областного бюджета, 853 597,00 тыс. рублей (90,48%) – внебюджетные источники.
Фактические расходы на реализацию государственной программы составили 1 482 253,52 тыс. рублей, что составляет 157,13%
от запланированного объема, в том числе за счет средств федерального бюджета – 18 346,94 тыс. рублей (81,54%), областного бюджета – 
67 232,58 тыс. рублей (99,99%), внебюджетных источников –
1 396 674,00 тыс. рублей (163,62%).
Средства федерального бюджета привлекаются в рамках государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика».
Освоение средств федерального бюджета в неполном объеме обусловлено экономией денежных средств, рассчитанных на оплату труда и начисления сотрудникам РЦК в пределах 2021 года, так как открытие РЦК состоялось 23.06.2021. 

Дополнительно экономия сформировалась ввиду того, что штатное расписание РЦК включает 6 человек, при этом фактически осуществляет деятельность 5 сотрудников. Одна штатная единица – эксперт по цифровизации не принята, в связи с отсутствием разработанных ФЦК требований
к функционалу данного сотрудника.
Фактические расходы по внебюджетным источникам превысили плановые за счет выдачи в декабре 2021 года целевого займа предприятию
АО «АВВА РУС» по программе федерального фонда «Проекты развития»
на сумму 498,6 млн. рублей.
4. Сведения о достижении значений целевых показателей эффективности реализации государственной программы в отчетном году
Из 26 показателей эффективности государственной программы 1 показатель эффективности не достиг планового значения: доля продукции гражданского и двойного назначения в общем объеме производства предприятий оборонно-промышленного комплекса, находящихся
на территории Кировской области составила 7,6% (при плановом значении – 20%, уровень достижения значения показателя – 38%). Недостижение значения показателя связано со значительным ростом объемов произведенной продукции в рамках гособоронзаказа, прирост которого в 2021 году составил 158%
к уровню 2020 года.

Подробная информация о достижении значений целевых показателей государственной программы, отдельных мероприятий приведена в приложении № 2.

5. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы
Принимая во внимание, что все основные мероприятия государственной программы выполнены, значения целевых показателей, характеризующих эффективность государственной программы в целом достигнуты,
для обеспечения достижения поставленной цели и решения задач считаем целесообразным продолжить реализацию государственной программы. 
Реализация государственной программы в 2022 году будет продолжена.

С целью участия в конкурсном отборе региональных программ
на предоставление в 2023 году иных межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на финансовое обеспечение деятельности (докапитализации) регионального фонда, планируется внесение изменений в государственную программу в целях увеличения срока ее реализации.
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