Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Обеспечение защиты прав потребителей 
в Кировской области» на 2025-2030 годы

за 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Исполнители мероприятий Региональной программы |  | Итоги реализации мероприятий Региональной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1. | Укрепление системы защиты прав потребителей в Кировской области |  |  |  |  |
| 1.1. | Рассмотрение актуальных вопросов по защите прав потребителей на заседании координационного совета по защите прав потребителей Кировской области | по мере необходимости | министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области |  | 22.12.2025 года проведено заседание координационного совета по защите прав потребителей Кировской области. В ходе мероприятия рассмотрены результаты работы, проведенной в области защиты прав потребителей за 9 месяцев 2025 года министерством промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области, Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и органами местного самоуправления Кировской области (Омутнинский район и Верхнекамский муниципальный округ) |
| ### 1.2. | Проведение совещаний, круглых столов и иных мероприятий, направленных на выработку согласованных комплексных подходов к решению задач, связанных с защитой прав потребителей | 2025 - 2030 годы | министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области |  | Министерством промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области 20.06.2025 для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере торговли на территории города Кирова, проведен семинар по теме: «Как внести изменения в адрес в личном кабинете Честного ЗНАКА и в контрольно-кассовой технике в связи с переименованием некоторых улиц города Кирова». 07.11.2025 проведен семинар с представителями региональных торговых сетей по вопросу внедрения и популяризации национального мессенджера МАХ в торговых объектах области. 09.12.2025 проведен семинар с органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области и организациями торговли региона по вопросу внедрения национального мессенджера МАХ в розничной торговле. За отчетный период с участием представителей Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области проведено 13 заседаний межведомственных комиссий. По результатам выявленных нарушений прав потребителей в деятельности хозяйствующих субъектов на рассмотрение комиссий вынесено 24 актуальных предложений. Все предложения приняты к сведению с дальнейшими действиями во взаимодействии с заинтересованными органами власти и общественными организациями |
| 1.3. | Проведение мониторинга деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области по организации работы, связанной с обеспечением защиты прав потребителей в муниципальных образованиях Кировской области | 2025 - 2030 годы | министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области |  | В начале 2025 года министерством промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области проведен мониторинг деятельности органов местного самоуправления по организации работы, связанной с обеспечением защиты прав потребителей в муниципальных образованиях Кировской области. Информация направлена в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области |
| 1.4. | Проведение мониторинга состояния потребительского рынка и системы защиты прав потребителей в Кировской области | 2025 - 2030 годы | министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области |  | Министерством промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области проведен мониторинг состояния потребительского рынка и системы защиты прав потребителей в Кировской области. Информация направлена в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в 2025 году проводился на постоянной основе мониторинг состояния потребительского рынка и системы защиты прав потребителей. Результаты данного мониторинга послужили для обоснования управленческих решений, доведения соответствующей информации до заинтересованных органов власти |
| 1.5. | Проведение мониторинга обращений граждан по вопросам нарушения прав потребителей | 2025 - 2030 годы | министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области, министерство образования Кировской области, государственная жилищная инспекция Кировской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области, Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» |  | В 2025 году исполнителями мероприятий Региональной программы рассмотрено 19 819 обращений граждан по вопросам нарушения прав потребителей |
| 1.6. | Обеспечение судебной защиты прав потребителей в формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации | 2025 - 2030 годы | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области, Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» |  | За отчетный период специалистами Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области подано 7 исковых заявлений в защиту прав потребителей. По данным искам сумма денежных средств, возвращенных потребителям, составила 293,4 тыс. руб. Кроме того, подготовлены и направлены в суды общей юрисдикции и мировым судьям 95 заключений по гражданским делам в целях защиты прав потребителей, из которых по 94 делам вынесены судебные решения в пользу потребителей. Сумма денежных средств, возвращенных потребителям по решениям судебных органов, составила 36,2 млн. руб. Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в рамках обеспечения судебной защиты прав потребителей в течение 2025 года была оказана помощь в составлении в суд 14 исковых заявлений о защите прав потребителей |
| 1.7. | Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «100 лучших товаров Росси» | 2025 - 2030 годы | Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Кировской области» |  | В 2025 году во Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров Росси» (далее – Конкурс) приняли участие 40 товаров и 1 услуга от 22 предприятий Кировской области, из них 4 участвовали в Конкурсе впервые. Почетный приз Конкурса «Вкус качества» получил АО «Кировский мясокомбинат» за продукцию: Колбаса «Сервелат полусухой». Руководителям и ведущим специалистам четырех предприятий региона, достигших значимых результатов в области качества были вручены почетные знаки «За достижение в области качества». В абсолютную сотню лучших товаров 2025 года вошла продукция АО «Кировский мясокомбинат», АО «Кировский завод по обработке цветных металлов» и ООО ТПК «Ханхи». Лауреатами Конкурса стали 13 товаров и 1 услуга. 27 стали Дипломантами Конкурса. Впервые рекордное количество - 17 видов продукции и услуг получили статус «Новинка». Кроме того, 23 специалиста предприятий Кировской области были награждены почетным знаком конкурса «Отличник качества» |
| 2. | Повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков рационального потребительского поведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация постоянно действующих горячих линий для потребителей | 2025 - 2030 годы |  | министерство образования Кировской области, государственная жилищная инспекция Кировской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области, Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» | В 2025 году действовало 15 постоянно действующих горячих линий для потребителей. Кроме того, Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» было проведено 298 тематических «горячих линий» для населения |
| 2.2. | Актуализация информации в сфере защиты прав потребителей на официальных сайтах исполнителей мероприятий Региональной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2025 - 2030 годы |  | министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области, министерство образования Кировской области, государственная жилищная инспекция Кировской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области, Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Кировской области», Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» | На официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» исполнителями Региональной программы на постоянной основе размещается актуальная информация в сфере защиты прав потребителей |
| 2.3. | Обеспечение формирования и ведения информационных стендов по вопросам защиты прав потребителей в администрациях муниципальных образований Кировской области | 2025 - 2030 годы |  | органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области | В зданиях администраций муниципальных образований Кировской области размещены информационные стенды (уголки) с информацией, касающейся вопросов защиты прав потребителей. Актуализация информации осуществляется по мере необходимости, либо по мере проведения мероприятий |
| 2.4. | Организация консультационной (правовой) помощи гражданам в сфере защиты прав потребителей, в том числе в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи | 2025 - 2030 год |  | министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области, министерство юстиции Кировской области, министерство образования Кировской области, государственная жилищная инспекция Кировской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области, Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Кировской области», Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» | Исполнителями мероприятий Региональной программы, в рамках своих полномочий, была организована консультационная (правовая) помощь гражданам в сфере защиты прав потребителей. Консультационная (правовая) помощь оказана в 45 594 случаях |
| 2.5. | Внедрение обучающих программ по защите прав потребителей в образовательные организации Кировской области | 2025 - 2030 годы |  | министерство образования Кировской области | В ходе реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования по учебному предмету «Обществознание», а также в рамках мероприятий по финансовой грамотности учащиеся общеобразовательных организаций изучают тему: «Права потребителей. Защита прав потребителей» |
| 2.6. | Проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню защиты прав потребителей | 2025 - 2030 годы |  | министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области, Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Кировской области», Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» | В рамках Всемирного дня защиты прав потребителей исполнителями мероприятий Региональной программы проведено более 120 различных мероприятий: радиоэфиры, интернет-интервью, беседы, тематические и прямые горячие линии, круглые столы, лекции, очные консультирования населения, выездные консультации, дни «открытых дверей», обучающие семинары и уроки-практикумы по актуальным вопросам в сфере защиты прав потребителей для учащихся образовательных, средних и высших учебных учреждений Кировской области. Также на сайтах исполнителей Региональной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в различных средствах массовой информации были размещены материалы, посвященные Всемирному дню защиты прав потребителей и анонсы мероприятий, запланированных к проведению в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей |
| 2.7. | Организация и проведение конференций, круглых столов, семинаров для руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов по вопросам обеспечения защиты прав потребителей | 2025 - 2030 годы |  | министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области, министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, министерство социального развития Кировской области, государственная жилищная инспекция Кировской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области, Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Кировской области», Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» | В 2025 году исполнителями мероприятий Региональной программы проведено 50 различных мероприятий для руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, касающихся вопросов обеспечения защиты прав потребителей |
| 2.8. | Разработка, изготовление и распространение для граждан информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей | 2025 - 2030 годы |  | министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области, министерство образования Кировской области, государственная жилищная инспекция Кировской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области | На сайте министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области во вкладке: «Защита прав потребителей» размещена активная ссылка на сайт Роспотребнадзора, где граждане могут ознакомиться с памятками для потребителей. Министерством образования Кировской области размещены на сайте и направлены в органы местного самоуправления, а также во все образовательные организации Кировской области информационно-справочные материалы по вопросам предоставления дошкольного образования, организации питания в общеобразовательных организациях. Государственной жилищной инспекцией Кировской области на официальном сайте размещено более 520 информационных поводов по вопросам жилищных правоотношений. Органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области в 2025 году разрабатывались и распространялись информационно-справочные материалы по вопросам защиты прав потребителей. В некоторых муниципальных образованиях информационные материалы размещены в территориальных отделах администрации муниципального образования, в учреждениях культуры и центрах местной активности. Кроме того, в Кикнурском и Унинском муниципальных округах Кировской области гражданам, обратившимся по вопросам защиты прав потребителей, выдавались памятки по особенностям продажи отдельных товаров и оказания услуг, формы претензий и образцы исковых заявлений. В Пижанском муниципальном округе Кировской области информация по защите прав потребителей размещается на страницах газеты «Сельские вести». В Нолинском районе Кировской области информационные материалы размещаются в крупных торговых и социально-значимых объектах. В 2025 году Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области, в ходе проведения информационно-просветительских мероприятий, распространено более 1 500 экземпляров памяток различной тематики по вопросам защиты прав потребителей |
| 3. | Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение акции «Дни открытых дверей для предпринимателей» | 2025 - 2030 годы | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области |  | В целях профилактики нарушений Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области для хозяйствующих субъектов систематически проводятся мероприятия информационно-просветительского характера. В ходе проведения данных мероприятий организовано консультирование предпринимателей. За 2025 год в мероприятиях приняли участие 1103 субъекта предпринимательской деятельности |
| 3.2. | Организация и проведение работы по недопущению нарушений качества предоставления жилищно-коммунальных услуг | 2025 - 2030 годы | министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, государственная жилищная инспекция Кировской области |  | В 2025 году министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области были предоставлены субсидии из областного бюджета в размере 350,5 млн. руб. на реализацию мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период. В 2025 году государственной жилищной инспекцией Кировской области в отношении управляющих организаций проведена 921 проверка, объявлено 1 706 предостережений, выдано 734 предписаний, вынесено 1600 постановлений. По итогам проведенных контрольных (надзорных) мероприятий сумма наложенных штрафов в отношении нарушителей составила 219 млн. рублей |
| 3.3. | Организация и проведение в пределах компетенции мероприятий в области контроля, в том числе совместных, по соблюдению хозяйствующими субъектами обязательных требований действующего законодательства в сфере защиты прав потребителей при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг | 2025 - 2030 годы | государственная жилищная инспекция Кировской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области |  | Государственной жилищной инспекцией Кировской области совместно с органами прокуратуры и следственными органами Кировской области проведено 213 совместных контрольных мероприятий по вопросам действующего законодательства при выполнении работ и оказании услуг в отношении подконтрольных субъектов. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области, при осуществлении полномочий в отчетном периоде было проведено 75 контрольных (надзорных) мероприятий, включая: 50 контрольных закупок, 8 выборочных контролей, 6 инспекционных визитов, 10 документарных проверок и 1 выездная проверка (в отношении сети магазинов «Светофор»). Из указанного количества мероприятий 65 мероприятий проведены в отношении товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. По результатам проверок выявлено порядка 5 тыс. нарушений обязательных требований, которые послужили основанием для привлечения к административной ответственности. Составлено 75 протоколов об административных правонарушениях. Сумма наложенных административных штрафов составила - 335 тыс. рублей. |
| 3.4. | Рассмотрение актуальных вопросов по защите прав потребителей на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Кировской области, созданной Указом Губернатора Кировской области от 27.05.2015 № 115 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Кировской области» | 2025 - 2030 годы | министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области |  | В 2025 году проведено 4 заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Кировской области, на которых были рассмотрены вопросы, касающиеся качества и безопасности пищевой продукции, противодействия незаконному обороту лесопродукции, алкогольной и спиртосодержащей продукции, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, и др. |
| 3.5. | Проведение мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов, в том числе с применением лабораторных и инструментальных методов. Пресечение фактов производства и оборота фальсифицированной, контрафактной продукции | 2025 - 2030 годы | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области, Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю |  | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в рамках обеспечения безопасности пищевых продуктов проводится целенаправленная работа по предотвращению оборота на потребительском рынке Кировской области некачественной и опасной пищевой продукции с проведением лабораторных исследований. В рамках осуществления контроля за производством и оборотом пищевой продукции и продовольственного сырья на объектах пищевой промышленности, общественного питания и торговли в 2025 году проведено 122 плановых и внеплановых контрольных (надзорных) мероприятия, по результатам которых выявлены нарушения на 102 объектах. По результатам проведенных проверок возбуждено 258 административных дел, общая сумма наложенных штрафов составила 813 тыс. рублей. Изъято из оборота и утилизировано 189 партий некачественной и опасной пищевой продукции весом 5,07 т. В 2025 году в рамках пищевого мониторинга Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республикеи Пермскому краю отобраны 154 пробы пищевой продукции. В результате исследований, проведенных Татарским филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр охраны здоровья животных», в 34 пробах выявлены патогенные микроорганизмы, антибиотики, растительные жиры и другие вещества, не заявленные производителем, а также ДНК других видов животных. Во всех случаях выявления несоответствий владельцы и производители продукции были проинформированы о необходимости принятия мер по предотвращению угрозы причинения вреда. В отношении производителей, осуществляющих деятельность на территории Кировской области, согласованы внеплановые проверки с прокуратурой Кировской области, виновные лица привлечены к административной ответственности |
| 3.6. | Проведение испытаний пищевой продукции в целях проверки качества и безопасности такой продукции, а также подтверждения соответствия пищевой продукции требованиям действующего законодательства Российской Федерации | 2025 - 2030 годы | Управление ветеринарии Кировской области, Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Кировской области», Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» |  | В целях обеспечения выпуска безопасной продукции животного происхождения управлением ветеринарии Кировской области было подвергнуто ветеринарно-санитарной экспертизе около 14,1 млн. единиц продукции. По итогам проведенной работы было направлено на обезвреживание, утилизацию и уничтожение 706,1 тонн мяса и субпродуктов. В рамках государственного ветеринарного мониторинга в учреждениях социальной сферы Кировской области было выполнено 5 969 исследований пищевых продуктов животного происхождения на предмет выявления остатков запрещенных и вредных веществ. За 2025 год Федеральным бюджетным учреждением «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Кировской области», проведены испытания 5 494 проб пищевой продукции, в целях подтверждения соответствия ТР ТС, ГОСТ и производственного контроля. По результатам проведенных испытаний было забраковано около 1% проб пищевой продукции по микробиологическим показателям и жирно-кислотному составу, что позволило выявить фальсификацию, нарушение технологических процессов, отклонения от стандартов, а также обеспечить безопасность выпускаемой продукции и защитить потребителей. Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» отобрано 140 проб (кулинарные изделия, БАД, масложировая продукция, рыбная продукция, детское питание, хлебобулочные изделия, вода, овощи, фрукты, бакалея, шоколад, мясная продукция, молочная продукция, птица) и проведено 1 905 исследований. В рамках реализации федерального проекта «Здоровье для каждого» национального проекта «Продолжительная активная жизнь» была отобрана 61 проба пищевых продуктов по различным категориям. В результате проведенных исследований неудовлетворительные пробы по различным показателям не выявлены. В рамках проведения мониторинга «Незаявленные вещества» Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» были направлены 27 проб пищевых продуктов в ФБУЗ «ФЦГиЭ» Роспотребнадзора, из них 12 на оценку маркировки, 15 на исследования: остаточные количества антимикробных препаратов, бета-адреностимуляторы, пестициды и ГМО в т.ч. второго поколения. В результате было ыыявлено 5 неудовлетворительных проб БАД на маркировку и 2 пробы охлажденной рыбы по величине коэффициента релаксации, что характеризует образец как «Подверженный замораживанию с последующим размораживанием» |
| 3.7. | Выявление и пресечение фактов ненадлежащей рекламы и ведения недобросовестной конкуренции в сферах, затрагивающих права и интересы потребителей | 2025 - 2030 годы | Управление Федеральной антимонопольной службы по Кировской области |  | В отчетном периоде Управлением Федеральной антимонопольной службы по Кировской области возбуждено и рассмотрено 51 дело о нарушении законодательства о рекламе. По результатам рассмотрения данных дел реклама признана ненадлежащей по 47 делам, выдано 3 предписания о прекращении нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе (предписания исполнены). В отношении виновных лиц возбуждено и рассмотрено 67 дел об административном правонарушении за нарушение законодательства о рекламе (ст. 14.3 КоАП РФ). Рассмотрено 1 дело о нарушении антимонопольного законодательства в части недобросовестной конкуренции. В отношении виновного лица возбуждено и рассмотрено 1 дело об административном правонарушении по факту недобросовестной конкуренции (ст. 14.33 КоАП РФ) |
| 3.8. | Проведение контрольных (надзорных) мероприятий при выявлении индикаторов риска нарушения обязательных требований в области защиты прав потребителей | 2025 - 2030 годы | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области, Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю |  | В 2025 году сработавшие индикаторы риска согласно информации, предоставленной оператором государственной информационной системы мониторинга маркировки товаров «Честный знак», стали основанием для проведения Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области 67 внеплановых мероприятий. В результате проверок выявлено свыше 5 тыс. нарушений обязательных требований, составлено 156 протоколов об административных правонарушениях. Сумма наложенных административных штрафов составила более 1 млн.руб. |
| 4. | Содействие органам местного самоуправления муниципальных образований Кировской области в решении задач по защите прав потребителей |  |  |  |  |
| 4.1. | Оказание консультационной и методической помощи органам местного самоуправления муниципальных образований Кировской области по разработке комплексов мер по защите прав потребителей | 2025 - 2030 годы | министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области |  | Министерством промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области на постоянной основе осуществляется взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам оказания консультационной и методической помощи по разработке комплекса мер по защите прав потребителей. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в 2025 году оказаны 63 консультации специалистам органов местного самоуправления Кировской области по вопросам защиты прав потребителей |
| 4.2. | Оказание информационной и консультационной помощи органам местного самоуправления муниципальных образований Кировской области по вопросам технического регулирования и метрологического обеспечения | 2025 - 2030 годы | Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Кировской области» |  | Специалистами Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Кировской области» на постоянной основе осуществляется взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области по вопросам технического регулирования и метрологического обеспечения. |
| 4.3. | Организация и проведение семинаров для специалистов органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области по вопросам защиты прав потребителей | 2025 - 2030 годы | министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области |  | 14.11.2025 министерством промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области при участии представителей Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области, Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и отделения по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации проведено совещание со специалистами органов местного самоуправления региона. В ходе мероприятия были рассмотрены актуальные вопросы в сфере защиты прав потребителей |

_________________