УТВЕРЖДЕН

Советом по проектному управлению при Губернаторе Кировской области

(протокол от   .    .2023 №    )

# П А С П О Р Т

# регионального проекта

«Создание условий по поддержке субъектов деятельности в сфере промышленности Кировской области»

1. Основные положения

| Краткое наименование регионального проекта | Поддержка промышленных предприятий |  | Срок реализации проекта | Этап I 01.01.2024 - 27.12.2030 | Этап II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор регионального проекта | Сандалов М.А. |  | Заместитель Председателя Правительства Кировской области |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Даренский А.И. |  | И.о. министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области |  |  |
| Администратор регионального проекта | Ардашева Е.А. |  | начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области |  |  |
| Целевые группы |  |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами Кировской области (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа Кировская область | Развитие отраслей промышленного комплекса |  |  |
|  | 1.№. | Государственная программа Российской Федерации |  |  |  |

2. Влияние на достижение показателей государственной программы

| № п/п | Показатели государственной программы, на достижение которых влияет региональный проект |
| --- | --- |
| 1. | Индекс производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по полному кругу организаций-производителей |
| 1.1 | Реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года |

3. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Признак «Участие муниципального образования» | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Создание условий для развития отраслей промышленности Кировской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | количество созданных рабочих мест (накопительным итогом) по займу, выданному в 2022 году | ГП РФ | единиц | 4 | 2023 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | возрастающий | да | нет |  |
| 1.2. | объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по займу, выданному в 2022 году | ГП РФ | млн. рублей | 11,1 | 2023 | 23,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | возрастающий | да | нет |  |
| 1.3. | объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по займу, выданному в 2022 году | ГП РФ | млн. рублей | 15,8 | 2023 | 47,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | возрастающий | да | нет |  |
| 1.4. | увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, по займу, выданному в 2023 году | ГП РФ | млн. рублей | 81,96 | 2023 | 140,78 | 202,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | возрастающий | да | нет |  |
| 1.5. | объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по займу, выданному в 2023 году | ГП РФ | млн. рублей | 82,02 | 2023 | 139,83 | 198,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | возрастающий | да | нет |  |
| 1.6. | объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по займу, выданному в 2023 году | ГП РФ | млн. рублей | 250,62 | 2023 | 403,88 | 669,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | возрастающий | да | нет |  |
| 1.7. | увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по займу, выданному в 2024 году | ГП РФ | млн. рублей | 0 | 2023 | 0 | 6,7116 | 20,1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | возрастающий | да | нет |  |
| 1.8. | объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по займу, выданному в 2024 году | ГП РФ | млн. рублей | 0 | 2023 | 0 | 6,7116 | 20,1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | возрастающий | да | нет |  |
| 1.9. | объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по займу, выданному в 2024 году | ГП РФ | млн. рублей | 0 | 2023 | 0 | 9,3083 | 27,9648 | 0 | 0 | 0 | 0 | возрастающий | да | нет |  |
| 1.10. | доля финансовой поддержки, предоставленной некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» и федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» в бюджете поддержанных инвестиционных проектов | ГП РФ | % | 46 | 2023 | 47 | 49 | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | возрастающий | нет | нет |  |

3.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение прокси-показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | … | N+n |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Создание условий для развития отраслей промышленности Кировской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | количество созданных рабочих мест (накопительным итогом) по займу, выданному в 2022 году | ГП РФ | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 1.2. | объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по займу, выданному в 2022 году | ГП РФ | млн. рублей | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 23,7 |
| 1.3. | объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по займу, выданному в 2022 году | ГП РФ | млн. рублей | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 47,3 |
| 1.4. | увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, по займу, выданному в 2023 году | ГП РФ | млн. рублей | 81,96 | 81,96 | 81,96 | 81,96 | 81,96 | 81,96 | 81,96 | 81,96 | 81,96 | 81,96 | 81,96 | 140,78 |
| 1.5. | объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по займу, выданному в 2023 году | ГП РФ | млн. рублей | 82,02 | 82,02 | 82,02 | 82,02 | 82,02 | 82,02 | 82,02 | 82,02 | 82,02 | 82,02 | 82,02 | 139,83 |
| 1.6. | объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по займу, выданному в 2023 году | ГП РФ | млн. рублей | 250,62 | 250,62 | 250,62 | 250,62 | 250,62 | 250,62 | 250,62 | 250,62 | 250,62 | 250,62 | 250,62 | 403,88 |
| 1.7. | доля финансовой поддержки, предоставленной некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» и федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» в бюджете поддержанных инвестиционных проектов | ГП РФ | % | 0 | 0 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |

5. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Признак реализации в ОМСУ | Связь с показателем регионального проекта | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание условий для развития отраслей промышленности Кировской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществлена выдача займов предприятиям обрабатывающей промышленности Кировской области | - | единиц | 5 | 2023 | 5 | 6 | 6 | 7 |  | 7 | 8 | 8 | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Доля финансовой поддержки, предоставленной некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» и федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» в бюджете поддержанных инвестиционных проектов | Реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года |
| 1.1.1. | Некоммерческой организацией «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» предоставляется субсидия из областного бюджета в виде имущественного взноса, в том числе на финансовую поддержку субъектов деятельности в сфере промышленности, осуществляемую путем выдачи льготных заемных средств по программам софинансирования с федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» и по собственным программам регионального фонда. Выдача займов предприятиям обрабатывающей промышленности Кировской области осуществляется по программам федерального государственного автономного учреждения «Российский фонд технологического развития», по программам софинансирования с федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» и по собственным программам регионального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Финансовое обеспечение деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности, созданного в организационно-правовой форме, предусмотренной частью 1 статьи 11 Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» | - | единиц | 1 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | 1. Количество созданных рабочих мест 2. Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 3. Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 4. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации | Реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года |
| 1.2.1 | Некоммерческой организацией «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» предоставляются средства из областного бюджета для финансового обеспечения деятельности (докапитализации) в целях предоставления финансовой поддержки промышленным предприятиям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 107 |
| 1. | Создание условий для развития отраслей промышленности Кировской области | 205 000,00 | 215 000,00 | 226 000,00 | 237 000,00 | 249 000,00 | 261 000,00 | 274 000,00 | 1 667 000,00 |
| 1.1. | Осуществлена выдача займов предприятиям обрабатывающей промышленности Кировской области некоммерческой организацией «Государственный фонд развития промышленности Кировской области», всего | 205 000,00 | 215 000,00 | 226 000,00 | 237 000,00 | 249 000,00 | 261 000,00 | 274 000,00 | 1 667 000,00 |
| 1.1.1. | Бюджет Кировской области (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 205 000,00 | 215 000,00 | 226 000,00 | 237 000,00 | 249 000,00 | 261 000,00 | 274 000,00 | 1 667 000,00 |
| 1.2. | Финансовое обеспечение деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности, созданного в организационно-правовой форме, предусмотренной частью 1 статьи 11 Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» | 27 964,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 964,80 |
| 1.2.1 | Бюджет Кировской области (всего), из них: | 27 964,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 964,80 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 19 564,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 564,80 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Нераспределенный резерв (Кировская область) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  | 232 964,80 | 215 000,00 | 226 000,00 | 237 000,00 | 249 000,00 | 261 000,00 | 274 000,00 | 1 694 964,80 |
| в том числе: Бюджет Кировской области |  | 27 964,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 964,80 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 205 000,00 | 215 000,00 | 226 000,00 | 237 000,00 | 249 000,00 | 261 000,00 | 274 000,00 | 1 667 000,00 |

6.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований 
по источникам финансирования дефицита бюджета Кировской области

| Наименование регионального проекта | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | … | N+n | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7. Помесячный план исполнения бюджета Кировской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Создание условий для развития отраслей промышленности Кировской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществлена выдача займов предприятиям обрабатывающей промышленности Кировской области некоммерческой организацией «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» (накопительным итогом) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Финансовое обеспечение деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности, созданного в организационно-правовой форме, предусмотренной частью 1 статьи 11 Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» | 0 | 0 | 27 964,80 | 27 964,80 | 27 964,80 | 27 964,80 | 27 964,80 | 27 964,80 | 27 964,80 | 27 964,80 | 27 964,80 | 27 964,80 |
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8. Дополнительная информация

1. Количество созданных рабочих мест (накопительным итогом) по займу, выданному в 2022 году Значение показателя определяется в соответствии с перечнем организаций, получивших поддержку на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий, в соответствии с ведомственной отчетностью некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Кировской области». Значение показателя указывается нарастающим итогом. Значение показателя устанавливается для субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших государственную поддержку в 2022 году 2. Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по займу, выданному в 2022 году Значение показателя определяется в соответствии с ведомственной отчетностью некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» по данным субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших финансовую поддержку. Значение показателя указывается нарастающим итогом. Значение показателя устанавливается для субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших государственную поддержку в 2022 году 3. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по займу, выданному в 2022 году Значение показателя определяется в соответствии с ведомственной отчетностью некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» по данным субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших финансовую поддержку. Значение показателя указывается нарастающим итогом. Значение показателя устанавливается для субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших государственную поддержку в 2022 году 4. Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, выданному в 2023 году Значение показателя определяется в соответствии с договором целевого займа по данным субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших финансовую поддержку (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов»). Значение показателя указывается нарастающим итогом. Значение показателя устанавливается для субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших государственную поддержку в 2023 году 5. Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по займу, выданному в 2023 году Значение показателя определяется в соответствии с ведомственной отчетностью некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» по данным субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших финансовую поддержку. Значение показателя указывается нарастающим итогом. Значение показателя устанавливается для субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших государственную поддержку в 2023 году 6. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по займу, выданному в 2023 году Значение показателя определяется в соответствии с договором целевого займа по данным субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших финансовую поддержку. Значение показателя указывается нарастающим итогом. Значение показателя устанавливается для субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших государственную поддержку в 2023 году 7. Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по займу, выданному в 2024 году Значение показателя указывается нарастающим итогом. Значение показателя устанавливается для субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших государственную поддержку в 2024 году 8. Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по займу, выданному в 2024 году Значение показателя указывается нарастающим итогом. Значение показателя устанавливается для субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших государственную поддержку в 2024 году 9. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по займу, выданному в 2024 году Значение показателя указывается нарастающим итогом. Значение показателя устанавливается для субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших государственную поддержку в 2024 году 10. Доля финансовой поддержки, предоставленной некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» и федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» в бюджете поддержанных инвестиционных Значение показателя рассчитывается по формуле: Dфп = (Nф / Nи) x 100%, где: Dфм – доля финансовой поддержки, предоставленной некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» и федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» в бюджете поддержанных инвестиционных проектов; Nф – финансовая поддержка, предоставленная некоммерческой организацией «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» и федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития», тыс. рублей; Nи – сумма инвестиционного проекта, тыс. рублей; (значения показателей определяются в соответствии с ведомственной отчетностью некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» по инвестиционным проектам, профинансированным без учета субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности)

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

# к паспорту регионального проекта

«Поддержка промышленных предприятий»

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Создание условий для развития отраслей промышленности Кировской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществлена выдача займов предприятиям обрабатывающей промышленности Кировской области некоммерческой организацией «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» | 01.01.2024 | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Ардашева Е.А., начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | Х | Х | Х | 3 893 631,00 | Проведены мероприятия по вопросам поддержки промышленных предприятий Кировской области. Осуществлена выдача льготных займов предприятиям обрабатывающей промышленности Кировской области |  |
| 1.1. | 5 | 01.01.2024 | 28.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены) | Х | 29.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Семакова О.В., директор некоммерческой организацией «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Отчет. За первый квартал 2024 года проведено 18 мероприятий по вопросам поддержки промышленных предприятий Кировской области |  |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | 28.06.2024 | 1.1.1.К.1. | 1.1.1.К.3 | Семакова О.В., директор некоммерческой организацией «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Отчет. За первое полугодие 2024 года проведено 37 мероприятий по вопросам поддержки промышленных предприятий Кировской области |  |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | 29.09.2024 | 1.1.1.К.2. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Семакова О.В., директор некоммерческой организацией «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Отчет. За 9 месяцев 2024 года проведено 56 мероприятий по вопросам поддержки промышленных предприятий Кировской области |  |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | 30.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Семакова О.В., директор некоммерческой организацией «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Акт выездного мероприятия. Контроль хода реализации проекта и анализ целевого расходования средств по договору целевого займа, выданного в 2022 году |  |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Семакова О.В., директор некоммерческой организацией «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Договор займа. Осуществлена выдача 5 льготных займов предприятиям обрабатывающей промышленности Кировской области |  |
| 1.1.1.К.6. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Семакова О.В., директор некоммерческой организацией «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Отчет. За 2024 год проведено 75 мероприятий по вопросам поддержки промышленных предприятий Кировской области |  |
| 1.1. | 6 | 01.01.2025 | 26.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 1.1.К.7. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Семакова О.В., директор некоммерческой организацией «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Договор займа. Осуществлена выдача 6 льготных займов предприятиям обрабатывающей промышленности Кировской области |  |
| 1.1.К.8. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Семакова О.В., директор некоммерческой организацией «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Отчет. За 2025 год проведено 75 мероприятий по вопросам поддержки промышленных предприятий Кировской области |  |
| 1.1. | 6 | 01.01.2026 | 28.12.2026 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 1.1.К.9. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | 28.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Семакова О.В., директор некоммерческой организацией «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Договор займа. Осуществлена выдача 6 льготных займов предприятиям обрабатывающей промышленности Кировской области |  |
| 1.1.К.10. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | 28.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Семакова О.В., директор некоммерческой организацией «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Отчет. За 2026 год проведено 80 мероприятий по вопросам поддержки промышленных предприятий Кировской области |  |
| 1.1. | 7 | 01.01.2027 | 29.12.2027 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 1.1.К.11. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | 29.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Семакова О.В., директор некоммерческой организацией «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Договор займа. Осуществлена выдача 7 льготных займов предприятиям обрабатывающей промышленности Кировской области |  |
| 1.1.К.12. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | 29.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Семакова О.В., директор некоммерческой организацией «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Отчет. За 2027 год проведено 80 мероприятий по вопросам поддержки промышленных предприятий Кировской области |  |
| 1.1. | 7 | 01.01.2028 | 28.12.2028 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 1.1.К.13. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | 28.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Семакова О.В., директор некоммерческой организацией «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Договор займа. Осуществлена выдача 7 льготных займов предприятиям обрабатывающей промышленности Кировской области |  |
| 1.1.К.14 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | 28.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Семакова О.В., директор некоммерческой организацией «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Отчет. За 2028 год проведено 85 мероприятий по вопросам поддержки промышленных предприятий Кировской области |  |
| 1.1. | 8 | 01.01.2029 | 27.12.2029 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 1.1.К.15. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | 27.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Семакова О.В., директор некоммерческой организацией «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Договор займа. Осуществлена выдача 8 льготных займов предприятиям обрабатывающей промышленности Кировской области |  |
| 1.1.К.16. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | 27.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Семакова О.В., директор некоммерческой организацией «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Отчет. За 2029 год проведено 85 мероприятий по вопросам поддержки промышленных предприятий Кировской области |  |
| 1.1. | 8 | 01.01.2030 | 27.12.2030 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 1.1.К.17. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Семакова О.В., директор некоммерческой организацией «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Договор займа. Осуществлена выдача 8 льготных займов предприятиям обрабатывающей промышленности Кировской области |  |
| 1.1.К.18. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Семакова О.В., директор некоммерческой организацией «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Отчет. За 2030 год проведено 90 мероприятий по вопросам поддержки промышленных предприятий Кировской области |  |
| 1.2. | Финансовое обеспечение деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности, созданного в организационно-правовой форме, предусмотренной частью 1 статьи 11 Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» | 01.01.2024 | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Даренский А.И., и.о. министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | Х | Х | Х |  | Проведена оценка эффективности оказанной некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» финансовой поддержки промышленным предприятиям. Осуществлена выдача 1 льготного целевого займа предприятию обрабатывающей промышленности Кировской области |  |
| 1.2. | 1 | 01.01.2024 | 27.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | 28.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Ардашева Е.А., начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Справка. Проведена оценка эффективности оказанной некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» финансовой поддержки промышленным предприятиям за 2023 год. Промышленным предприятием, получившим заём в 2022 году, создано 4 рабочих места, объем инвестиций в основной капитал составил 11,1 млн. рублей, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами составил 15,8 млн. рублей |  |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | 28.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Ардашева Е.А., начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Справка. Проведена оценка эффективности оказанной некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» финансовой поддержки промышленным предприятиям за 2023 год. У промышленного предприятия, получившего заём в 2023 году, увеличение полной учетной стоимости основных фондов составило 81,96 млн. рублей, объем инвестиций в основной капитал составил 82,02 млн. рублей, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами составил 250,62 млн. рублей |  |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | Х | 29.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Лузянина И.Ю., начальник отдела региональных проектов и программ министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | Х | Х | Х | Х | Постановление. Принято постановление Правительства Кировской области «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления в 2024 году субсидии из областного бюджета некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» на финансовое обеспечение ее деятельности (докапитализации)» |  |
| 1.2.К.4. | Контрольная точка «Для оказания услуги подготовлено материально-техническое обеспечение» | Х | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Лузянина И.Ю., начальник отдела региональных проектов и программ министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Заявление. В Минпромторг Российской Федерации направлены документы на получение в 2025 году субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности |  |
| 1.2.К.5. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | 30.10.2024 | 1.2.К.4. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Лузянина И.Ю., начальник отдела региональных проектов и программ министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Письмо. Подведены итоги конкурного отбора региональных программ в целях получения в 2025 году субъектами Российской Федерации государственной поддержки в форме субсидии |  |
| 1.2.К.6. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | 27.12.2024 | 1.2.К.3. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Семакова О.В., директор некоммерческой организацией «Государственный фонд развития промышленности Кировской области | Х | Х | Х |  | Прочий тип документа. Договор целевого займа. Осуществлена выдача 1 льготного целевого займа предприятию обрабатывающей промышленности Кировской области в соответствии с Порядком определения объема и предоставления в 2024 году субсидии из областного бюджета некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» на финансовое обеспечение ее деятельности (докапитализации) |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

# к паспорту регионального проекта

Показатели регионального проекта в разрезе муниципальных образований Кировской области

| Наименование муниципального образования Кировской области | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | значение | год | 2024 | 2025 | … | N+n |
| (показатель регионального проекта), ед. измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Кировской области |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Муниципальное образование 1 |  | 2023 | 0 | 0 |  | 0 |
| Муниципальное образование N |  | 2023 | 0 | 0 |  | 0 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

# к паспорту регионального проекта

(указывается краткое наименование

регионального проекта)

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям Кировской области

| Муниципальное образование Кировской области | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  | Период реализации регионального проекта, год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение |  | год | 2024 | 2025 | … | N+n |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. (указывается наименование задачи) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Мероприятие (результат) "..." |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Кировской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (муниципальное образование) |  |  |  |  |  |  |  |  |