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1. Основные положения
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	Целевые группы
	

	Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами Кировской области (далее - государственные программы)
	1.
	Государственная программа Кировская область
	Развитие отраслей промышленного комплекса

	
	1.№.
	Государственная программа Российской Федерации
	







2. Влияние на достижение показателей государственной программы


	№ п/п
	Показатели государственной программы, на достижение которых влияет региональный проект

	1.
	Индекс производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по полному кругу организаций-производителей

	1.1
	Реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года




3. Показатели регионального проекта
	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Признак возрастания/убывания 
	Нарастающий итог
	Признак «Участие муниципального образования»
	Информационная система

	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1.
	Создание условий для развития отраслей промышленности Кировской области

	1.1.
	количество созданных рабочих мест (накопительным итогом) по займу, выданному в 2022 году 
	ГП РФ	
	единиц
	4
	2023
	8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	возрастающий
	да
	нет
	

	1.2.
	объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела  «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по займу, выданному в 2022 году
	ГП РФ	
	млн. рублей
	11,1
	2023
	23,7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	возрастающий
	да
	нет
	

	1.3.
	объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по займу, выданному в 2022 году

	ГП РФ		
	млн. рублей
	15,8
	2023
	47,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	возрастающий		
	да
	нет
	

	1.4.
	увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год  (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, по займу, выданному в 2023 году
	ГП РФ	
	млн. рублей
	81,96
	2023
	140,78
	202,15
	0
	0
	0
	0
	0
	возрастающий		
	да
	нет
	

	1.5.
	объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела  «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по займу, выданному в 2023 году
	ГП РФ	
	млн. рублей
	82,02
	2023
	139,83
	198,96
	0
	0
	0
	0
	0
	возрастающий		
	да
	нет
	

	1.6.
	объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по займу, выданному в 2023 году
	ГП РФ	
	млн. рублей
	250,62
	2023
	403,88
	669,17
	0
	0
	0
	0
	0
	возрастающий		
	да
	нет
	

	1.7.
	увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по займу, выданному в 2024 году
	ГП РФ	
	млн. рублей
	0
	2023
	0
	6,7116	
	20,1347
	0
	0
	0
	0
	возрастающий		
	да
	нет
	

	1.8.
	объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела  «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по займу, выданному в 2024 году
	ГП РФ	
	млн. рублей
	0
	2023
	0
	6,7116
	20,1347
	0
	0
	0
	0
	возрастающий		
	да
	нет
	

	1.9.
	объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по займу, выданному в 2024 году
	ГП РФ	
	млн. рублей
	0
	2023
	0
	9,3083
	27,9648
	0
	0
	0
	0
	возрастающий		
	да
	нет
	

	1.10.
	доля финансовой поддержки, предоставленной некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» и федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» в бюджете поддержанных инвестиционных проектов
	ГП РФ	
	%
	46
	2023
	47
	49
	50
	52
	53
	54
	55
	возрастающий		
	нет
	нет
	




3.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2024 году

	№ п/п
	
Наименование прокси-показателя
	Признак возрастания/убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Значение показателя по кварталам/месяцам
	Ответственный за достижение прокси-показателя

	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	…
	N+n
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	

	1.1
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	

	2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году
	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам/месяцам
	На конец 2024 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Создание условий для развития отраслей промышленности Кировской области

	1.1.
	количество созданных рабочих мест (накопительным итогом) по займу, выданному в 2022 году 
	ГП РФ
	единиц
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	8

	1.2.
	объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела  «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по займу, выданному в 2022 году
	ГП РФ
	млн. рублей
	11,1
	11,1
	11,1
	11,1
	11,1
	11,1
	11,1
	11,1
	11,1
	11,1
	11,1
	23,7

	1.3.
	объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по займу, выданному в 2022 году
	ГП РФ
	млн. рублей
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8
	47,3

	1.4.
	увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год  (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, по займу, выданному в 2023 году
	ГП РФ
	млн. рублей
	81,96
	81,96
	81,96
	81,96
	81,96
	81,96
	81,96
	81,96
	81,96
	81,96
	81,96
	140,78

	1.5.
	объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела  «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по займу, выданному в 2023 году
	ГП РФ
	млн. рублей
	82,02
	82,02
	82,02
	82,02
	82,02
	82,02
	82,02
	82,02
	82,02
	82,02
	82,02
	139,83

	1.6.
	объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по займу, выданному в 2023 году
	ГП РФ
	млн. рублей
	250,62
	250,62
	250,62
	250,62
	250,62
	250,62
	250,62
	250,62
	250,62
	250,62
	250,62
	403,88

	1.7.
	доля финансовой поддержки, предоставленной некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» и федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» в бюджете поддержанных инвестиционных проектов
	ГП РФ
	%
	0
	0
	47
	47
	47
	47
	47
	47
	47
	47
	47
	47



5. Мероприятия (результаты) регионального проекта
	

№ п/п
	
Наименование мероприятия (результата)
	
Наименование структурных элементов государственных программ
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	

Тип мероприятия (результата) 
	

Признак реализации в ОМСУ
	

Связь с показателем регионального проекта
	
Связь с показателем национальной цели развития Российской
Федерации 

	
	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	

	
	
	
	
	
значение
	
год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Создание условий для развития отраслей промышленности Кировской области

	 1.1.
	Осуществлена выдача займов предприятиям обрабатывающей промышленности Кировской области
	
-
	единиц
	5
	2023

	5
	6
	6
	7
	7
	8
	8
	Оказание услуг (выполнение работ)
	нет
	Доля финансовой поддержки, предоставленной некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» и федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» в бюджете поддержанных инвестиционных проектов
	Реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года

	1.1.1.
	Некоммерческой организацией «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» предоставляется субсидия из областного бюджета в виде имущественного взноса, в том числе на финансовую поддержку субъектов деятельности в сфере промышленности, осуществляемую путем выдачи льготных заемных средств по программам софинансирования с федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» и по собственным программам регионального фонда. 
Выдача займов предприятиям обрабатывающей промышленности Кировской области осуществляется по программам федерального государственного автономного учреждения «Российский фонд технологического развития», по программам софинансирования с федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» и по собственным программам регионального фонда

	1.2.

	Финансовое обеспечение деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности, созданного в организационно-правовой форме, предусмотренной частью 1 статьи 11 Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»
	-
	единиц
	1
	2023
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Оказание услуг (выполнение работ)
	нет
	1. Количество созданных рабочих мест 
2. Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год  (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
3. Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела  «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
4. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
	Реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года

	1.2.1
	Некоммерческой организацией «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» предоставляются средства из областного бюджета для финансового обеспечения деятельности (докапитализации) в целях предоставления финансовой поддержки промышленным предприятиям.







6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	107

	1.
	Создание условий для развития отраслей промышленности Кировской области
	205 000,00
	215 000,00
	226 000,00
	237 000,00
	249 000,00
	261 000,00
	274 000,00
	1 667 000,00

	1.1.
	Осуществлена выдача займов предприятиям обрабатывающей промышленности Кировской области некоммерческой организацией «Государственный фонд развития промышленности Кировской области», всего
	205 000,00
	215 000,00
	226 000,00
	237 000,00
	249 000,00
	261 000,00
	274 000,00
	1 667 000,00

	1.1.1.
	Бюджет Кировской области (всего), из них:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.1.2
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.2.
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.
	Внебюджетные источники
	205 000,00
	215 000,00
	226 000,00
	237 000,00
	249 000,00
	261 000,00
	274 000,00
	1 667 000,00

	1.2.
	Финансовое обеспечение деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности, созданного в организационно-правовой форме, предусмотренной частью 1 статьи 11 Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»
	27 964,80
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27 964,80

	1.2.1
	Бюджет Кировской области (всего), из них:
	27 964,80
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27 964,80

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	19 564,80
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	19 564,80

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.2.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.2.2
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.2
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.4
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Нераспределенный резерв (Кировская область)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	232 964,80
	215 000,00
	226 000,00
	237 000,00
	249 000,00
	261 000,00
	274 000,00
	1 694 964,80

	в том числе:
Бюджет Кировской области
	27 964,80
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27 964,80

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Внебюджетные источники
	205 000,00
	215 000,00
	226 000,00
	237 000,00
	249 000,00
	261 000,00
	274 000,00
	1 667 000,00




6.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований 
по источникам финансирования дефицита бюджета Кировской области

	Наименование регионального проекта

	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей

	
	2024
	2025
	…
	N+n
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	




7. Помесячный план исполнения бюджета Кировской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)

	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Создание условий для развития отраслей промышленности Кировской области

	1.1.
	Осуществлена выдача займов предприятиям обрабатывающей промышленности Кировской области некоммерческой организацией «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» (накопительным итогом)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Финансовое обеспечение деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности, созданного в организационно-правовой форме, предусмотренной частью 1 статьи 11 Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»
	0
	0
	27 964,80
	27 964,80
	27 964,80
	27 964,80
	27 964,80
	27 964,80
	27 964,80
	27 964,80
	27 964,80
	27 964,80

	ИТОГО:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



8. Дополнительная информация
	1.	Количество созданных рабочих мест (накопительным итогом) по займу, выданному в 2022 году
	Значение показателя определяется в соответствии с перечнем организаций, получивших поддержку на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий, в соответствии с ведомственной отчетностью некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Кировской области». Значение показателя указывается нарастающим итогом. Значение показателя устанавливается для субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших государственную поддержку в 2022 году
2.	Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по займу, выданному в 2022 году
	Значение показателя определяется в соответствии с ведомственной отчетностью некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» по данным субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших финансовую поддержку. Значение показателя указывается нарастающим итогом. Значение показателя устанавливается для субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших государственную поддержку в 2022 году
3.	 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по займу, выданному в 2022 году

Значение показателя определяется в соответствии с ведомственной отчетностью некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» по данным субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших финансовую поддержку. Значение показателя указывается нарастающим итогом. Значение показателя устанавливается для субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших государственную поддержку в 2022 году
4.	Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, выданному в 2023 году
Значение показателя определяется в соответствии с договором целевого займа по данным субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших финансовую поддержку (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов»). Значение показателя указывается нарастающим итогом. Значение показателя устанавливается для субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших государственную поддержку в 2023 году
5.	Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела  «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по займу, выданному в 2023 году
Значение показателя определяется в соответствии с ведомственной отчетностью некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» по данным субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших финансовую поддержку. Значение показателя указывается нарастающим итогом. Значение показателя устанавливается для субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших государственную поддержку в 2023 году
6.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по займу, выданному в 2023 году
	Значение показателя определяется в соответствии с договором целевого займа по данным субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших финансовую поддержку. Значение показателя указывается нарастающим итогом. Значение показателя устанавливается для субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших государственную поддержку в 2023 году
7.	Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по займу, выданному в 2024 году
Значение показателя указывается нарастающим итогом. Значение показателя устанавливается для субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших государственную поддержку в 2024 году
8.	Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела  «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по займу, выданному в 2024 году
Значение показателя указывается нарастающим итогом. Значение показателя устанавливается для субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших государственную поддержку в 2024 году
9.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по займу, выданному в 2024 году
Значение показателя указывается нарастающим итогом. Значение показателя устанавливается для субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших государственную поддержку в 2024 году
10.	Доля финансовой поддержки, предоставленной некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» и федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» в бюджете поддержанных инвестиционных
	Значение показателя рассчитывается по формуле:
Dфп = (Nф / Nи) x 100%, где:
Dфм – доля финансовой поддержки, предоставленной некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» и федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» в бюджете поддержанных инвестиционных проектов;
Nф – финансовая поддержка, предоставленная некоммерческой организацией «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» и федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития», тыс. рублей;
Nи – сумма инвестиционного проекта, тыс. рублей;
(значения показателей определяются в соответствии с ведомственной отчетностью некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» по инвестиционным проектам, профинансированным без учета 
субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности)





ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
[bookmark: _Hlk146553090]«Поддержка промышленных предприятий» 
План реализации регионального проекта
	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),
контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный 
исполнитель
	Адрес объекта
(в соответствии
с ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения
(тыс. руб.) 
	Вид документа
и характеристика 
мероприятия (результата)
	Информационная система 

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	Единица измерения
(по ОКЕИ) 
	Значение
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Создание условий для развития отраслей промышленности Кировской области

	1.1.
	Осуществлена выдача займов предприятиям обрабатывающей промышленности Кировской области некоммерческой организацией «Государственный фонд развития промышленности Кировской области»
	01.01.2024
	27.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует
	Ардашева Е.А., начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	Х
	Х
	Х
	3 893 631,00
	Проведены мероприятия по вопросам поддержки промышленных предприятий Кировской области. Осуществлена выдача льготных займов  предприятиям обрабатывающей промышленности Кировской области
	

	1.1.
	5
	01.01.2024
	28.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	

	1.1.К.1.
	Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены)
	Х
	29.03.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует
	Семакова О.В., директор  некоммерческой организацией «Государственный фонд развития промышленности Кировской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Отчет.
За первый квартал 2024 года проведено 18 мероприятий по вопросам поддержки промышленных предприятий Кировской области
	

	1.1.К.2.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	Х
	28.06.2024
	1.1.1.К.1.
	1.1.1.К.3
	Семакова О.В., директор  некоммерческой организацией «Государственный фонд развития промышленности Кировской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Отчет.
За первое полугодие 2024 года проведено 37 мероприятий по вопросам поддержки промышленных предприятий Кировской области
	

	1.1.К.3.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	Х
	29.09.2024
	1.1.1.К.2.
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует
	Семакова О.В., директор  некоммерческой организацией «Государственный фонд развития промышленности Кировской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Отчет.
За 9 месяцев 2024 года проведено 56 мероприятий по вопросам поддержки промышленных предприятий Кировской области
	

	1.1.К.4.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	Х
	30.10.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует
	Семакова О.В., директор  некоммерческой организацией «Государственный фонд развития промышленности Кировской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Акт выездного мероприятия.
Контроль хода реализации проекта и анализ целевого расходования средств по договору целевого займа, выданного в 2022 году
	

	1.1.К.5.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	Х
	25.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует
	Семакова О.В., директор  некоммерческой организацией «Государственный фонд развития промышленности Кировской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа. 
Договор займа. Осуществлена выдача 5 льготных займов  предприятиям обрабатывающей промышленности Кировской области
	

	1.1.1.К.6.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»

	Х
	27.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует
	Семакова О.В., директор  некоммерческой организацией «Государственный фонд развития промышленности Кировской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Отчет.
За 2024 год проведено 75 мероприятий по вопросам поддержки промышленных предприятий Кировской области
	

	1.1.
	6
	01.01.2025
	26.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	

	1.1.К.7.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	Х
	26.12.2025
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует
	Семакова О.В., директор  некоммерческой организацией «Государственный фонд развития промышленности Кировской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа. 
Договор займа. Осуществлена выдача 6 льготных займов  предприятиям обрабатывающей промышленности Кировской области
	

	1.1.К.8.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	Х
	26.12.2025
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует
	Семакова О.В., директор  некоммерческой организацией «Государственный фонд развития промышленности Кировской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Отчет.
За 2025 год проведено 75 мероприятий по вопросам поддержки промышленных предприятий Кировской области
	

	1.1.
	6
	01.01.2026
	28.12.2026
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	

	1.1.К.9.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	Х
	28.12.2026
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует
	Семакова О.В., директор  некоммерческой организацией «Государственный фонд развития промышленности Кировской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа. 
Договор займа. Осуществлена выдача 6 льготных займов предприятиям обрабатывающей промышленности Кировской области
	

	1.1.К.10.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	Х
	28.12.2026
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует
	Семакова О.В., директор  некоммерческой организацией «Государственный фонд развития промышленности Кировской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Отчет.
За 2026 год проведено 80 мероприятий по вопросам поддержки промышленных предприятий Кировской области
	

	1.1.
	7
	01.01.2027
	29.12.2027
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	

	1.1.К.11.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	Х
	29.12.2027
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует
	Семакова О.В., директор  некоммерческой организацией «Государственный фонд развития промышленности Кировской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Договор займа. Осуществлена выдача 7 льготных займов  предприятиям обрабатывающей промышленности Кировской области
	

	1.1.К.12.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	Х
	29.12.2027
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует
	Семакова О.В., директор  некоммерческой организацией «Государственный фонд развития промышленности Кировской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Отчет.
За 2027 год проведено 80 мероприятий по вопросам поддержки промышленных предприятий Кировской области
	

	1.1.
	7
	01.01.2028
	28.12.2028
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	

	1.1.К.13.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	Х
	28.12.2028
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует
	Семакова О.В., директор  некоммерческой организацией «Государственный фонд развития промышленности Кировской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Договор займа. Осуществлена выдача 7 льготных займов  предприятиям обрабатывающей промышленности Кировской области
	

	1.1.К.14
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	Х
	28.12.2028
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует
	Семакова О.В., директор  некоммерческой организацией «Государственный фонд развития промышленности Кировской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Отчет.
За 2028 год проведено 85 мероприятий по вопросам поддержки промышленных предприятий Кировской области
	

	1.1.
	8
	01.01.2029
	27.12.2029
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	

	1.1.К.15.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	Х
	27.12.2029
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует
	Семакова О.В., директор  некоммерческой организацией «Государственный фонд развития промышленности Кировской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Договор займа. Осуществлена выдача 8 льготных займов  предприятиям обрабатывающей промышленности Кировской области
	

	1.1.К.16.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	Х
	27.12.2029
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует
	Семакова О.В., директор  некоммерческой организацией «Государственный фонд развития промышленности Кировской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Отчет.
За 2029 год проведено 85 мероприятий по вопросам поддержки промышленных предприятий Кировской области
	

	1.1.
	8
	01.01.2030
	27.12.2030
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	

	1.1.К.17.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	Х
	27.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует
	Семакова О.В., директор  некоммерческой организацией «Государственный фонд развития промышленности Кировской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Договор займа. Осуществлена выдача 8 льготных займов  предприятиям обрабатывающей промышленности Кировской области
	

	1.1.К.18.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	Х
	27.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует
	Семакова О.В., директор  некоммерческой организацией «Государственный фонд развития промышленности Кировской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Отчет.
За 2030 год проведено 90 мероприятий по вопросам поддержки промышленных предприятий Кировской области
	

	1.2.
	Финансовое обеспечение деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности, созданного в организационно-правовой форме, предусмотренной частью 1 статьи 11 Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»
	01.01.2024
	27.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует
	Даренский А.И., 
и.о. министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	Х
	Х
	Х
	
	Проведена оценка эффективности оказанной некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» финансовой поддержки промышленным предприятиям. Осуществлена выдача 1 льготного целевого займа  предприятию обрабатывающей промышленности Кировской области
	

	1.2.
	1
	01.01.2024
	27.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	

	1.2.К.1.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	Х
	28.02.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует
	Ардашева Е.А., начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа. 
Справка.
Проведена оценка эффективности оказанной некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» финансовой поддержки промышленным предприятиям за 2023 год. Промышленным предприятием, получившим заём в 2022 году, создано 4 рабочих места, объем инвестиций в основной капитал составил    11,1 млн. рублей, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами составил     15,8 млн. рублей
	

	1.2.К.2.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	Х
	28.02.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	
	Ардашева Е.А., начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Справка.
Проведена оценка эффективности оказанной некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» финансовой поддержки промышленным предприятиям за 2023 год. У промышленного предприятия, получившего заём в 2023 году, увеличение полной учетной стоимости основных фондов составило 81,96 млн. рублей, объем инвестиций в основной капитал составил            82,02 млн. рублей, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами составил  250,62 млн. рублей
	

	1.2.К.3.
	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»
	Х
	29.03.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	
	Лузянина И.Ю., начальник отдела региональных проектов и программ министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Постановление. Принято постановление Правительства Кировской области «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления в 2024 году субсидии из областного бюджета некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» на финансовое обеспечение ее деятельности (докапитализации)»
	

	1.2.К.4.
	Контрольная точка «Для оказания услуги подготовлено материально-техническое обеспечение»
	Х
	30.09.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	
	Лузянина И.Ю., начальник отдела региональных проектов и программ министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа. 
Заявление.
В Минпромторг Российской Федерации направлены документы    на получение в 2025 году субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности
	

	1.2.К.5.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	Х
	30.10.2024
	1.2.К.4.
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует
	Лузянина И.Ю., начальник отдела региональных проектов и программ министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Письмо.
Подведены итоги конкурного отбора региональных программ в целях получения в 2025 году субъектами Российской Федерации государственной поддержки в форме субсидии
	

	1.2.К.6.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	Х
	27.12.2024
	1.2.К.3.
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует
	Семакова О.В., директор  некоммерческой организацией «Государственный фонд развития промышленности Кировской области
	Х
	Х
	Х
	
	Прочий тип документа. 
Договор целевого займа.
Осуществлена выдача 1 льготного целевого займа  предприятию обрабатывающей промышленности Кировской области в соответствии с Порядком определения объема и предоставления в 2024 году субсидии из областного бюджета некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» на финансовое обеспечение ее деятельности (докапитализации)
	







ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта

Показатели регионального проекта в разрезе муниципальных образований Кировской области

	Наименование муниципального образования Кировской области
	Базовое значение
	Значение показателя по годам

	
	значение
	год
	2024
	2025
	…
	N+n

	(показатель регионального проекта), ед. измерения по ОКЕИ

	Всего по Кировской области
	
	
	0
	0
	
	0

	Муниципальное образование 1
	
	2023
	0
	0
	
	0

	Муниципальное образование N
	
	2023
	0
	0
	
	0






ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту регионального проекта
(указывается краткое наименование 
регионального проекта)

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям Кировской области

	Муниципальное образование Кировской области
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	…
	N+n

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. (указывается наименование задачи) 

	1.1. Мероприятие (результат) "..."

	Всего по Кировской области
	
	
	
	
	
	
	

	(муниципальное образование)
	
	
	
	
	
	
	




