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П А С П О Р Т
регионального проекта
Продвижение Кировской области в субъектах Российской Федерации и за рубежом
1. Основные положения
	Краткое наименование регионального проекта
	Продвижение региона
	Срок реализации проекта
	Этап I
01.01.2024 -
27.12.2030
	Этап II
–

	Куратор регионального проекта
	Сандалов М.А.
	заместитель Председателя Правительства Кировской области

	Руководитель регионального проекта
	Даренский А.И.
	и.о. министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области

	Администратор регионального проекта
	Кочурова А.К.
	начальник отдел поддержки предпринимательства министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области

	Целевые группы
	

	Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами Кировской области (далее - государственные программы)
	1.
	Государственная программа Кировская область
	Государственная программа Кировской области «Развитие отраслей промышленного комплекса»

	
	1.№.
	Государственная программа Российской Федерации
	







2. Влияние на достижение показателей государственной программы

	№ п/п
	Показатели государственной программы, на достижение которых влияет региональный проект

	1.
	Объем внешнеторгового оборота Кировской области

	1.1
	Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года



3. Показатели регионального проекта
	№ п/п
	Показатели
Регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Признак возрастания/убывания
	Нарастающий итог
	Признак
«Участие муниципального образования»
	Информационная система

	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	15
	15
	16
	17

	1.  Развитие международных и межрегиональных связей Кировской области

	1.1.
	Количество действующих соглашений о сотрудничестве с зарубежными странами
	«ГП»
	единиц
	10
	2023

	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	возрастание
	да
	нет
	–

	1.2.
	Количество действующих межрегиональных соглашений о сотрудничестве с субъектами Российской Федерации
	«ГП»
	единиц
	37
	2023
	39
	41
	43
	45
	47
	49
	51
	возрастание
	да
	нет
	–

	1.3.
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказано содействие в продвижении продукции на зарубежные рынки
	«ГП»
	единиц
	25
	2023
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	возрастание
	нет
	нет
	–

	1.4.
	Количество проведенных переговоров и встреч с представителями федеральных органов исполнительной власти, государственными компаниями и корпорациями, крупными бизнес корпорациями
	«ГП»
	единиц
	4
	2023
	10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	возрастание
	да
	нет
	-











3.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2024году

	№ п/п
	
Наименование прокси-показателя
	Признак возрастания/убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по кварталам/месяцам
	Ответственный за достижение прокси-показателя

	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	…
	N+n
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	

	1.1
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	

	2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4.Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году
	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам/месяцам
	На конец 2024 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Развитие международных и межрегиональных связей Кировской области

	1.1.
	Количество действующих соглашений о сотрудничестве с зарубежными странами
	«ГП»
	единиц
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	11
	11

	1.2.
	Количество действующих межрегиональных соглашений о сотрудничестве с субъектами Российской Федерации
	«ГП»
	единиц
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	38
	38
	38
	38
	39
	39

	1.3.
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказано содействие в продвижении продукции на зарубежные рынки
	«ГП»
	единиц
	0
	0
	2
	4
	6
	8
	10
	12
	15
	18
	20
	30

	1.4.
	Количество проведенных переговоров и встреч с представителями федеральных органов исполнительной власти, государственными компаниями и корпорациями, крупными бизнес корпорациями
	«ГП»
	единиц
	4

	6
	8
	10

	10

	10

	10

	10

	10

	10

	10

	10






5. Мероприятия (результаты) регионального проекта
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов государственных программ
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата), параметра характиристики мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Признак реализации в ОМСУ
	Связь с показателем регионального проекта
	Связь с показателем национальной  цели развития Российской 
Федерации

	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	

	1.
	Развитие международных и межрегиональных связей Кировской области

	1.1.
	Проведена работа по подготовке и проведению рабочих встреч представителей Правительства Кировской области с зарубежными партнерами 
	–
	единиц
	3
	2023

	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	Оказание услуг (выполнение работ)
	–
	Количество действующих соглашений о сотрудничестве с зарубежными странами
	Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года

	1.1.1
	Ежегодное расширение географии сотрудничества Кировской области с зарубежными странами

	1.2.
	Проведена работа по подготовке и проведению визита делегации Кировской области в субъект Российской Федерации, приема на территории Кировской области делегации из субъекта Российской Федерации, организовано участие Губернатора Кировской области в Петербургском международном экономическом форуме 
	–
	единиц
	3
	2023

	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	Оказание услуг (выполнение работ)
	–
	Количество действующих межрегиональных соглашений о сотрудничестве с субъектами Российской Федерации
	Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности

	1.2.1
	Ежегодное расширение географии сотрудничества Кировской области с субъектами Российской Федерации

	1.3
	Организовано участие представителей Кировской области в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях и конгрессной деятельности
	–
	единиц
	20
	2023
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	Оказание услуг (выполнение работ)
	–
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказано содействие в продвижении продукции на зарубежные рынки
	–

	1.3.1
	Осуществлена деятельность по участию субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях и конгрессной деятельности на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации, включающая в том числе подбор международного отраслевого выставочно-ярмарочного мероприятия, аренду выставочных площадей и оборудование выставочного стенда, организацию доставки выставочных образцов, затраты на их таможенное оформление и страхование, техническое и лингвистическое сопровождение переговоров, оплату регистрационных сборов за представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, подготовку и (или) перевод на английский язык и (или) на язык потенциальных иностранных покупателей, презентационных и других материалов

	1.4
	Организовано участие Кировской области в выставке-форум «Россия»
	–
	единиц
	1
	2023
	1
	–
	–
	–
	–
	–
	–0
	Оказание услуг (выполнение работ)
	–
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказано содействие в продвижении продукции на зарубежные рынки
	–

	1.4.1
	Выставка-форум «Россия» проведена в Москве с 04.11.2023 по 12.04.2024




6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Развитие международных и межрегиональных связей Кировской области
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Расширена география сотрудничества Кировской области с зарубежными странами, всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.1.
	Бюджет Кировской области (всего), из них:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.1.2
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.2.
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Нераспределенный резерв (Кировская область)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	Расширена география сотрудничества Кировской области с субъектами Российской Федерации, всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.1.
	Бюджет Кировской области (всего), из них:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.1.2
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.2.
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Нераспределенный резерв (Кировская область)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3
	Организовано участие представителей Кировской области в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях и конгрессной деятельности, всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.1.
	Бюджет Кировской области (всего), из них:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.1.2
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.2.
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Нераспределенный резерв (Кировская область)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4
	Организовано участие Кировской области в выставке-форум «Россия»
	13 602,30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13 602,30

	1.1.1.
	Бюджет Кировской области (всего), из них:
	13 602,30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13 602,30

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.1.2
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.2.
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Нераспределенный резерв (Кировская область)
	13 602,30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13 602,30

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	13 602,30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13 602,30

	в том числе:
Бюджет Кировской области
	13 602,30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13 602,30

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0




6.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований 
по источникам финансирования дефицита бюджета Кировской области

	Наименование регионального проекта

	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей

	
	2024
	2025
	…
	N+n
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	







7. Помесячный план исполнения бюджета Кировской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024году
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)

	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Развитие международных и межрегиональных связей Кировской области

	1.1
	Мероприятие (результат) «Расширена география сотрудничества Кировской области с зарубежными странами»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Мероприятие (результат) «Расширена география сотрудничества Кировской области с субъектами Российской Федерации»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Мероприятие (результат) «Организовано участие представителей Кировской области в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях и конгрессной деятельности»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Мероприятие (результат) «Организовано участие Кировской области в выставке-форум «Россия»
	
	
	
	13 602,30
	
	
	
	
	
	
	
	13 602,30

	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



8. Дополнительная информация
	Методика расчета показателей:
1. Количество действующих соглашений о сотрудничестве с зарубежными странами: значение показателя определяется по данным министерства экономического развития Кировской области. В значении показателя указываются все действующие соглашения о сотрудничестве с зарубежными странами по состоянию на 31 декабря отчетного года
2.Количество действующих межрегиональных соглашений о сотрудничестве с субъектами Российской Федерации: значение показателя определяется по данным министерства экономического развития Кировской области. В значении показателя указываются все действующие межрегиональные соглашения о сотрудничестве по состоянию на 31 декабря отчетного года
3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказано содействие в продвижении продукции на зарубежные рынки: значение показателя определяется по данным министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области на основании отчета автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области»
4. Количество проведенных переговоров и встреч с представителями федеральных органов исполнительной власти, государственными компаниями и корпорациями, крупными бизнес корпорациями





ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
Продвижение региона

План реализации регионального проекта

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),
контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный 
исполнитель
	Адрес объекта
(в соответствии
с ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения
(тыс. руб.)
	Вид документа
и характеристика 
мероприятия (результата)
	Информационная система 

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Значение
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Развитие международных и межрегиональных связей Кировской области

	1.1
	Проведена работа по подготовке и проведению рабочих встреч представителей Правительства Кировской области с зарубежными партнерами 
	01.01.2024
	29.12.2030
	Х
	Х
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Расширена география сотрудничества Кировской области с зарубежными странами. 
Ежегодное проведение не менее 3 рабочих встреч представителей Правительства Кировской области с зарубежными партнерами, заключено международное соглашение о сотрудничестве
	–

	1.1.
	3
	01.01.2024
	29.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.К.1
	Услуга оказана (работы выполнены)
	Х
	20.05.2024
	Х
	Х
	Лузянина И.Ю.
начальник отдела региональных проектов и программ министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Проведена презентация экономического, инвестиционного 
и туристического потенциала Кировской области 
в Министерстве иностранных дел Российской Федерации под руководством Губернатора Кировской области
	–

	1.1.К.2
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги
	Х
	10.06.2024
	Х
	1.1.К.4
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Направлено письмо в ФСБ России по Кировской области о планируемом проведении рабочей встречи представителей Правительства Кировской области с представителями зарубежных стран
	–

	1.1.К.3
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги
	Х
	10.06.2024
	Х
	1.1.К.4
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Направлено письмо в отделение в г. Кирове представительства МИД России в Нижнем Новгороде о планируемом проведении рабочей встречи представителей Правительства Кировской области с представителями зарубежных стран
	–

	1.1.К.4
	Услуга оказана (работы выполнены)
	Х
	15.07.2024
	1.1.К.2, 1.1.К.3

	1.1.К.5, 1.1.К.6
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Проведена рабочая встреча представителей Правительства Кировской области 
с представителями зарубежных стран
	–

	1.1.К.5
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги
	Х
	15.10.2024
	1.1.К.4

	Х
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Направлено письмо
в ФСБ России по Кировской области об итогах проведения рабочей встречи представителей Правительства Кировской области 
с представителями зарубежных стран
	–

	1.1.К.6
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги
	Х
	15.10.2024
	1.1.К.4

	Х
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Направлено письмо в отделение в г. Кирове представительства МИД России в Нижнем Новгороде об итогах проведения рабочей встречи представителей Правительства Кировской области с представителями зарубежных стран
	–

	1.1.К.7
	Услуга оказана (работы выполнены)
	Х
	29.12.2024
	Х
	Х
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение.
Подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Кировской области и административно-территориальным образованием иностранного государства
	–

	1.1.
	3
	01.01.2025
	29.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.К.8
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги
	Х
	10.06.2025
	Х
	1.1.К.10
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Направлено письмо в ФСБ России по Кировской области о планируемом проведении рабочей встречи представителей Правительства Кировской области с представителями зарубежных стран
	–

	1.1.К.9
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги
	Х
	10.06.2025
	Х
	1.1.К.10
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Направлено письмо в отделение в г. Кирове представительства МИД России в Нижнем Новгороде о планируемом проведении рабочей встречи представителей Правительства Кировской области с представителями зарубежных стран
	–

	1.1.К.10
	Услуга оказана (работы выполнены)
	Х
	15.07.2025
	1.1.К.8, 1.1.К.9

	1.1.К.11, 1.1.К.12
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Проведена рабочая встреча представителей Правительства Кировской области 
с представителями зарубежных стран
	–

	1.1.К.11
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги
	Х
	15.10.2025
	1.1.К.10

	Х
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Направлено письмо
в ФСБ России по Кировской области об итогах проведения рабочей встречи представителей Правительства Кировской области 
с представителями зарубежных стран
	–

	1.1.К.12
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги
	Х
	15.10.2025
	1.1.К.10

	Х
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Направлено письмо в отделение в г. Кирове представительства МИД России в Нижнем Новгороде об итогах проведения рабочей встречи представителей Правительства Кировской области с представителями зарубежных стран
	–

	1.1.К.13
	Услуга оказана (работы выполнены)
	Х
	29.12.2025
	Х
	Х
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение.
Подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Кировской области и административно- территориальным образованием иностранного государства
	–

	1.1.
	3
	01.01.2026
	29.12.2026
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.К.14
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги
	Х
	10.06.2026
	Х
	1.1.К.16
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Направлено письмо в ФСБ России по Кировской области о планируемом проведении рабочей встречи представителей Правительства Кировской области с представителями зарубежных стран
	–

	1.1.К.15
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги
	Х
	10.06.2026
	Х
	1.1.К.16
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Направлено письмо в отделение в г. Кирове представительства МИД России в Нижнем Новгороде о планируемом проведении рабочей встречи представителей Правительства Кировской области с представителями зарубежных стран
	–

	1.1.К.16
	Услуга оказана (работы выполнены)
	Х
	15.07.2026
	1.1.К.14, 1.1.К.15

	1.1.К.17, 1.1.К.18
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Проведена рабочая встреча представителей Правительства Кировской области 
с представителями зарубежных стран
	–

	1.1.К.17
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги
	Х
	15.10.2026
	1.1.К.16

	Х
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Направлено письмо
в ФСБ России по Кировской области об итогах проведения рабочей встречи представителей Правительства Кировской области 
с представителями зарубежных стран
	–

	1.1.К.18
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги
	Х
	15.10.2026
	1.1.К.16

	Х
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Направлено письмо в отделение в г. Кирове представительства МИД России в Нижнем Новгороде об итогах проведения рабочей встречи представителей Правительства Кировской области с представителями зарубежных стран
	–

	1.1.К.19
	Услуга оказана (работы выполнены)
	Х
	29.12.2026
	Х
	Х
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение.
Подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Кировской области и административно- территориальным образованием иностранного государства
	–

	1.1.
	3
	01.01.2027
	29.12.2027
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.К.20
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги
	Х
	10.06.2027
	Х
	1.1.К.22
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Направлено письмо в ФСБ России по Кировской области о планируемом проведении рабочей встречи представителей Правительства Кировской области с представителями зарубежных стран
	–

	1.1.К.21
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги
	Х
	10.06.2027
	Х
	1.1.К.22
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Направлено письмо в отделение в г. Кирове представительства МИД России в Нижнем Новгороде о планируемом проведении рабочей встречи представителей Правительства Кировской области с представителями зарубежных стран
	–

	1.1.К.22
	Услуга оказана (работы выполнены)
	Х
	15.07.2027
	1.1.К.20, 1.1.К.21

	1.1.К.23, 1.1.К.24
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Проведена рабочая встреча представителей Правительства Кировской области 
с представителями зарубежных стран
	–

	1.1.К.23
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги
	Х
	15.10.2027
	1.1.К.22

	Х
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Направлено письмо
в ФСБ России по Кировской области об итогах проведения рабочей встречи представителей Правительства Кировской области 
с представителями зарубежных стран
	–

	1.1.К.24
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги
	Х
	15.10.2027
	1.1.К.22

	Х
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Направлено письмо в отделение в г. Кирове представительства МИД России в Нижнем Новгороде об итогах проведения рабочей встречи представителей Правительства Кировской области с представителями зарубежных стран
	–

	1.1.К.25
	Услуга оказана (работы выполнены)
	Х
	29.12.2027
	Х
	Х
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение.
Подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Кировской области и административно- территориальным образованием иностранного государства
	–

	1.1.
	3
	01.01.2028
	29.12.2028
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.К.26
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги
	Х
	13.06.2028
	Х
	1.1.К.28
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Направлено письмо в ФСБ России по Кировской области о планируемом проведении рабочей встречи представителей Правительства Кировской области с представителями зарубежных стран
	–

	1.1.К.27
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги
	Х
	13.06.2028
	Х
	1.1.К.28
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Направлено письмо в отделение в г. Кирове представительства МИД России в Нижнем Новгороде о планируемом проведении рабочей встречи представителей Правительства Кировской области с представителями зарубежных стран
	–

	1.1.К.28
	Услуга оказана (работы выполнены)
	Х
	17.07.2028
	1.1.К.26, 1.1.К.27

	1.1.К.29, 1.1.К.30
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Проведена рабочая встреча представителей Правительства Кировской области 
с представителями зарубежных стран
	–

	1.1.К.29
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги
	Х
	16.10.2028
	1.1.К.28

	Х
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Направлено письмо
в ФСБ России по Кировской области об итогах проведения рабочей встречи представителей Правительства Кировской области 
с представителями зарубежных стран
	–

	1.1.К.30
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги
	Х
	16.10.2028
	1.1.К.28

	Х
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Направлено письмо в отделение в г. Кирове представительства МИД России в Нижнем Новгороде об итогах проведения рабочей встречи представителей Правительства Кировской области с представителями зарубежных стран
	–

	1.1.К.31
	Услуга оказана (работы выполнены)
	Х
	29.12.2028
	Х
	Х
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение.
Подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Кировской области и административно- территориальным образованием иностранного государства
	–

	1.1.
	3
	01.01.2029
	29.12.2029
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.К.32
	«Расширена география сотрудничества Кировской области с зарубежными странами»
	01.01.2029
	29.12.2029
	Х
	Х
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Подготовлено
и проведено не менее 3 рабочих встреч представителей Правительства Кировской области с зарубежными партнерами, заключено международное соглашение о сотрудничестве
	–

	1.1.К.33
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги
	Х
	13.06.2029
	Х
	1.1.К.35
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Направлено письмо в ФСБ России по Кировской области о планируемом проведении рабочей встречи представителей Правительства Кировской области с представителями зарубежных стран
	–

	1.1.К.34
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги
	Х
	13.06.2029
	Х
	1.1.К.35
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Направлено письмо в отделение в г. Кирове представительства МИД России в Нижнем Новгороде о планируемом проведении рабочей встречи представителей Правительства Кировской области с представителями зарубежных стран
	–

	1.1.К.35
	Услуга оказана (работы выполнены)
	Х
	16.07.2029
	1.1.К.33, 1.1.К.34

	1.1.К.36, 1.1.К.37
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Проведена рабочая встреча представителей Правительства Кировской области 
с представителями зарубежных стран
	–

	1.1.К.36
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги
	Х
	15.10.2029
	1.1.К.35

	Х
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Направлено письмо
в ФСБ России по Кировской области об итогах проведения рабочей встречи представителей Правительства Кировской области 
с представителями зарубежных стран
	–

	1.1.К.37
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги
	Х
	15.10.2029
	1.1.К.35

	Х
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Направлено письмо в отделение в г. Кирове представительства МИД России в Нижнем Новгороде об итогах проведения рабочей встречи представителей Правительства Кировской области с представителями зарубежных стран
	–

	1.1.К.38
	Услуга оказана (работы выполнены)
	Х
	28.12.2029
	Х
	Х
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение.
Подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Кировской области и административно- территориальным образованием иностранного государства
	–

	1.1.
	3
	01.01.2030
	29.12.2030
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.К.39
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги
	Х
	10.06.2030
	Х
	1.1.К.41
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Направлено письмо в ФСБ России по Кировской области о планируемом проведении рабочей встречи представителей Правительства Кировской области с представителями зарубежных стран
	–

	1.1.К.40
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги
	Х
	10.06.2030
	Х
	1.1.К.41
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Направлено письмо в отделение в г. Кирове представительства МИД России в Нижнем Новгороде о планируемом проведении рабочей встречи представителей Правительства Кировской области с представителями зарубежных стран
	–

	1.1.К.41
	Услуга оказана (работы выполнены)
	Х
	15.07.2030
	1.1.К.38, 1.1.К.39

	1.1.К.42, 1.1.К.43
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Проведена рабочая встреча представителей Правительства Кировской области 
с представителями зарубежных стран
	–

	1.1.К.42
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги
	Х
	15.10.2030
	1.1.К.41

	Х
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Направлено письмо
в ФСБ России по Кировской области об итогах проведения рабочей встречи представителей Правительства Кировской области 
с представителями зарубежных стран
	–

	1.1.К.43
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги
	Х
	15.10.2030
	1.1.К.41

	Х
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Направлено письмо в отделение в г. Кирове представительства МИД России в Нижнем Новгороде об итогах проведения рабочей встречи представителей Правительства Кировской области с представителями зарубежных стран
	–

	1.1.К.44
	Услуга оказана (работы выполнены)
	Х
	27.12.2030
	Х
	Х
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение.
Подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Кировской области и административно-территориальным образованием иностранного государства
	–

	1.2
	Проведена работа по подготовке и проведению визита делегации Кировской области в субъект Российской Федерации, приема на территории Кировской области делегации из субъекта Российской Федерации, организовано участие Губернатора Кировской области в Петербургском международном экономическом форуме
	01.01.2024
	29.12.2030
	Х
	Х
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Ежегодное расширение географии сотрудничества Кировской области с субъектами Российской Федерации. Заключение соглашений о сотрудничестве  

	–

	1.2.
	3
	01.01.2024
	29.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.К.1
	Услуга оказана (работы выполнены)
	Х
	25.06.2024
	Х
	Х
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Подготовлен 
и проведен визит делегации Кировской области в субъект Российской Федерации
	–

	1.2.К.2
	Услуга оказана (работы выполнены)
	Х
	15.07.2024
	Х
	Х
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области,
Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Организовано участие Губернатора Кировской области 
в Петербургском международном экономическом форуме
	–

	1.2.К.3
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги

	Х
	15.07.2024
	Х
	Х
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение.
Подписано соглашение о сотрудничестве между Кировской областью и субъектом Российской Федерации
	–

	1.2.К.4
	Для оказания услуги подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	Х
	15.10.2024
	Х
	Х
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области.
	Х
	Х
	Х
	Х
	План мероприятий. Подписан план мероприятий
к действующему соглашению о сотрудничестве между Кировской областью и субъектом Российской Федерации
	–

	1.2.К.5
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги
	Х
	15.12.2024
	Х
	1.2.К.6
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Подготовлены документы, необходимые для организации приема на территории Кировской области делегации из субъекта Российской Федерации
	–

	1.2.К.6
	Услуга оказана (работы выполнены)
	Х
	29.12.2024
	1.2.К.5

	Х
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Организован прием на территории Кировской области делегации из субъекта Российской Федерации»
	–

	1.2.
	3
	01.01.2025
	29.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.К.7
	Услуга оказана (работы выполнены)
	Х
	25.06.2025
	Х
	Х
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Подготовлен 
и проведен визит делегации Кировской области в субъект Российской Федерации
	–

	1.2.К.8
	Услуга оказана (работы выполнены)
	Х
	15.07.2025
	Х
	Х
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области,
Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Организовано участие Губернатора Кировской области 
в Петербургском международном экономическом форуме
	–

	1.2.К.9
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги

	Х
	15.07.2025
	Х
	Х
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение.
Подписано соглашение о сотрудничестве между Кировской областью и субъектом Российской Федерации
	–

	1.2.К.10
	Для оказания услуги подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	Х
	15.10.2025
	Х
	Х
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области.
	Х
	Х
	Х
	Х
	План мероприятий. Подписан план мероприятий
к действующему соглашению о сотрудничестве между Кировской областью и субъектом Российской Федерации
	–

	1.2.К.11
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги
	Х
	15.12.2025
	Х
	1.2.К.12
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Подготовлены документы, необходимые для организации приема на территории Кировской области делегации из субъекта Российской Федерации
	–

	1.2.К.12
	Услуга оказана (работы выполнены)

	Х
	29.12.2025
	1.2.К.11

	Х
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Организован прием на территории Кировской области делегации из субъекта Российской Федерации»
	–

	1.2.
	3
	01.01.2026
	29.12.2026
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.К.13
	Услуга оказана (работы выполнены)
	Х
	25.06.2026
	Х
	Х
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Подготовлен 
и проведен визит делегации Кировской области в субъект Российской Федерации
	–

	1.2.К.14
	Услуга оказана (работы выполнены)
	Х
	15.07.2026
	Х
	Х
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области,
Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Организовано участие Губернатора Кировской области 
в Петербургском международном экономическом форуме
	–

	1.2.К.15
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги

	Х
	15.07.2026
	Х
	Х
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение.
Подписано соглашение о сотрудничестве между Кировской областью и субъектом Российской Федерации
	–

	1.2.К.16
	Для оказания услуги подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	Х
	15.10.2026
	Х
	Х
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области.
	Х
	Х
	Х
	Х
	План мероприятий. 
Подписан план мероприятий
к действующему соглашению о сотрудничестве между Кировской областью и субъектом Российской Федерации
	–

	1.2.К.17
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги
	Х
	15.12.2026
	Х
	1.2.1.К.18
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Подготовлены документы, необходимые для организации приема на территории Кировской области делегации из субъекта Российской Федерации
	–

	1.2.К.18
	Услуга оказана (работы выполнены)

	Х
	29.12.2026
	1.2.К.17

	Х
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Организован прием на территории Кировской области делегации из субъекта Российской Федерации»
	–

	1.2.
	3
	01.01.2027
	29.12.2027
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.К.19
	Услуга оказана (работы выполнены)
	Х
	25.06.2027
	Х
	Х
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Подготовлен 
и проведен визит делегации Кировской области в субъект Российской Федерации
	–

	1.2.К.20
	Услуга оказана (работы выполнены)
	Х
	15.07.2027
	Х
	Х
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области,
Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Организовано участие Губернатора Кировской области 
в Петербургском международном экономическом форуме
	–

	1.2.К.21
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги

	Х
	15.07.2027
	Х
	Х
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение.
Подписано соглашение о сотрудничестве между Кировской областью и субъектом Российской Федерации
	–

	1.2.К.22
	Для оказания услуги подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	Х
	15.10.2027
	Х
	Х
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области.
	Х
	Х
	Х
	Х
	План мероприятий. 
Подписан план мероприятий
к действующему соглашению о сотрудничестве между Кировской областью и субъектом Российской Федерации
	–

	1.2.К.23
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги
	Х
	15.12.2027
	Х
	1.2.К.24
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Подготовлены документы, необходимые для организации приема на территории Кировской области делегации из субъекта Российской Федерации
	–

	1.2.К.24
	Услуга оказана (работы выполнены)

	Х
	29.12.2027
	1.2.К.23

	Х
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Организован прием на территории Кировской области делегации из субъекта Российской Федерации»
	–

	1.2
	3
	01.01.2028
	29.12.2028
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.К.25
	Услуга оказана (работы выполнены)
	Х
	26.06.2028
	Х
	Х
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Подготовлен 
и проведен визит делегации Кировской области в субъект Российской Федерации
	–

	1.2.К.26
	Услуга оказана (работы выполнены)
	Х
	17.07.2028
	Х
	Х
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области,
Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Организовано участие Губернатора Кировской области 
в Петербургском международном экономическом форуме
	–

	1.2.К.27
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги

	Х
	17.07.2028
	Х
	Х
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение.
Подписано соглашение о сотрудничестве между Кировской областью и субъектом Российской Федерации
	–

	1.2.К.28
	Для оказания услуги подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	Х
	16.10.2028
	Х
	Х
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области.
	Х
	Х
	Х
	Х
	План мероприятий. Подписан план мероприятий
к действующему соглашению о сотрудничестве между Кировской областью и субъектом Российской Федерации
	–

	1.2.К.29
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги
	Х
	15.12.2028
	Х
	1.2.К.30
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Подготовлены документы, необходимые для организации приема на территории Кировской области делегации из субъекта Российской Федерации
	–

	1.2.К.30
	Услуга оказана (работы выполнены)

	Х
	29.12.2028
	1.2.К.29

	Х
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Организован прием на территории Кировской области делегации из субъекта Российской Федерации»
	–

	1.2.
	3
	01.01.2029
	29.12.2029
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.К.31
	Услуга оказана (работы выполнены)
	Х
	25.06.2029
	Х
	Х
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Подготовлен 
и проведен визит делегации Кировской области в субъект Российской Федерации
	–

	1.2.К.32
	Услуга оказана (работы выполнены)
	Х
	16.07.2029
	Х
	Х
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области,
Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Организовано участие Губернатора Кировской области 
в Петербургском международном экономическом форуме
	–

	1.2.К.33
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги

	Х
	16.07.2029
	Х
	Х
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение.
Подписано соглашение о сотрудничестве между Кировской областью и субъектом Российской Федерации
	–

	1.2.К.34
	Для оказания услуги подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	Х
	15.10.2029
	Х
	Х
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области.
	Х
	Х
	Х
	Х
	План мероприятий. Подписан план мероприятий
к действующему соглашению о сотрудничестве между Кировской областью и субъектом Российской Федерации
	–

	1.2.К.35
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги
	Х
	17.12.2029
	Х
	1.2.К.36
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Подготовлены документы, необходимые для организации приема на территории Кировской области делегации из субъекта Российской Федерации
	–

	1.2.К.36
	Услуга оказана (работы выполнены)

	Х
	28.12.2029
	1.2.К.35

	Х
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Организован прием на территории Кировской области делегации из субъекта Российской Федерации»
	–

	1.2
	3
	01.01.2030
	29.12.2030
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.К.37
	Услуга оказана (работы выполнены)
	Х
	25.06.2030
	Х
	Х
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Подготовлен 
и проведен визит делегации Кировской области в субъект Российской Федерации
	–

	1.2.К.38
	Услуга оказана (работы выполнены)
	Х
	15.07.2030
	Х
	Х
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области,
Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Организовано участие Губернатора Кировской области 
в Петербургском международном экономическом форуме
	–

	1.2.К39
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги

	Х
	15.07.2030
	Х
	Х
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение.
Подписано соглашение о сотрудничестве между Кировской областью и субъектом Российской Федерации
	–

	1.2.К40
	Для оказания услуги подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	Х
	15.10.2030
	Х
	Х
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области.
	Х
	Х
	Х
	Х
	План мероприятий. 
Подписан план мероприятий
к действующему соглашению о сотрудничестве между Кировской областью и субъектом Российской Федерации
	–

	1.2.К41
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги
	Х
	16.12.2030
	Х
	1.2.К.42
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Подготовлены документы, необходимые для организации приема на территории Кировской области делегации из субъекта Российской Федерации
	–

	1.2.К42
	Услуга оказана (работы выполнены)

	Х
	27.12.2030
	1.2.К.41

	Х
	Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Организован прием на территории Кировской области делегации из субъекта Российской Федерации»
	–

	1.3.
	 Организовано участие представителей Кировской области в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях и конгрессной деятельности

	01.01.2024
	28.12.2030
	Х
	Х
	Поглазова Е.В.,
и.о. директора автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
Осуществлена деятельность по ежегодному участию субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях и конгрессной деятельности на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации
	–

	1.3.
	20
	01.01.2024
	28.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.К.1.
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги
	-
	15.01.2024
	Х
	1.3.К.2.
	Поглазова Е.В.,
и.о. директора Центра поддержки экспорта
	Х
	Х
	Х
	Х
	Реестр заявок.
Реестр заявок субъектов МСП на участие в мероприятиях Центра поддержки экспорта 
	–

	1.3.К.2.
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги
	Х
	31.01.2024
	1.3.К.1
	1.3.К.3
	Поглазова Е.В.,
и.о. директора Центра поддержки экспорта
	Х
	Х
	Х
	Х
	Приказ.
Приказ Центра поддержки экспорта «Об утверждении плана мероприятий на 2024 год» 
	–

	1.3.К.3.
	Для оказания услуги подготовлено материально-техническое обеспечение
	Х
	01.03.2024
	1.3.К.2
	1.3.К.4
	Поглазова Е.В.,
и.о. директора Центра поддержки экспорта
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа.
На официальном сайте
Центра поддержки экспорта размещен План мероприятий на 2024 год
	–

	1.3.К.4
	 Услуга оказана (работы выполнены)

	Х
	15.07.2024
	1.3.К.3
	Х
	Поглазова Е.В.,
и.о. директора Центра поддержки экспорта
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отчет за 1 полугодие.
Отчет Центра поддержки экспорта об участии субъектов МСП в мероприятиях в I полугодии 2024 года
	–

	1.3.К.5
	Услуга оказана (работы выполнены)

	Х
	28.12.2024
	1.3.К.3
	Х
	Поглазова Е.В.,
и.о. директора Центра поддержки экспорта
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отчет за 2024 год.
Годовой отчет Центра поддержки экспорта об участии субъектов МСП в мероприятиях 
	–

	1.3.К.6
	Утвержден (сформирован) документ, необходимый для оказания услуги
	Х
	28.12.2024
	Х
	Х
	Кочурова А.К., начальник отдела поддержки предпринимательства министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Распоряжение.
Распоряжение министерства промышленности, «Об утверждении плана выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий» 
на 2025 год
	–

	1.3
	20
	01.01.2025
	30.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.К.7
	Утвержден (сформирован) документ, необходимый для оказания услуги
	Х
	31.01.2025
	Х
	1.3.К.8.
	Поглазова Е.В.,
и.о. директора Центра поддержки экспорта
	Х
	Х
	Х
	Х
	Приказ.
Приказ Центра поддержки экспорта «Об утверждении плана мероприятий на 2025 год» 
	–

	1.3.1.К.8
	Услуга оказана
	Х
	30.12.2025
	1.3.К.7
	Х
	Поглазова Е.В.,
и.о. директора Центра поддержки экспорта
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отчет за 2025 год.
Годовой отчет Центра поддержки экспорта об участии субъектов МСП в мероприятиях 
	–

	1.3.
	20
	01.01.2026
	30.12.2026
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.К.9
	Утвержден (сформирован) документ, необходимый для оказания услуги
	Х
	31.01.2026
	Х
	1.3.К.10
	Поглазова Е.В.,
и.о. директора Центра поддержки экспорта
	Х
	Х
	Х
	Х
	Приказ.
Приказ Центра поддержки экспорта «Об утверждении плана мероприятий на 2026 год» 
	–

	1.3.К.10
	Услуга оказана
	Х
	30.12.2026
	1.3.К.9
	Х
	Поглазова Е.В.,
и.о. директора Центра поддержки экспорта
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отчет за 2026 год.
Годовой отчет Центра поддержки экспорта об участии субъектов МСП в мероприятиях 
	–

	1.3.
	20
	01.01.2027
	30.12.2027
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.К.11
	Утвержден (сформирован) документ, необходимый для оказания услуги
	Х
	31.01.2027
	Х
	1.3.К.12
	Поглазова Е.В.,
и.о. директора Центра поддержки экспорта
	Х
	Х
	Х
	Х
	Приказ.
Приказ Центра поддержки экспорта «Об утверждении плана мероприятий на 2027 год»
	–

	1.3.К.12
	Услуга оказана
	Х
	30.12.2027
	1.3.К.11
	Х
	Поглазова Е.В.,
и.о. директора Центра поддержки экспорта
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отчет за 2027 год.
Годовой отчет Центра поддержки экспорта об участии субъектов МСП в мероприятиях 
	–

	1.3.
	20
	01.01.2028
	30.12.2028
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.К.13
	Утвержден (сформирован) документ, необходимый для оказания услуги
	Х
	31.01.2028
	Х
	1.3.К.14
	Поглазова Е.В.,
и.о. директора Центра поддержки экспорта
	Х
	Х
	Х
	Х
	Приказ.
Приказ Центра поддержки экспорта «Об утверждении плана мероприятий на 2028 год» 
	–

	1.3.К.14
	Услуга оказана
	Х
	30.12.2028
	1.3.К.13
	Х
	Поглазова Е.В.,
и.о. директора Центра поддержки экспорта
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отчет за 2028 год.
Годовой отчет Центра поддержки экспорта об участии субъектов МСП в мероприятиях 
	–

	1.3.
	20
	01.01.2029
	30.12.2029
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.К.15
	Утвержден (сформирован) документ, необходимый для оказания услуги
	Х
	31.01.2029
	Х
	1.3.К.16
	Поглазова Е.В.,
и.о. директора Центра поддержки экспорта
	Х
	Х
	Х
	Х
	Приказ.
Приказ Центра поддержки экспорта «Об утверждении плана мероприятий на 2029 год» 
	–

	1.3.К.16
	Услуга оказана
	Х
	30.12.2029
	1.3.К.15
	Х
	Поглазова Е.В.,
и.о. директора Центра поддержки экспорта
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отчет за 2029 год.
Годовой отчет Центра поддержки экспорта об участии субъектов МСП в мероприятиях 
	–

	1.3.
	20
	01.01.2030
	30.12.2030
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.К.17
	Утвержден (сформирован) документ, необходимый для оказания услуги
	Х
	31.01.2030
	Х
	1.3.К.18
	Поглазова Е.В.,
и.о. директора Центра поддержки экспорта
	Х
	Х
	Х
	Х
	Приказ.
Приказ Центра поддержки экспорта «Об утверждении плана мероприятий на 2030 год» 
	–

	1.3.К.18
	Услуга оказана
	Х
	30.12.2030
	1.3.К.17
	Х
	Поглазова Е.В.,
и.о. директора Центра поддержки экспорта
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отчет за 2030 год.
Годовой отчет Центра поддержки экспорта об участии субъектов МСП в мероприятиях 
	–

	1.4
	Организовано участие Кировской области в выставке-форум «Россия»
	04.11.2023
	12.04.2024
	Х
	Х
	Сулик С.В.,
министр спорта и туризма Кировской области
	Х

	Х
	Х
	Х
	Презентация потенциала Кировской области, развитие туризма и развитие международных и межрегиональных отношений 
	–

	1.4.
	1
	01.01.2024
	29.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4.К.1


	Утвержден (сформирован) документ, необходимый для оказания услуги
	01.01.2024
	12.04.2024
	Х
	Х
	Сулик С.В.,
министр спорта и туризма Кировской области
	Х

	Х

	Х

	Х

	Заключение контракта
	–

	
1.4. К.2
	Услуга оказана (работа выполнена)
	Х
	12.04.2024
	1.4. К.1
	Х
	Сулик С.В.,
министр спорта и туризма Кировской области
	Х

	Х

	Х

	Х

	Завершение работы стенда, демонтаж экспозиции Кировской области. Акт выполненных работ
	–






ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
(указывается краткое наименование регионального проекта)
Показатели регионального проекта в разрезе муниципальных образованийКировской области

	Наименование муниципального образования Кировской области
	Базовое значение
	Значение показателя по годам

	
	значение
	год
	2024
	2025
	…
	N+n

	(показатель регионального проекта), ед. измерения по ОКЕИ

	Всего по Кировской области
	
	
	
	
	
	

	Муниципальное образование 1
	
	2023
	
	
	
	

	Муниципальное образование N
	
	2023
	
	
	
	






ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту регионального проекта
(указывается краткое наименование 
регионального проекта)

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям Кировской области

	Муниципальное образование Кировской области
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	…
	N+n

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. (указывается наименование задачи)

	1.1. Мероприятие (результат) "..."

	Всего по Кировской области
	
	
	
	
	
	
	

	(муниципальное образование)
	
	
	
	
	
	
	




