УТВЕРЖДЕН

Советом по проектному управлению при Губернаторе Кировской области

(протокол от   .   .2023 №   )

# П А С П О Р Т

# регионального проекта

Продвижение Кировской области в субъектах Российской Федерации и за рубежом

1. Основные положения

| Краткое наименование регионального проекта | Продвижение региона |  | Срок реализации проекта | Этап I 01.01.2024 - 27.12.2030 | Этап II – |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор регионального проекта | Сандалов М.А. |  | заместитель Председателя Правительства Кировской области |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Даренский А.И. |  | и.о. министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области |  |  |
| Администратор регионального проекта | Кочурова А.К. |  | начальник отдел поддержки предпринимательства министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области |  |  |
| Целевые группы |  |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами Кировской области (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа Кировская область | Государственная программа Кировской области «Развитие отраслей промышленного комплекса» |  |  |
|  | 1.№. | Государственная программа Российской Федерации |  |  |  |

2. Влияние на достижение показателей государственной программы

| № п/п | Показатели государственной программы, на достижение которых влияет региональный проект |
| --- | --- |
| 1. | Объем внешнеторгового оборота Кировской области |
| 1.1 | Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года |

3. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели Регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Признак «Участие муниципального образования» | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Развитие международных и межрегиональных связей Кировской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество действующих соглашений о сотрудничестве с зарубежными странами | «ГП» | единиц | 10 | 2023 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | возрастание | да | нет | – |
| 1.2. | Количество действующих межрегиональных соглашений о сотрудничестве с субъектами Российской Федерации | «ГП» | единиц | 37 | 2023 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | возрастание | да | нет | – |
| 1.3. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказано содействие в продвижении продукции на зарубежные рынки | «ГП» | единиц | 25 | 2023 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | возрастание | нет | нет | – |
| 1.4. | Количество проведенных переговоров и встреч с представителями федеральных органов исполнительной власти, государственными компаниями и корпорациями, крупными бизнес корпорациями | «ГП» | единиц | 4 | 2023 | 10 | - | - | - | - | - | - | возрастание | да | нет | - |

3.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2024году

| № п/п | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение прокси-показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | … | N+n |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Развитие международных и межрегиональных связей Кировской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество действующих соглашений о сотрудничестве с зарубежными странами | «ГП» | единиц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| 1.2. | Количество действующих межрегиональных соглашений о сотрудничестве с субъектами Российской Федерации | «ГП» | единиц | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 |
| 1.3. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказано содействие в продвижении продукции на зарубежные рынки | «ГП» | единиц | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 30 |
| 1.4. | Количество проведенных переговоров и встреч с представителями федеральных органов исполнительной власти, государственными компаниями и корпорациями, крупными бизнес корпорациями | «ГП» | единиц | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

5. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характиристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Признак реализации в ОМСУ | Связь с показателем регионального проекта | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1. | Развитие международных и межрегиональных связей Кировской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведена работа по подготовке и проведению рабочих встреч представителей Правительства Кировской области с зарубежными партнерами | – | единиц | 3 | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Оказание услуг (выполнение работ) | – | Количество действующих соглашений о сотрудничестве с зарубежными странами | Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года |
| 1.1.1 | Ежегодное расширение географии сотрудничества Кировской области с зарубежными странами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Проведена работа по подготовке и проведению визита делегации Кировской области в субъект Российской Федерации, приема на территории Кировской области делегации из субъекта Российской Федерации, организовано участие Губернатора Кировской области в Петербургском международном экономическом форуме | – | единиц | 3 | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Оказание услуг (выполнение работ) | – | Количество действующих межрегиональных соглашений о сотрудничестве с субъектами Российской Федерации | Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности |
| 1.2.1 | Ежегодное расширение географии сотрудничества Кировской области с субъектами Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Организовано участие представителей Кировской области в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях и конгрессной деятельности | – | единиц | 20 | 2023 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Оказание услуг (выполнение работ) | – | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказано содействие в продвижении продукции на зарубежные рынки | – |
| 1.3.1 | Осуществлена деятельность по участию субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях и конгрессной деятельности на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации, включающая в том числе подбор международного отраслевого выставочно-ярмарочного мероприятия, аренду выставочных площадей и оборудование выставочного стенда, организацию доставки выставочных образцов, затраты на их таможенное оформление и страхование, техническое и лингвистическое сопровождение переговоров, оплату регистрационных сборов за представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, подготовку и (или) перевод на английский язык и (или) на язык потенциальных иностранных покупателей, презентационных и других материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Организовано участие Кировской области в выставке-форум «Россия» | – | единиц | 1 | 2023 | 1 | – | – | – | – | – | –0 | Оказание услуг (выполнение работ) | – | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказано содействие в продвижении продукции на зарубежные рынки | – |
| 1.4.1 | Выставка-форум «Россия» проведена в Москве с 04.11.2023 по 12.04.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Развитие международных и межрегиональных связей Кировской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Расширена география сотрудничества Кировской области с зарубежными странами, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Бюджет Кировской области (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Нераспределенный резерв (Кировская область) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Расширена география сотрудничества Кировской области с субъектами Российской Федерации, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Бюджет Кировской области (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Нераспределенный резерв (Кировская область) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Организовано участие представителей Кировской области в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях и конгрессной деятельности, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Бюджет Кировской области (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Нераспределенный резерв (Кировская область) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Организовано участие Кировской области в выставке-форум «Россия» | 13 602,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 602,30 |
| 1.1.1. | Бюджет Кировской области (всего), из них: | 13 602,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 602,30 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Нераспределенный резерв (Кировская область) | 13 602,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 602,30 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  | 13 602,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 602,30 |
| в том числе: Бюджет Кировской области |  | 13 602,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 602,30 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований 
по источникам финансирования дефицита бюджета Кировской области

| Наименование регионального проекта | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | … | N+n | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7. Помесячный план исполнения бюджета Кировской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Развитие международных и межрегиональных связей Кировской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Расширена география сотрудничества Кировской области с зарубежными странами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Расширена география сотрудничества Кировской области с субъектами Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Организовано участие представителей Кировской области в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях и конгрессной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие (результат) «Организовано участие Кировской области в выставке-форум «Россия» |  |  |  | 13 602,30 |  |  |  |  |  |  |  | 13 602,30 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. Дополнительная информация

Методика расчета показателей: 1. Количество действующих соглашений о сотрудничестве с зарубежными странами: значение показателя определяется по данным министерства экономического развития Кировской области. В значении показателя указываются все действующие соглашения о сотрудничестве с зарубежными странами по состоянию на 31 декабря отчетного года 2.Количество действующих межрегиональных соглашений о сотрудничестве с субъектами Российской Федерации: значение показателя определяется по данным министерства экономического развития Кировской области. В значении показателя указываются все действующие межрегиональные соглашения о сотрудничестве по состоянию на 31 декабря отчетного года 3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказано содействие в продвижении продукции на зарубежные рынки: значение показателя определяется по данным министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области на основании отчета автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области» 4. Количество проведенных переговоров и встреч с представителями федеральных органов исполнительной власти, государственными компаниями и корпорациями, крупными бизнес корпорациями

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

# к паспорту регионального проекта

# Продвижение региона

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Развитие международных и межрегиональных связей Кировской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведена работа по подготовке и проведению рабочих встреч представителей Правительства Кировской области с зарубежными партнерами | 01.01.2024 | 29.12.2030 | Х | Х | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Расширена география сотрудничества Кировской области с зарубежными странами. Ежегодное проведение не менее 3 рабочих встреч представителей Правительства Кировской области с зарубежными партнерами, заключено международное соглашение о сотрудничестве | – |
| 1.1. | 3 | 01.01.2024 | 29.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.К.1 | Услуга оказана (работы выполнены) | Х | 20.05.2024 | Х | Х | Лузянина И.Ю. начальник отдела региональных проектов и программ министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Проведена презентация экономического, инвестиционного и туристического потенциала Кировской области в Министерстве иностранных дел Российской Федерации под руководством Губернатора Кировской области | – |
| 1.1.К.2 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги | Х | 10.06.2024 | Х | 1.1.К.4 | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Направлено письмо в ФСБ России по Кировской области о планируемом проведении рабочей встречи представителей Правительства Кировской области с представителями зарубежных стран | – |
| 1.1.К.3 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги | Х | 10.06.2024 | Х | 1.1.К.4 | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Направлено письмо в отделение в г. Кирове представительства МИД России в Нижнем Новгороде о планируемом проведении рабочей встречи представителей Правительства Кировской области с представителями зарубежных стран | – |
| 1.1.К.4 | Услуга оказана (работы выполнены) | Х | 15.07.2024 | 1.1.К.2, 1.1.К.3 | 1.1.К.5, 1.1.К.6 | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Проведена рабочая встреча представителей Правительства Кировской области с представителями зарубежных стран | – |
| 1.1.К.5 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги | Х | 15.10.2024 | 1.1.К.4 | Х | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Направлено письмо в ФСБ России по Кировской области об итогах проведения рабочей встречи представителей Правительства Кировской области с представителями зарубежных стран | – |
| 1.1.К.6 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги | Х | 15.10.2024 | 1.1.К.4 | Х | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Направлено письмо в отделение в г. Кирове представительства МИД России в Нижнем Новгороде об итогах проведения рабочей встречи представителей Правительства Кировской области с представителями зарубежных стран | – |
| 1.1.К.7 | Услуга оказана (работы выполнены) | Х | 29.12.2024 | Х | Х | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Соглашение. Подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Кировской области и административно-территориальным образованием иностранного государства | – |
| 1.1. | 3 | 01.01.2025 | 29.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.К.8 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги | Х | 10.06.2025 | Х | 1.1.К.10 | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Направлено письмо в ФСБ России по Кировской области о планируемом проведении рабочей встречи представителей Правительства Кировской области с представителями зарубежных стран | – |
| 1.1.К.9 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги | Х | 10.06.2025 | Х | 1.1.К.10 | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Направлено письмо в отделение в г. Кирове представительства МИД России в Нижнем Новгороде о планируемом проведении рабочей встречи представителей Правительства Кировской области с представителями зарубежных стран | – |
| 1.1.К.10 | Услуга оказана (работы выполнены) | Х | 15.07.2025 | 1.1.К.8, 1.1.К.9 | 1.1.К.11, 1.1.К.12 | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Проведена рабочая встреча представителей Правительства Кировской области с представителями зарубежных стран | – |
| 1.1.К.11 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги | Х | 15.10.2025 | 1.1.К.10 | Х | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Направлено письмо в ФСБ России по Кировской области об итогах проведения рабочей встречи представителей Правительства Кировской области с представителями зарубежных стран | – |
| 1.1.К.12 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги | Х | 15.10.2025 | 1.1.К.10 | Х | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Направлено письмо в отделение в г. Кирове представительства МИД России в Нижнем Новгороде об итогах проведения рабочей встречи представителей Правительства Кировской области с представителями зарубежных стран | – |
| 1.1.К.13 | Услуга оказана (работы выполнены) | Х | 29.12.2025 | Х | Х | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Соглашение. Подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Кировской области и административно- территориальным образованием иностранного государства | – |
| 1.1. | 3 | 01.01.2026 | 29.12.2026 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.К.14 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги | Х | 10.06.2026 | Х | 1.1.К.16 | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Направлено письмо в ФСБ России по Кировской области о планируемом проведении рабочей встречи представителей Правительства Кировской области с представителями зарубежных стран | – |
| 1.1.К.15 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги | Х | 10.06.2026 | Х | 1.1.К.16 | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Направлено письмо в отделение в г. Кирове представительства МИД России в Нижнем Новгороде о планируемом проведении рабочей встречи представителей Правительства Кировской области с представителями зарубежных стран | – |
| 1.1.К.16 | Услуга оказана (работы выполнены) | Х | 15.07.2026 | 1.1.К.14, 1.1.К.15 | 1.1.К.17, 1.1.К.18 | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Проведена рабочая встреча представителей Правительства Кировской области с представителями зарубежных стран | – |
| 1.1.К.17 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги | Х | 15.10.2026 | 1.1.К.16 | Х | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Направлено письмо в ФСБ России по Кировской области об итогах проведения рабочей встречи представителей Правительства Кировской области с представителями зарубежных стран | – |
| 1.1.К.18 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги | Х | 15.10.2026 | 1.1.К.16 | Х | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Направлено письмо в отделение в г. Кирове представительства МИД России в Нижнем Новгороде об итогах проведения рабочей встречи представителей Правительства Кировской области с представителями зарубежных стран | – |
| 1.1.К.19 | Услуга оказана (работы выполнены) | Х | 29.12.2026 | Х | Х | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Соглашение. Подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Кировской области и административно- территориальным образованием иностранного государства | – |
| 1.1. | 3 | 01.01.2027 | 29.12.2027 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.К.20 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги | Х | 10.06.2027 | Х | 1.1.К.22 | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Направлено письмо в ФСБ России по Кировской области о планируемом проведении рабочей встречи представителей Правительства Кировской области с представителями зарубежных стран | – |
| 1.1.К.21 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги | Х | 10.06.2027 | Х | 1.1.К.22 | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Направлено письмо в отделение в г. Кирове представительства МИД России в Нижнем Новгороде о планируемом проведении рабочей встречи представителей Правительства Кировской области с представителями зарубежных стран | – |
| 1.1.К.22 | Услуга оказана (работы выполнены) | Х | 15.07.2027 | 1.1.К.20, 1.1.К.21 | 1.1.К.23, 1.1.К.24 | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Проведена рабочая встреча представителей Правительства Кировской области с представителями зарубежных стран | – |
| 1.1.К.23 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги | Х | 15.10.2027 | 1.1.К.22 | Х | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Направлено письмо в ФСБ России по Кировской области об итогах проведения рабочей встречи представителей Правительства Кировской области с представителями зарубежных стран | – |
| 1.1.К.24 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги | Х | 15.10.2027 | 1.1.К.22 | Х | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Направлено письмо в отделение в г. Кирове представительства МИД России в Нижнем Новгороде об итогах проведения рабочей встречи представителей Правительства Кировской области с представителями зарубежных стран | – |
| 1.1.К.25 | Услуга оказана (работы выполнены) | Х | 29.12.2027 | Х | Х | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Соглашение. Подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Кировской области и административно- территориальным образованием иностранного государства | – |
| 1.1. | 3 | 01.01.2028 | 29.12.2028 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.К.26 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги | Х | 13.06.2028 | Х | 1.1.К.28 | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Направлено письмо в ФСБ России по Кировской области о планируемом проведении рабочей встречи представителей Правительства Кировской области с представителями зарубежных стран | – |
| 1.1.К.27 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги | Х | 13.06.2028 | Х | 1.1.К.28 | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Направлено письмо в отделение в г. Кирове представительства МИД России в Нижнем Новгороде о планируемом проведении рабочей встречи представителей Правительства Кировской области с представителями зарубежных стран | – |
| 1.1.К.28 | Услуга оказана (работы выполнены) | Х | 17.07.2028 | 1.1.К.26, 1.1.К.27 | 1.1.К.29, 1.1.К.30 | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Проведена рабочая встреча представителей Правительства Кировской области с представителями зарубежных стран | – |
| 1.1.К.29 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги | Х | 16.10.2028 | 1.1.К.28 | Х | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Направлено письмо в ФСБ России по Кировской области об итогах проведения рабочей встречи представителей Правительства Кировской области с представителями зарубежных стран | – |
| 1.1.К.30 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги | Х | 16.10.2028 | 1.1.К.28 | Х | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Направлено письмо в отделение в г. Кирове представительства МИД России в Нижнем Новгороде об итогах проведения рабочей встречи представителей Правительства Кировской области с представителями зарубежных стран | – |
| 1.1.К.31 | Услуга оказана (работы выполнены) | Х | 29.12.2028 | Х | Х | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Соглашение. Подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Кировской области и административно- территориальным образованием иностранного государства | – |
| 1.1. | 3 | 01.01.2029 | 29.12.2029 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.К.32 | «Расширена география сотрудничества Кировской области с зарубежными странами» | 01.01.2029 | 29.12.2029 | Х | Х | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Подготовлено и проведено не менее 3 рабочих встреч представителей Правительства Кировской области с зарубежными партнерами, заключено международное соглашение о сотрудничестве | – |
| 1.1.К.33 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги | Х | 13.06.2029 | Х | 1.1.К.35 | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Направлено письмо в ФСБ России по Кировской области о планируемом проведении рабочей встречи представителей Правительства Кировской области с представителями зарубежных стран | – |
| 1.1.К.34 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги | Х | 13.06.2029 | Х | 1.1.К.35 | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Направлено письмо в отделение в г. Кирове представительства МИД России в Нижнем Новгороде о планируемом проведении рабочей встречи представителей Правительства Кировской области с представителями зарубежных стран | – |
| 1.1.К.35 | Услуга оказана (работы выполнены) | Х | 16.07.2029 | 1.1.К.33, 1.1.К.34 | 1.1.К.36, 1.1.К.37 | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Проведена рабочая встреча представителей Правительства Кировской области с представителями зарубежных стран | – |
| 1.1.К.36 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги | Х | 15.10.2029 | 1.1.К.35 | Х | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Направлено письмо в ФСБ России по Кировской области об итогах проведения рабочей встречи представителей Правительства Кировской области с представителями зарубежных стран | – |
| 1.1.К.37 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги | Х | 15.10.2029 | 1.1.К.35 | Х | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Направлено письмо в отделение в г. Кирове представительства МИД России в Нижнем Новгороде об итогах проведения рабочей встречи представителей Правительства Кировской области с представителями зарубежных стран | – |
| 1.1.К.38 | Услуга оказана (работы выполнены) | Х | 28.12.2029 | Х | Х | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Соглашение. Подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Кировской области и административно- территориальным образованием иностранного государства | – |
| 1.1. | 3 | 01.01.2030 | 29.12.2030 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.К.39 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги | Х | 10.06.2030 | Х | 1.1.К.41 | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Направлено письмо в ФСБ России по Кировской области о планируемом проведении рабочей встречи представителей Правительства Кировской области с представителями зарубежных стран | – |
| 1.1.К.40 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги | Х | 10.06.2030 | Х | 1.1.К.41 | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Направлено письмо в отделение в г. Кирове представительства МИД России в Нижнем Новгороде о планируемом проведении рабочей встречи представителей Правительства Кировской области с представителями зарубежных стран | – |
| 1.1.К.41 | Услуга оказана (работы выполнены) | Х | 15.07.2030 | 1.1.К.38, 1.1.К.39 | 1.1.К.42, 1.1.К.43 | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Проведена рабочая встреча представителей Правительства Кировской области с представителями зарубежных стран | – |
| 1.1.К.42 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги | Х | 15.10.2030 | 1.1.К.41 | Х | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Направлено письмо в ФСБ России по Кировской области об итогах проведения рабочей встречи представителей Правительства Кировской области с представителями зарубежных стран | – |
| 1.1.К.43 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги | Х | 15.10.2030 | 1.1.К.41 | Х | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Направлено письмо в отделение в г. Кирове представительства МИД России в Нижнем Новгороде об итогах проведения рабочей встречи представителей Правительства Кировской области с представителями зарубежных стран | – |
| 1.1.К.44 | Услуга оказана (работы выполнены) | Х | 27.12.2030 | Х | Х | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Соглашение. Подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Кировской области и административно-территориальным образованием иностранного государства | – |
| 1.2 | Проведена работа по подготовке и проведению визита делегации Кировской области в субъект Российской Федерации, приема на территории Кировской области делегации из субъекта Российской Федерации, организовано участие Губернатора Кировской области в Петербургском международном экономическом форуме | 01.01.2024 | 29.12.2030 | Х | Х | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Ежегодное расширение географии сотрудничества Кировской области с субъектами Российской Федерации. Заключение соглашений о сотрудничестве | – |
| 1.2. | 3 | 01.01.2024 | 29.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.К.1 | Услуга оказана (работы выполнены) | Х | 25.06.2024 | Х | Х | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Подготовлен и проведен визит делегации Кировской области в субъект Российской Федерации | – |
| 1.2.К.2 | Услуга оказана (работы выполнены) | Х | 15.07.2024 | Х | Х | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области, Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Организовано участие Губернатора Кировской области в Петербургском международном экономическом форуме | – |
| 1.2.К.3 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги | Х | 15.07.2024 | Х | Х | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Соглашение. Подписано соглашение о сотрудничестве между Кировской областью и субъектом Российской Федерации | – |
| 1.2.К.4 | Для оказания услуги подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | Х | 15.10.2024 | Х | Х | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области. | Х | Х | Х | Х | План мероприятий. Подписан план мероприятий к действующему соглашению о сотрудничестве между Кировской областью и субъектом Российской Федерации | – |
| 1.2.К.5 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги | Х | 15.12.2024 | Х | 1.2.К.6 | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Подготовлены документы, необходимые для организации приема на территории Кировской области делегации из субъекта Российской Федерации | – |
| 1.2.К.6 | Услуга оказана (работы выполнены) | Х | 29.12.2024 | 1.2.К.5 | Х | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Организован прием на территории Кировской области делегации из субъекта Российской Федерации» | – |
| 1.2. | 3 | 01.01.2025 | 29.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.К.7 | Услуга оказана (работы выполнены) | Х | 25.06.2025 | Х | Х | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Подготовлен и проведен визит делегации Кировской области в субъект Российской Федерации | – |
| 1.2.К.8 | Услуга оказана (работы выполнены) | Х | 15.07.2025 | Х | Х | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области, Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Организовано участие Губернатора Кировской области в Петербургском международном экономическом форуме | – |
| 1.2.К.9 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги | Х | 15.07.2025 | Х | Х | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Соглашение. Подписано соглашение о сотрудничестве между Кировской областью и субъектом Российской Федерации | – |
| 1.2.К.10 | Для оказания услуги подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | Х | 15.10.2025 | Х | Х | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области. | Х | Х | Х | Х | План мероприятий. Подписан план мероприятий к действующему соглашению о сотрудничестве между Кировской областью и субъектом Российской Федерации | – |
| 1.2.К.11 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги | Х | 15.12.2025 | Х | 1.2.К.12 | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Подготовлены документы, необходимые для организации приема на территории Кировской области делегации из субъекта Российской Федерации | – |
| 1.2.К.12 | Услуга оказана (работы выполнены) | Х | 29.12.2025 | 1.2.К.11 | Х | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Организован прием на территории Кировской области делегации из субъекта Российской Федерации» | – |
| 1.2. | 3 | 01.01.2026 | 29.12.2026 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.К.13 | Услуга оказана (работы выполнены) | Х | 25.06.2026 | Х | Х | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Подготовлен и проведен визит делегации Кировской области в субъект Российской Федерации | – |
| 1.2.К.14 | Услуга оказана (работы выполнены) | Х | 15.07.2026 | Х | Х | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области, Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Организовано участие Губернатора Кировской области в Петербургском международном экономическом форуме | – |
| 1.2.К.15 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги | Х | 15.07.2026 | Х | Х | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Соглашение. Подписано соглашение о сотрудничестве между Кировской областью и субъектом Российской Федерации | – |
| 1.2.К.16 | Для оказания услуги подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | Х | 15.10.2026 | Х | Х | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области. | Х | Х | Х | Х | План мероприятий. Подписан план мероприятий к действующему соглашению о сотрудничестве между Кировской областью и субъектом Российской Федерации | – |
| 1.2.К.17 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги | Х | 15.12.2026 | Х | 1.2.1.К.18 | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Подготовлены документы, необходимые для организации приема на территории Кировской области делегации из субъекта Российской Федерации | – |
| 1.2.К.18 | Услуга оказана (работы выполнены) | Х | 29.12.2026 | 1.2.К.17 | Х | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Организован прием на территории Кировской области делегации из субъекта Российской Федерации» | – |
| 1.2. | 3 | 01.01.2027 | 29.12.2027 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.К.19 | Услуга оказана (работы выполнены) | Х | 25.06.2027 | Х | Х | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Подготовлен и проведен визит делегации Кировской области в субъект Российской Федерации | – |
| 1.2.К.20 | Услуга оказана (работы выполнены) | Х | 15.07.2027 | Х | Х | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области, Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Организовано участие Губернатора Кировской области в Петербургском международном экономическом форуме | – |
| 1.2.К.21 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги | Х | 15.07.2027 | Х | Х | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Соглашение. Подписано соглашение о сотрудничестве между Кировской областью и субъектом Российской Федерации | – |
| 1.2.К.22 | Для оказания услуги подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | Х | 15.10.2027 | Х | Х | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области. | Х | Х | Х | Х | План мероприятий. Подписан план мероприятий к действующему соглашению о сотрудничестве между Кировской областью и субъектом Российской Федерации | – |
| 1.2.К.23 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги | Х | 15.12.2027 | Х | 1.2.К.24 | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Подготовлены документы, необходимые для организации приема на территории Кировской области делегации из субъекта Российской Федерации | – |
| 1.2.К.24 | Услуга оказана (работы выполнены) | Х | 29.12.2027 | 1.2.К.23 | Х | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Организован прием на территории Кировской области делегации из субъекта Российской Федерации» | – |
| 1.2 | 3 | 01.01.2028 | 29.12.2028 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.К.25 | Услуга оказана (работы выполнены) | Х | 26.06.2028 | Х | Х | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Подготовлен и проведен визит делегации Кировской области в субъект Российской Федерации | – |
| 1.2.К.26 | Услуга оказана (работы выполнены) | Х | 17.07.2028 | Х | Х | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области, Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Организовано участие Губернатора Кировской области в Петербургском международном экономическом форуме | – |
| 1.2.К.27 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги | Х | 17.07.2028 | Х | Х | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Соглашение. Подписано соглашение о сотрудничестве между Кировской областью и субъектом Российской Федерации | – |
| 1.2.К.28 | Для оказания услуги подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | Х | 16.10.2028 | Х | Х | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области. | Х | Х | Х | Х | План мероприятий. Подписан план мероприятий к действующему соглашению о сотрудничестве между Кировской областью и субъектом Российской Федерации | – |
| 1.2.К.29 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги | Х | 15.12.2028 | Х | 1.2.К.30 | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Подготовлены документы, необходимые для организации приема на территории Кировской области делегации из субъекта Российской Федерации | – |
| 1.2.К.30 | Услуга оказана (работы выполнены) | Х | 29.12.2028 | 1.2.К.29 | Х | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Организован прием на территории Кировской области делегации из субъекта Российской Федерации» | – |
| 1.2. | 3 | 01.01.2029 | 29.12.2029 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.К.31 | Услуга оказана (работы выполнены) | Х | 25.06.2029 | Х | Х | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Подготовлен и проведен визит делегации Кировской области в субъект Российской Федерации | – |
| 1.2.К.32 | Услуга оказана (работы выполнены) | Х | 16.07.2029 | Х | Х | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области, Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Организовано участие Губернатора Кировской области в Петербургском международном экономическом форуме | – |
| 1.2.К.33 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги | Х | 16.07.2029 | Х | Х | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Соглашение. Подписано соглашение о сотрудничестве между Кировской областью и субъектом Российской Федерации | – |
| 1.2.К.34 | Для оказания услуги подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | Х | 15.10.2029 | Х | Х | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области. | Х | Х | Х | Х | План мероприятий. Подписан план мероприятий к действующему соглашению о сотрудничестве между Кировской областью и субъектом Российской Федерации | – |
| 1.2.К.35 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги | Х | 17.12.2029 | Х | 1.2.К.36 | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Подготовлены документы, необходимые для организации приема на территории Кировской области делегации из субъекта Российской Федерации | – |
| 1.2.К.36 | Услуга оказана (работы выполнены) | Х | 28.12.2029 | 1.2.К.35 | Х | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Организован прием на территории Кировской области делегации из субъекта Российской Федерации» | – |
| 1.2 | 3 | 01.01.2030 | 29.12.2030 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.К.37 | Услуга оказана (работы выполнены) | Х | 25.06.2030 | Х | Х | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Подготовлен и проведен визит делегации Кировской области в субъект Российской Федерации | – |
| 1.2.К.38 | Услуга оказана (работы выполнены) | Х | 15.07.2030 | Х | Х | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области, Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Организовано участие Губернатора Кировской области в Петербургском международном экономическом форуме | – |
| 1.2.К39 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги | Х | 15.07.2030 | Х | Х | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Соглашение. Подписано соглашение о сотрудничестве между Кировской областью и субъектом Российской Федерации | – |
| 1.2.К40 | Для оказания услуги подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | Х | 15.10.2030 | Х | Х | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области. | Х | Х | Х | Х | План мероприятий. Подписан план мероприятий к действующему соглашению о сотрудничестве между Кировской областью и субъектом Российской Федерации | – |
| 1.2.К41 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги | Х | 16.12.2030 | Х | 1.2.К.42 | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Подготовлены документы, необходимые для организации приема на территории Кировской области делегации из субъекта Российской Федерации | – |
| 1.2.К42 | Услуга оказана (работы выполнены) | Х | 27.12.2030 | 1.2.К.41 | Х | Матанцев Н.А., начальник отдела регулирования международной и межрегиональной деятельности министерства экономического развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Организован прием на территории Кировской области делегации из субъекта Российской Федерации» | – |
| 1.3. | Организовано участие представителей Кировской области в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях и конгрессной деятельности | 01.01.2024 | 28.12.2030 | Х | Х | Поглазова Е.В., и.о. директора автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области» | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Осуществлена деятельность по ежегодному участию субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях и конгрессной деятельности на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации | – |
| 1.3. | 20 | 01.01.2024 | 28.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.К.1. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги | - | 15.01.2024 | Х | 1.3.К.2. | Поглазова Е.В., и.о. директора Центра поддержки экспорта | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок. Реестр заявок субъектов МСП на участие в мероприятиях Центра поддержки экспорта | – |
| 1.3.К.2. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги | Х | 31.01.2024 | 1.3.К.1 | 1.3.К.3 | Поглазова Е.В., и.о. директора Центра поддержки экспорта | Х | Х | Х | Х | Приказ. Приказ Центра поддержки экспорта «Об утверждении плана мероприятий на 2024 год» | – |
| 1.3.К.3. | Для оказания услуги подготовлено материально-техническое обеспечение | Х | 01.03.2024 | 1.3.К.2 | 1.3.К.4 | Поглазова Е.В., и.о. директора Центра поддержки экспорта | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. На официальном сайте Центра поддержки экспорта размещен План мероприятий на 2024 год | – |
| 1.3.К.4 | Услуга оказана (работы выполнены) | Х | 15.07.2024 | 1.3.К.3 | Х | Поглазова Е.В., и.о. директора Центра поддержки экспорта | Х | Х | Х | Х | Отчет за 1 полугодие. Отчет Центра поддержки экспорта об участии субъектов МСП в мероприятиях в I полугодии 2024 года | – |
| 1.3.К.5 | Услуга оказана (работы выполнены) | Х | 28.12.2024 | 1.3.К.3 | Х | Поглазова Е.В., и.о. директора Центра поддержки экспорта | Х | Х | Х | Х | Отчет за 2024 год. Годовой отчет Центра поддержки экспорта об участии субъектов МСП в мероприятиях | – |
| 1.3.К.6 | Утвержден (сформирован) документ, необходимый для оказания услуги | Х | 28.12.2024 | Х | Х | Кочурова А.К., начальник отдела поддержки предпринимательства министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | Х | Х | Х | Х | Распоряжение. Распоряжение министерства промышленности, «Об утверждении плана выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий» на 2025 год | – |
| 1.3 | 20 | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.К.7 | Утвержден (сформирован) документ, необходимый для оказания услуги | Х | 31.01.2025 | Х | 1.3.К.8. | Поглазова Е.В., и.о. директора Центра поддержки экспорта | Х | Х | Х | Х | Приказ. Приказ Центра поддержки экспорта «Об утверждении плана мероприятий на 2025 год» | – |
| 1.3.1.К.8 | Услуга оказана | Х | 30.12.2025 | 1.3.К.7 | Х | Поглазова Е.В., и.о. директора Центра поддержки экспорта | Х | Х | Х | Х | Отчет за 2025 год. Годовой отчет Центра поддержки экспорта об участии субъектов МСП в мероприятиях | – |
| 1.3. | 20 | 01.01.2026 | 30.12.2026 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.К.9 | Утвержден (сформирован) документ, необходимый для оказания услуги | Х | 31.01.2026 | Х | 1.3.К.10 | Поглазова Е.В., и.о. директора Центра поддержки экспорта | Х | Х | Х | Х | Приказ. Приказ Центра поддержки экспорта «Об утверждении плана мероприятий на 2026 год» | – |
| 1.3.К.10 | Услуга оказана | Х | 30.12.2026 | 1.3.К.9 | Х | Поглазова Е.В., и.о. директора Центра поддержки экспорта | Х | Х | Х | Х | Отчет за 2026 год. Годовой отчет Центра поддержки экспорта об участии субъектов МСП в мероприятиях | – |
| 1.3. | 20 | 01.01.2027 | 30.12.2027 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.К.11 | Утвержден (сформирован) документ, необходимый для оказания услуги | Х | 31.01.2027 | Х | 1.3.К.12 | Поглазова Е.В., и.о. директора Центра поддержки экспорта | Х | Х | Х | Х | Приказ. Приказ Центра поддержки экспорта «Об утверждении плана мероприятий на 2027 год» | – |
| 1.3.К.12 | Услуга оказана | Х | 30.12.2027 | 1.3.К.11 | Х | Поглазова Е.В., и.о. директора Центра поддержки экспорта | Х | Х | Х | Х | Отчет за 2027 год. Годовой отчет Центра поддержки экспорта об участии субъектов МСП в мероприятиях | – |
| 1.3. | 20 | 01.01.2028 | 30.12.2028 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.К.13 | Утвержден (сформирован) документ, необходимый для оказания услуги | Х | 31.01.2028 | Х | 1.3.К.14 | Поглазова Е.В., и.о. директора Центра поддержки экспорта | Х | Х | Х | Х | Приказ. Приказ Центра поддержки экспорта «Об утверждении плана мероприятий на 2028 год» | – |
| 1.3.К.14 | Услуга оказана | Х | 30.12.2028 | 1.3.К.13 | Х | Поглазова Е.В., и.о. директора Центра поддержки экспорта | Х | Х | Х | Х | Отчет за 2028 год. Годовой отчет Центра поддержки экспорта об участии субъектов МСП в мероприятиях | – |
| 1.3. | 20 | 01.01.2029 | 30.12.2029 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.К.15 | Утвержден (сформирован) документ, необходимый для оказания услуги | Х | 31.01.2029 | Х | 1.3.К.16 | Поглазова Е.В., и.о. директора Центра поддержки экспорта | Х | Х | Х | Х | Приказ. Приказ Центра поддержки экспорта «Об утверждении плана мероприятий на 2029 год» | – |
| 1.3.К.16 | Услуга оказана | Х | 30.12.2029 | 1.3.К.15 | Х | Поглазова Е.В., и.о. директора Центра поддержки экспорта | Х | Х | Х | Х | Отчет за 2029 год. Годовой отчет Центра поддержки экспорта об участии субъектов МСП в мероприятиях | – |
| 1.3. | 20 | 01.01.2030 | 30.12.2030 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.К.17 | Утвержден (сформирован) документ, необходимый для оказания услуги | Х | 31.01.2030 | Х | 1.3.К.18 | Поглазова Е.В., и.о. директора Центра поддержки экспорта | Х | Х | Х | Х | Приказ. Приказ Центра поддержки экспорта «Об утверждении плана мероприятий на 2030 год» | – |
| 1.3.К.18 | Услуга оказана | Х | 30.12.2030 | 1.3.К.17 | Х | Поглазова Е.В., и.о. директора Центра поддержки экспорта | Х | Х | Х | Х | Отчет за 2030 год. Годовой отчет Центра поддержки экспорта об участии субъектов МСП в мероприятиях | – |
| 1.4 | Организовано участие Кировской области в выставке-форум «Россия» | 04.11.2023 | 12.04.2024 | Х | Х | Сулик С.В., министр спорта и туризма Кировской области | Х | Х | Х | Х | Презентация потенциала Кировской области, развитие туризма и развитие международных и межрегиональных отношений | – |
| 1.4. | 1 | 01.01.2024 | 29.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.К.1 | Утвержден (сформирован) документ, необходимый для оказания услуги | 01.01.2024 | 12.04.2024 | Х | Х | Сулик С.В., министр спорта и туризма Кировской области | Х | Х | Х | Х | Заключение контракта | – |
| 1.4. К.2 | Услуга оказана (работа выполнена) | Х | 12.04.2024 | 1.4. К.1 | Х | Сулик С.В., министр спорта и туризма Кировской области | Х | Х | Х | Х | Завершение работы стенда, демонтаж экспозиции Кировской области. Акт выполненных работ | – |

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

# к паспорту регионального проекта

(указывается краткое наименование регионального проекта)

Показатели регионального проекта в разрезе муниципальных образованийКировской области

| Наименование муниципального образования Кировской области | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | значение | год | 2024 | 2025 | … | N+n |
| (показатель регионального проекта), ед. измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Кировской области |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование 1 |  | 2023 |  |  |  |  |
| Муниципальное образование N |  | 2023 |  |  |  |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

# к паспорту регионального проекта

(указывается краткое наименование

регионального проекта)

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям Кировской области

| Муниципальное образование Кировской области | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  | Период реализации регионального проекта, год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение |  | год | 2024 | 2025 | … | N+n |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. (указывается наименование задачи) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Мероприятие (результат) "..." |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Кировской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (муниципальное образование) |  |  |  |  |  |  |  |  |