УТВЕРЖДЕН

# распоряжением министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области

# от                   №

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение условий развития промышленного комплекса»

- Общие положения

| Ответственный орган исполнительной власти Кировской области | министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области (Даренский А.И. – и.о. министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Кировской области | государственная программа Кировской области «Развитие отраслей промышленного комплекса» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возраста-ния/ убывания | Уровень соответ-ствия деком-позиро-ванного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информаци-онная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение |  | год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Обеспечение условий для эффективного развития приоритетных базовых отраслей обрабатывающей промышленности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем отгруженных товаров собственного производства предприятиями обрабатывающей промышленности Кировской области (за исключением 10, 11 ОКВЭД) | возрастание | КПМ | млн. рублей | 356 428,63 | 2023 |  | 377 827,81 | 401 098,70 | 425 606,88 | 446 887,22 | 469 231,59 | 492 693,17 | 517327,83 | министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области |  |
| 1.2 | Доля контрольных мероприятий, проведенных в отношении лицензиатов, в том числе соискателей лицензий, осуществляющих деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов, в общей численности лицензиатов | возрастание | КПМ | процентов | 14,2 | 2023 |  | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области |  |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип меропри-ятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значе-ние | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача «Обеспечение условий для эффективного развития приоритетных базовых отраслей обрабатывающей промышленности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области» | осуществление текущей деятельности | Осуществлено финансовое обеспечение деятельности министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Мероприятие (результат) «Осуществлено организационное обеспечение деятельности региональной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Кировской области» | осуществление текущей деятельности | Осуществлено формирование проекта плана заседаний комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Кировской области, проведены заседания комиссии, обеспечено участие членов комиссии в обучающих мероприятиях по противодействию незаконному обороту промышленной продукции и в заседаниях Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, подготовлен доклад о работе комиссии и о ситуации в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции на территории Кировской области. Результат: количество проведенных заседаний комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Кировской области | единиц | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3. | Мероприятие (результат) «Осуществлено организационное обеспечение деятельности Совета главных конструкторов Кировской области, научно-технического совета при министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области» | осуществление текущей деятельности | Осуществлено взаимодействие с промышленными предприятиями, образовательными и научными организациями Кировской области по вопросам развития новых направлений и технологий производства в рамках проведенных заседаний Совета главных конструкторов Кировской области, научно-технического совета при министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области. Актуализирован состав Совета главных конструкторов Кировской области, научно-технического совета при министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области. Осуществлен контроль исполнения поручения протоколов заседаний. Результат: количество проведенных заседаний Совета главных конструкторов Кировской области, научно-технического совета при министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | единиц | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4. | Мероприятие (результат) «Проведены отраслевые конкурсы Инженер года», «Модный город» | осуществление текущей деятельности | На сайте министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области размещена информация о начале приема документов для участия в отраслевых конкурсах «Инженер года» и «Модный город». Конкурсной комиссией проведена оценка конкурсных работ. Подведены итоги конкурсов, награждены победители. Результат: количество участников конкурсов | человек | 45 | 2023 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5. | Мероприятие (результат) «Осуществлен мониторинг текущей и прогнозирование будущей потребности промышленных предприятий в рабочих, инженерных и гуманитарных специальностях, формирование предложений по контрольным цифрам приема в учебные заведения» | осуществление текущей деятельности | Подготовлена информация о потребности в кадрах промышленных предприятий. Сводная информация о потребности в кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективу проанализирована в разрезе отраслей промышленности. Предложения по контрольным цифрам приема направлены в ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» и министерство образования Кировской области. Результат: количество информационных материалов о потребности в кадрах промышленных предприятий, направленных в ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» и министерство образования Кировской области | единиц | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6. | Мероприятие (результат) «Осуществлен мониторинг состояния и развития отраслей промышленности» | осуществление текущей деятельности | Проведен анализ финансово-экономической деятельности промышленных предприятий Кировской области по объему производства, индексу производства, численности, размеру заработной платы в разрезе отраслей промышленности к аналогичному периоду прошлого года по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области. Результат: количество информационных справок о финансово-экономической деятельности промышленных предприятий Кировской области | единиц | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7. | Мероприятие (результат) «Осуществлен лицензионный контроль за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов и цветных металлов» | осуществление текущей деятельности | Проведены контрольные мероприятия в отношении лицензиатов, осуществляющих деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов на предмет выполнения лицензионных требований. Результат: количество распоряжений министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области о предоставлении лицензии, внесении изменений в реестр лицензий или прекращения деятельности лицензии | единиц | 16 | 2023 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий развития промышленного комплекса» (всего), в том числе: | 58 886,00 | 58 886,00 | 58 886,00 | 58 886,00 | 58 886,00 | 58 886,00 | 58 886,00 | 412 202,00 |
| Региональный бюджет | 58 886,00 | 58 886,00 | 58 886,00 | 58 886,00 | 58 886,00 | 58 886,00 | 58 886,00 | 412 202,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области» 1, всего, в том числе: | 58 886,00 | 58 886,00 | 58 886,00 | 58 886,00 | 58 886,00 | 58 886,00 | 58 886,00 | 412 202,00 |
| Региональный бюджет | 58 886,00 | 58 886,00 | 58 886,00 | 58 886,00 | 58 886,00 | 58 886,00 | 58 886,00 | 412 202,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Осуществлено организационное обеспечение деятельности региональной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Кировской области» 2, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Осуществлено организационное обеспечение деятельности Совета главных конструкторов Кировской области, научно-технического совета при министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области» 3, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Проведены отраслевые конкурсы «Инженер года», «Модный город» 4, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Осуществлен мониторинг текущей и прогнозирование будущей потребности промышленных предприятий в рабочих, инженерных и гуманитарных специальностях, формирование предложений по контрольным цифрам приема в учебные заведения» 5, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Осуществлен мониторинг состояния и развития отраслей промышленности» 6, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Осуществлен лицензионный контроль за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов и цветных металлов» 7, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2024 – 2026 годы

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, инициалы, должность сотрудника, наименование органа исполнительной власти Кировской области) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача «Обеспечение условий для эффективного развития приоритетных базовых отраслей обрабатывающей промышленности» |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области» 1 | Х | Белых Н.И. – заместитель начальника отдела финансовой, правовой и общеорганизационной работы, главный бухгалтер министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области |  |  |
| Мероприятие (результат) «Осуществлено организационное обеспечение деятельности региональной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Кировской области» 2 | Х | Лузянина И.Ю. – начальник отдела региональных проектов и программ министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 2.1. Проведено заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Кировской области | 15.04.2024 | Лузянина И.Ю. – начальник отдела региональных проектов и программ министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | протокол заседания |  |
| Контрольная точка 2.2. Проведено заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Кировской области | 15.07.2024 | Лузянина И.Ю. – начальник отдела региональных проектов и программ министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | протокол заседания |  |
| Контрольная точка 2.3. Проведено заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Кировской области | 15.10.2024 | Лузянина И.Ю. – начальник отдела региональных проектов и программ министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | протокол заседания |  |
| Контрольная точка 2.4. Проведено заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Кировской области | 28.12.2024 | Лузянина И.Ю. – начальник отдела региональных проектов и программ министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | протокол заседания |  |
| Контрольная точка 2.5. Проведено заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Кировской области | 15.04.2025 | Лузянина И.Ю. – начальник отдела региональных проектов и программ министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | протокол заседания |  |
| Контрольная точка 2.6. Проведено заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Кировской области | 15.07.2025 | Лузянина И.Ю. – начальник отдела региональных проектов и программ министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | протокол заседания |  |
| Контрольная точка 2.7. Проведено заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Кировской области | 15.10.2025 | Лузянина И.Ю. – начальник отдела региональных проектов и программ министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | протокол заседания |  |
| Контрольная точка 2.8. Проведено заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Кировской области | 29.12.2025 | Лузянина И.Ю. – начальник отдела региональных проектов и программ министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | протокол заседания |  |
| Контрольная точка 2.9. Проведено заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Кировской области | 15.04.2026 | Лузянина И.Ю. – начальник отдела региональных проектов и программ министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | протокол заседания |  |
| Контрольная точка 2.10. Проведено заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Кировской области | 15.07.2026 | Лузянина И.Ю. – начальник отдела региональных проектов и программ министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | протокол заседания |  |
| Контрольная точка 2.11. Проведено заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Кировской области | 15.10.2026 | Лузянина И.Ю. – начальник отдела региональных проектов и программ министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | протокол заседания |  |
| Контрольная точка 2.12. Проведено заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Кировской области | 29.12.2026 | Лузянина И.Ю. – начальник отдела региональных проектов и программ министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | протокол заседания |  |
| Мероприятие (результат) «Осуществлено организационное обеспечение деятельности Совета главных конструкторов Кировской области, научно-технического совета при министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области 3 | Х | Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 3.1. Проведено заседание Совета главных конструкторов Кировской области | 15.04.2024 | Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | протокол заседания |  |
| Контрольная точка 3.2. Проведено заседания научно-технического совета при министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | 28.06.2024 | Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | протокол заседания |  |
| Контрольная точка 3.3. Актуализирован состав научно-технического совета при министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | 29.11.2024 | Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | решение министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области |  |
| Контрольная точка 3.4. Актуализирован состав Совета главных конструкторов Кировской области | 27.12.2024 | Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | постановление Правительства Кировской области |  |
| Контрольная точка 3.5. Проведено заседание Совета главных конструкторов Кировской области | 28.04.2025 | Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | протокол заседания |  |
| Контрольная точка 3.6. Проведено заседания научно-технического совета при министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | 27.06.2025 | Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | протокол заседания |  |
| Контрольная точка 3.7. Актуализирован состав научно-технического совета при министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | 28.11.2025 | Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | решение министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области |  |
| Контрольная точка 3.8. Актуализирован состав Совета главных конструкторов Кировской области | 29.12.2025 | Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | постановление Правительства Кировской области |  |
| Контрольная точка 3.9. Проведено заседание Совета главных конструкторов Кировской области | 27.04.2026 | Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | протокол заседания |  |
| Контрольная точка 3.10. Проведено заседания научно-технического совета при министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | 29.06.2026 | Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | протокол заседания |  |
| Контрольная точка 3.11. Актуализирован состав научно-технического совета при министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | 27.11.2026 | Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | решение министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области |  |
| Контрольная точка 3.12. Актуализирован состав Совета главных конструкторов Кировской области | 25.12.2026 | Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | постановление Правительства Кировской области |  |
| Мероприятие (результат) «Проведены отраслевые конкурсы «Инженер года», «Модный город» 4 | Х | Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 4.1. На сайте министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области размещена информация о начале приема документов для участия в конкурсе «Инженер года» | 31.10.2024 | Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | скриншот с сайта министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области |  |
| Контрольная точка 4.2. На сайте министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области размещена информация о начале приема документов для участия в конкурсе «Модный город» | 31.10.2024 | Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | скриншот с сайта министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области |  |
| Контрольная точка 4.3. Проведено заседание конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса «Модный город» | 29.11.2024 | Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | протокол заседания конкурсной комиссии |  |
| Контрольная точка 4.4. Проведено заседание конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса «Инженер года» | 23.12.2024 | Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | протокол заседания конкурсной комиссии |  |
| Контрольная точка 4.5. На сайте министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области размещена информация о начале приема документов для участия в конкурсе «Инженер года» | 31.10.2025 | Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | скриншот с сайта министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области |  |
| Контрольная точка 4.6. На сайте министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области размещена информация о начале приема документов для участия в конкурсе «Модный город» | 31.10.2025 | Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | скриншот с сайта министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области |  |
| Контрольная точка 4.7. Проведено заседание конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса «Модный город» | 28.11.2025 | Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | протокол заседания конкурсной комиссии |  |
| Контрольная точка 4.8. Проведено заседание конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса «Инженер года» | 22.12.2025 | Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | протокол заседания конкурсной комиссии |  |
| Контрольная точка 4.9. На сайте министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области размещена информация о начале приема документов для участия в конкурсе «Инженер года» | 31.10.2026 | Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | скриншот с сайта министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области |  |
| Контрольная точка 4.10. На сайте министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области размещена информация о начале приема документов для участия в конкурсе «Модный город» | 31.10.2026 | Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | скриншот с сайта министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области |  |
| Контрольная точка 4.11. Проведено заседание конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса «Модный город» | 30.11.2026 | Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | протокол заседания конкурсной комиссии |  |
| Контрольная точка 4.12. Проведено заседание конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса «Инженер года» | 21.12.2026 | Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | протокол заседания конкурсной комиссии |  |
| Мероприятие (результат) «Осуществлен мониторинг текущей и прогнозирование будущей потребности промышленных предприятий в рабочих, инженерных и гуманитарных специальностях, формирование предложений по контрольным цифрам приема в учебные заведения» 5 | Х | Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 5.1 Направлен запрос на промышленные предприятия по потребности в кадрах | 30.05.2024 | Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | письмо |  |
| Контрольная точка 5.2. Проведен мониторинг дефицитных и перспективных отраслевых профессий | 28.06.2024 | Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | отчет |  |
| Контрольная точка 5.3. Информация о потребности в кадрах промышленных предприятий подготовлена и направлена в министерство образования Кировской области | 31.07.2024 | Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | служебная записка |  |
| Контрольная точка 5.4. Информация о потребности в кадрах промышленных предприятий подготовлена и направлена в ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» | 31.07.2024 | Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | письмо |  |
| Контрольная точка 5.5. Направлен запрос на промышленные предприятия по потребности в кадрах | 30.05.2025 | Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | письмо |  |
| Контрольная точка 5.6. Проведен мониторинг дефицитных и перспективных отраслевых профессий | 30.06.2025 | Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | отчет |  |
| Контрольная точка 5.7. Информация о потребности в кадрах промышленных предприятий подготовлена и направлена в министерство образования Кировской области | 31.07.2025 | Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | служебная записка |  |
| Контрольная точка 5.8. Информация о потребности в кадрах промышленных предприятий подготовлена и направлена в ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» | 31.07.2025 | Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | письмо |  |
| Контрольная точка 5.9 Направлен запрос на промышленные предприятия по потребности в кадрах | 28.05.2026 | Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | письмо |  |
| Контрольная точка 5.10. Проведен мониторинг дефицитных и перспективных отраслевых профессий | 30.06.2026 | Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | отчет |  |
| Контрольная точка 5.11. Информация о потребности в кадрах промышленных предприятий подготовлена и направлена в министерство образования Кировской области | 31.07.2026 | Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | служебная записка |  |
| Контрольная точка 5.12. Информация о потребности в кадрах промышленных предприятий подготовлена и направлена в ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» | 31.07.2026 | Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | письмо |  |
| Мероприятие (результат) «Осуществлен мониторинг состояния и развития отраслей промышленности» 6 | Х | Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 6.1 Подготовлена информационная справка по показателям финансово-экономической деятельности промышленных предприятий за 2023 год | 28.02.2024 | Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | информационная справка |  |
| Контрольная точка 6.2. Подготовлена информационная справка по показателям финансово-экономической деятельности промышленных предприятий за 1 квартал 2024 года | 30.05.2024 | Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | информационная справка |  |
| Контрольная точка 6.3. Подготовлена информационная справка по показателям финансово-экономической деятельности промышленных предприятий за 2 квартал 2024 года | 30.08.2024 | Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | информационная справка |  |
| Контрольная точка 6.4. Подготовлена информационная справка по показателям финансово-экономической деятельности промышленных предприятий за 3 квартал 2024 года | 29.11.2024 | Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | информационная справка |  |
| Контрольная точка 6.5 Подготовлена информационная справка по показателям финансово-экономической деятельности промышленных предприятий за 2024 год | 28.02.2025 | Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | информационная справка |  |
| Контрольная точка 6.6. Подготовлена информационная справка по показателям финансово-экономической деятельности промышленных предприятий за 1 квартал 2025 года | 30.05.2025 | Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | информационная справка |  |
| Контрольная точка 6.7. Подготовлена информационная справка по показателям финансово-экономической деятельности промышленных предприятий за 2 квартал 2025 года | 29.08.2025 | Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | информационная справка |  |
| Контрольная точка 6.8. Подготовлена информационная справка по показателям финансово-экономической деятельности промышленных предприятий за 3 квартал 2025 года | 28.11.2025 | Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | информационная справка |  |
| Контрольная точка 6.9 Подготовлена информационная справка по показателям финансово-экономической деятельности промышленных предприятий за 2025 год | 27.02.2026 | Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | информационная справка |  |
| Контрольная точка 6.10. Подготовлена информационная справка по показателям финансово-экономической деятельности промышленных предприятий за 1 квартал 2026 года | 29.05.2026 | Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | информационная справка |  |
| Контрольная точка 6.11. Подготовлена информационная справка по показателям финансово-экономической деятельности промышленных предприятий за 2 квартал 2026 года | 31.08.2026 | Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | информационная справка |  |
| Контрольная точка 6.12. Подготовлена информационная справка по показателям финансово-экономической деятельности промышленных предприятий за 3 квартал 2026 года | 30.11.2026 | Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | информационная справка |  |
| Мероприятие (результат) «Осуществлен лицензионный контроль за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов и цветных металлов» 7 | Х | Крашенниников Ю.Р. – начальник отдела лицензирования министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 7.1. Подготовлены распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области о предоставлении лицензии, внесении изменений в реестр лицензий или прекращения деятельности лицензии | 29.03.2024 | Крашенниников Ю.Р. – начальник отдела лицензирования министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | распоряжение министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области |  |
| Контрольная точка 7.2. Подготовлены распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области о предоставлении лицензии, внесении изменений в реестр лицензий или прекращения деятельности лицензии | 28.06.2024 | Крашенниников Ю.Р. – начальник отдела лицензирования министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | распоряжение министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области |  |
| Контрольная точка 7.3. Подготовлены распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области о предоставлении лицензии, внесении изменений в реестр лицензий или прекращения деятельности лицензии | 30.09.2024 | Крашенниников Ю.Р. – начальник отдела лицензирования министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | распоряжение министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области е |  |
| Контрольная точка 7.4. Подготовлены распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области о предоставлении лицензии, внесении изменений в реестр лицензий или прекращения деятельности лицензии | 28.12.2024 | Крашенниников Ю.Р. – начальник отдела лицензирования министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | распоряжение министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области |  |
| Контрольная точка 7.5. Подготовлены распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области о предоставлении лицензии, внесении изменений в реестр лицензий или прекращения деятельности лицензии | 28.03.2025 | Крашенниников Ю.Р. – начальник отдела лицензирования министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | распоряжение министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области е |  |
| Контрольная точка 7.6. Подготовлены распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области о предоставлении лицензии, внесении изменений в реестр лицензий или прекращения деятельности лицензии | 30.06.2025 | Крашенниников Ю.Р. – начальник отдела лицензирования министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | распоряжение министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области |  |
| Контрольная точка 7.7. Подготовлены распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области о предоставлении лицензии, внесении изменений в реестр лицензий или прекращения деятельности лицензии | 30.09.2025 | Крашенниников Ю.Р. – начальник отдела лицензирования министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | распоряжение министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области |  |
| Контрольная точка 7.8. Подготовлены распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области о предоставлении лицензии, внесении изменений в реестр лицензий или прекращения деятельности лицензии | 29.12.2025 | Крашенниников Ю.Р. – начальник отдела лицензирования министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | распоряжение министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области |  |
| Контрольная точка 7.9. Подготовлены распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области о предоставлении лицензии, внесении изменений в реестр лицензий или прекращения деятельности лицензии | 30.03.2026 | Крашенниников Ю.Р. – начальник отдела лицензирования министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | распоряжение министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области |  |
| Контрольная точка 7.10. Подготовлены распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области о предоставлении лицензии, внесении изменений в реестр лицензий или прекращения деятельности лицензии | 30.06.2026 | Крашенниников Ю.Р. – начальник отдела лицензирования министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | распоряжение министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области |  |
| Контрольная точка 7.11. Подготовлены распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области о предоставлении лицензии, внесении изменений в реестр лицензий или прекращения деятельности лицензии | 30.09.2026 | Крашенниников Ю.Р. – начальник отдела лицензирования министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | распоряжение министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области |  |
| Контрольная точка 7.12. Подготовлены распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области о предоставлении лицензии, внесении изменений в реестр лицензий или прекращения деятельности лицензии | 29.12.2026 | Крашенниников Ю.Р. – начальник отдела лицензирования министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | распоряжение министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области |  |

Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

с детализацией по главным распорядителям средств областного бюджета

тыс. рублей

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансирования, ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий развития промышленного комплекса» всего | 58 886,00 | 58 886,00 | 58 886,00 | 58 886,00 | 58 886,00 | 58 886,00 | 58 886,00 | 412 202,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 58 886,00 | 58 886,00 | 58 886,00 | 58 886,00 | 58 886,00 | 58 886,00 | 58 886,00 | 412 202,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | 58 886,00 | 58 886,00 | 58 886,00 | 58 886,00 | 58 886,00 | 58 886,00 | 58 886,00 | 412 202,00 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области», всего | 58 886,00 | 58 886,00 | 58 886,00 | 58 886,00 | 58 886,00 | 58 886,00 | 58 886,00 | 412 202,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 58 886,00 | 58 886,00 | 58 886,00 | 58 886,00 | 58 886,00 | 58 886,00 | 58 886,00 | 412 202,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | 58 886,00 | 58 886,00 | 58 886,00 | 58 886,00 | 58 886,00 | 58 886,00 | 58 886,00 | 412 202,00 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Осуществлено организационное обеспечение деятельности региональной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Кировской области» | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3. | Мероприятие (результат) 3 «Осуществлено организационное обеспечение деятельности Совета главных конструкторов Кировской области, научно-технического совета при министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 4. | Мероприятие (результат) «Проведены отраслевые конкурсы «Инженер года», «Модный город» | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5. | Мероприятие (результат) «Осуществлен мониторинг текущей и прогнозирование будущей потребности промышленных предприятий в рабочих, инженерных и гуманитарных специальностях, формирование предложений по контрольным цифрам приема в учебные заведения» | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 6. | Мероприятие (результат) «Осуществлен мониторинг состояния и развития отраслей промышленности» | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7. | Мероприятие (результат) «Осуществлен лицензионный контроль за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов и цветных металлов» | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | x | x | x | x | x | x | x | x |