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УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области 
от                   №


ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение условий развития промышленного комплекса»

1. Общие положения

	Ответственный орган исполнительной власти Кировской области

	министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
(Даренский А.И. – и.о. министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области)

	Связь с государственной программой Кировской области
	государственная программа Кировской области «Развитие отраслей промышленного комплекса»





2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	
№       п/п
	
Наименование показателя/задачи
	
Признак возраста-ния/ убывания
	Уровень соответ-ствия деком-позиро-ванного
показателя
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя

	Информаци-онная система

	
	
	
	
	
	
значение
	
 год
	
2024 год
	
2025 год
	
2026 год
	
2027 год
	
 2028 год
	
 2029 год
	
  2030 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Задача «Обеспечение условий для эффективного развития приоритетных базовых отраслей обрабатывающей промышленности»

	1.1
	Объем отгруженных товаров собственного производства предприятиями обрабатывающей промышленности Кировской области (за исключением 10, 11 ОКВЭД)
	возрастание
	КПМ
	млн. рублей
	356 428,63

	2023
	377 827,81
	401 098,70
	425 606,88
	446 887,22
	469 231,59
	492 693,17
	517327,83
	министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	

	1.2
	Доля контрольных мероприятий, проведенных в отношении лицензиатов, в том числе соискателей лицензий, осуществляющих деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов, в общей численности лицензиатов
	возрастание
	КПМ
	процентов
	14,2
	2023
	14,2 
	14,2 
	14,2 
	14,2 
	14,2 
	14,2 
	14,2 
	министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	






3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	
№ п/п
	
Наименование мероприятия (результата)
	Тип меропри-ятия (результата)
	
Характеристика
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значе-ние
	год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Задача «Обеспечение условий для эффективного развития приоритетных базовых отраслей обрабатывающей промышленности»

	1.
	Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области»
	осуществление текущей деятельности
	Осуществлено финансовое обеспечение деятельности министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Мероприятие (результат) «Осуществлено организационное обеспечение деятельности региональной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Кировской области»
	осуществление текущей деятельности
	Осуществлено формирование проекта плана заседаний комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Кировской области, проведены заседания комиссии, обеспечено участие членов комиссии в обучающих мероприятиях по противодействию незаконному обороту промышленной продукции и в заседаниях Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, подготовлен доклад о работе комиссии и о ситуации в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции на территории Кировской области.
Результат: количество проведенных заседаний комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Кировской области
	единиц
	4
	2023
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	3.
	Мероприятие (результат) «Осуществлено организационное обеспечение деятельности Совета главных конструкторов Кировской области, научно-технического совета при министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области»
	осуществление текущей деятельности
	Осуществлено взаимодействие с промышленными предприятиями, образовательными и научными организациями Кировской области по вопросам развития новых направлений и технологий производства в рамках проведенных заседаний Совета главных конструкторов Кировской области, научно-технического совета при министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области. Актуализирован состав Совета главных конструкторов Кировской области, научно-технического совета при министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области. Осуществлен контроль исполнения поручения протоколов заседаний.
Результат: количество проведенных заседаний Совета главных конструкторов Кировской области, научно-технического совета при министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	единиц
	2
	2023
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	4.
	Мероприятие (результат) «Проведены отраслевые конкурсы Инженер года», «Модный город»

	осуществление текущей деятельности
	На сайте министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области размещена информация о начале приема документов для участия в отраслевых конкурсах «Инженер года» и «Модный город». Конкурсной комиссией проведена оценка конкурсных работ. Подведены итоги конкурсов, награждены победители.
Результат: количество участников конкурсов 
	человек
	45
	2023
	48
	48
	50
	50
	50
	50
	50

	5.
	Мероприятие (результат) «Осуществлен мониторинг текущей и прогнозирование будущей потребности промышленных предприятий в рабочих, инженерных и гуманитарных специальностях, формирование предложений по контрольным цифрам приема в учебные заведения»
	осуществление текущей деятельности
	Подготовлена информация о потребности в кадрах промышленных предприятий. Сводная информация о потребности в кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективу проанализирована в разрезе отраслей промышленности.
Предложения по контрольным цифрам приема направлены в ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» и министерство образования Кировской области.
Результат: количество информационных материалов о потребности в кадрах промышленных предприятий, направленных в ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» и министерство образования Кировской области
	единиц
	2
	2023
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	6.
	Мероприятие (результат) «Осуществлен мониторинг состояния и развития отраслей промышленности»
	осуществление текущей деятельности
	Проведен анализ финансово-экономической деятельности промышленных предприятий Кировской области по объему производства, индексу производства, численности, размеру заработной платы в разрезе отраслей промышленности к аналогичному периоду прошлого года по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области.
Результат:
количество  информационных справок о финансово-экономической деятельности промышленных предприятий Кировской области
	единиц
	4
	2023
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	7.
	Мероприятие (результат) «Осуществлен лицензионный контроль за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов и  цветных металлов»
	осуществление текущей деятельности
	Проведены  контрольные мероприятия в отношении лицензиатов, осуществляющих деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов на предмет выполнения лицензионных требований.
Результат: количество распоряжений 
министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области о предоставлении лицензии, внесении изменений в реестр лицензий или прекращения деятельности лицензии
	единиц
	16
	2023
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16








4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий развития промышленного комплекса» (всего), в том числе:
	58 886,00
	58 886,00
	58 886,00
	58 886,00
	58 886,00
	58 886,00
	58 886,00
	412 202,00

	Региональный бюджет
	58 886,00
	58 886,00
	58 886,00
	58 886,00
	58 886,00
	58 886,00
	58 886,00
	412 202,00

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области» 1, всего, в том числе:
	58 886,00
	58 886,00
	58 886,00
	58 886,00
	58 886,00
	58 886,00
	58 886,00
	412 202,00

	Региональный бюджет
	58 886,00
	58 886,00
	58 886,00
	58 886,00
	58 886,00
	58 886,00
	58 886,00
	412 202,00

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Осуществлено организационное обеспечение деятельности региональной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Кировской области» 2, всего, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Региональный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Осуществлено организационное обеспечение деятельности Совета главных конструкторов Кировской области, научно-технического совета при министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области» 3, всего, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Региональный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Проведены отраслевые конкурсы «Инженер года», «Модный город» 4, всего, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Региональный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Осуществлен мониторинг текущей и прогнозирование будущей потребности промышленных предприятий в рабочих, инженерных и гуманитарных специальностях, формирование предложений по контрольным цифрам приема в учебные заведения» 5, всего, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Региональный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Осуществлен мониторинг состояния и развития отраслей промышленности» 6, всего, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Региональный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Осуществлен лицензионный контроль за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов и  цветных металлов» 7, всего, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Региональный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	






5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2024 – 2026 годы

	Задача, мероприятие (результат) / 
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель 
(фамилия, инициалы, должность сотрудника, наименование органа исполнительной власти Кировской области)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система 
(источник данных)

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача «Обеспечение условий для эффективного развития приоритетных базовых отраслей обрабатывающей промышленности»

	Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области» 1
	Х
	Белых Н.И. – заместитель начальника отдела финансовой, правовой и общеорганизационной работы, главный бухгалтер министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	
	

	Мероприятие (результат) «Осуществлено организационное обеспечение деятельности региональной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Кировской области» 2
	Х
	Лузянина И.Ю. – начальник отдела региональных проектов и программ министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	
	

	Контрольная точка 2.1. Проведено заседание  комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Кировской области
	15.04.2024
	Лузянина И.Ю. – начальник отдела региональных проектов и программ министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	протокол заседания
	

	Контрольная точка 2.2. Проведено заседание  комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Кировской области
	15.07.2024
	Лузянина И.Ю. – начальник отдела региональных проектов и программ министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	протокол заседания
	

	Контрольная точка 2.3. Проведено заседание  комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Кировской области
	15.10.2024
	Лузянина И.Ю. – начальник отдела региональных проектов и программ министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	протокол заседания
	

	Контрольная точка 2.4. Проведено заседание  комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Кировской области
	28.12.2024
	Лузянина И.Ю. – начальник отдела региональных проектов и программ министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	протокол заседания
	

	Контрольная точка 2.5. Проведено заседание  комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Кировской области
	15.04.2025
	Лузянина И.Ю. – начальник отдела региональных проектов и программ министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	протокол заседания
	

	Контрольная точка 2.6. Проведено заседание  комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Кировской области
	15.07.2025
	Лузянина И.Ю. – начальник отдела региональных проектов и программ министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	протокол заседания
	

	Контрольная точка 2.7. Проведено заседание  комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Кировской области
	15.10.2025
	Лузянина И.Ю. – начальник отдела региональных проектов и программ министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	протокол заседания
	

	Контрольная точка 2.8. Проведено заседание  комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Кировской области
	29.12.2025
	Лузянина И.Ю. – начальник отдела региональных проектов и программ министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	протокол заседания
	

	Контрольная точка 2.9. Проведено заседание  комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Кировской области
	15.04.2026
	Лузянина И.Ю. – начальник отдела региональных проектов и программ министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	протокол заседания 
	

	Контрольная точка 2.10. Проведено заседание  комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Кировской области
	15.07.2026
	Лузянина И.Ю. – начальник отдела региональных проектов и программ министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	протокол заседания
	

	Контрольная точка 2.11. Проведено заседание  комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Кировской области
	15.10.2026
	Лузянина И.Ю. – начальник отдела региональных проектов и программ министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	протокол заседания 
	

	Контрольная точка 2.12. Проведено заседание  комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Кировской области
	29.12.2026
	Лузянина И.Ю. – начальник отдела региональных проектов и программ министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	протокол заседания 
	

	Мероприятие (результат) «Осуществлено организационное обеспечение деятельности Совета главных конструкторов Кировской области, научно-технического совета при министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области 3
	Х
	Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	
	

	Контрольная точка 3.1. Проведено заседание  Совета главных конструкторов Кировской области
	15.04.2024
	Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	протокол заседания
	

	Контрольная точка 3.2. Проведено заседания научно-технического совета при министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	28.06.2024
	Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	протокол заседания
	

	Контрольная точка 3.3. Актуализирован состав  научно-технического совета при министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	29.11.2024
	Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	решение министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	

	Контрольная точка 3.4. Актуализирован состав  Совета главных конструкторов Кировской области
	27.12.2024
	Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	постановление Правительства Кировской области
	

	Контрольная точка 3.5. Проведено заседание  Совета главных конструкторов Кировской области
	28.04.2025
	Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	протокол заседания
	

	Контрольная точка 3.6. Проведено заседания научно-технического совета при министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	27.06.2025
	Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	протокол заседания
	

	Контрольная точка 3.7. Актуализирован состав  научно-технического совета при министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	28.11.2025
	Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	решение министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	

	Контрольная точка 3.8. Актуализирован состав  Совета главных конструкторов Кировской области
	29.12.2025
	Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	постановление Правительства Кировской области
	

	Контрольная точка 3.9. Проведено заседание  Совета главных конструкторов Кировской области
	27.04.2026
	Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	протокол заседания
	

	Контрольная точка 3.10. Проведено заседания научно-технического совета при министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	29.06.2026
	Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	протокол заседания
	

	Контрольная точка 3.11. Актуализирован состав  научно-технического совета при министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	27.11.2026
	Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	решение министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	

	Контрольная точка 3.12. Актуализирован состав  Совета главных конструкторов Кировской области
	25.12.2026
	Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	постановление Правительства Кировской области
	

	Мероприятие (результат) «Проведены отраслевые конкурсы «Инженер года», «Модный город» 4
	Х
	Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	
	

	Контрольная точка 4.1. На сайте министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области размещена информация о начале приема документов для участия в конкурсе «Инженер года»
	31.10.2024
	Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	скриншот с сайта министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	

	Контрольная точка 4.2. На сайте министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области размещена информация о начале приема документов для участия в конкурсе «Модный город»
	31.10.2024
	Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	скриншот с сайта министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	

	Контрольная точка 4.3. Проведено заседание конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса «Модный город»
	29.11.2024
	Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	протокол заседания конкурсной комиссии
	

	Контрольная точка 4.4. Проведено заседание конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса «Инженер года»
	23.12.2024
	Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	протокол заседания конкурсной комиссии
	

	Контрольная точка 4.5. На сайте министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области размещена информация о начале приема документов для участия в конкурсе «Инженер года»
	31.10.2025
	Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	скриншот с сайта министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	

	Контрольная точка 4.6. На сайте министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области размещена информация о начале приема документов для участия в конкурсе «Модный город»
	31.10.2025
	Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	скриншот с сайта министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	

	Контрольная точка 4.7. Проведено заседание конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса «Модный город»
	28.11.2025
	Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	протокол заседания конкурсной комиссии
	

	Контрольная точка 4.8. Проведено заседание конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса «Инженер года»
	22.12.2025
	Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	протокол заседания конкурсной комиссии
	

	Контрольная точка 4.9. На сайте министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области размещена информация о начале приема документов для участия в конкурсе «Инженер года»
	31.10.2026
	Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	скриншот с сайта министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	

	Контрольная точка 4.10. На сайте министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области размещена информация о начале приема документов для участия в конкурсе «Модный город»
	31.10.2026
	Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	скриншот с сайта министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	

	Контрольная точка 4.11. Проведено заседание конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса «Модный город»
	30.11.2026
	Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	протокол заседания конкурсной комиссии
	

	Контрольная точка 4.12. Проведено заседание конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса «Инженер года»
	21.12.2026
	Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	протокол заседания конкурсной комиссии
	

	Мероприятие (результат) «Осуществлен мониторинг текущей и прогнозирование будущей потребности промышленных предприятий в рабочих, инженерных и гуманитарных специальностях, формирование предложений по контрольным цифрам приема в учебные заведения» 5
	Х
	Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	
	

	Контрольная точка 5.1 Направлен запрос на промышленные предприятия по потребности в кадрах
	30.05.2024
	Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	письмо
	

	Контрольная точка 5.2. Проведен мониторинг дефицитных и перспективных отраслевых профессий
	28.06.2024
	Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	отчет
	

	Контрольная точка 5.3. Информация о потребности в кадрах промышленных предприятий подготовлена и направлена в министерство образования Кировской области
	31.07.2024
	Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	служебная записка
	

	Контрольная точка 5.4. Информация о потребности в кадрах промышленных предприятий подготовлена и направлена в ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»
	31.07.2024
	Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	письмо
	

	Контрольная точка 5.5. Направлен запрос на промышленные предприятия по потребности в кадрах
	30.05.2025
	Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	письмо
	

	Контрольная точка 5.6. Проведен мониторинг дефицитных и перспективных отраслевых профессий
	30.06.2025
	Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	отчет
	

	Контрольная точка 5.7. Информация о потребности в кадрах промышленных предприятий подготовлена и направлена в министерство образования Кировской области
	31.07.2025
	Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	служебная записка
	

	Контрольная точка 5.8. Информация о потребности в кадрах промышленных предприятий подготовлена и направлена в ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»
	31.07.2025
	Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	письмо
	

	Контрольная точка 5.9 Направлен запрос на промышленные предприятия по потребности в кадрах
	28.05.2026
	Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	письмо
	

	Контрольная точка 5.10. Проведен мониторинг дефицитных и перспективных отраслевых профессий
	30.06.2026
	Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	отчет
	

	Контрольная точка 5.11. Информация о потребности в кадрах промышленных предприятий подготовлена и направлена в министерство образования Кировской области
	31.07.2026
	Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	служебная записка
	

	Контрольная точка 5.12. Информация о потребности в кадрах промышленных предприятий подготовлена и направлена в ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»
	31.07.2026
	Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	письмо
	

	Мероприятие (результат) «Осуществлен мониторинг состояния и развития отраслей промышленности» 6
	Х
	Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	
	

	Контрольная точка 6.1 Подготовлена информационная справка по показателям финансово-экономической деятельности промышленных предприятий за 2023 год
	28.02.2024
	Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	информационная справка
	

	Контрольная точка 6.2. Подготовлена информационная справка по показателям финансово-экономической деятельности промышленных предприятий за 1 квартал 2024 года
	30.05.2024
	Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	информационная справка
	

	Контрольная точка 6.3. Подготовлена информационная справка по показателям финансово-экономической деятельности промышленных предприятий за 2 квартал 2024 года
	30.08.2024
	Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	информационная справка
	

	Контрольная точка 6.4. Подготовлена информационная справка по показателям финансово-экономической деятельности промышленных предприятий за 3 квартал 2024 года
	29.11.2024
	Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	информационная справка
	

	Контрольная точка 6.5 Подготовлена информационная справка по показателям финансово-экономической деятельности промышленных предприятий за 2024 год
	28.02.2025
	Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	информационная справка
	

	Контрольная точка 6.6. Подготовлена информационная справка по показателям финансово-экономической деятельности промышленных предприятий за 1 квартал 2025 года
	30.05.2025
	Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	информационная справка
	

	Контрольная точка 6.7. Подготовлена информационная справка по показателям финансово-экономической деятельности промышленных предприятий за 2 квартал 2025 года
	29.08.2025
	Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	информационная справка
	

	Контрольная точка 6.8. Подготовлена информационная справка по показателям финансово-экономической деятельности промышленных предприятий за 3 квартал 2025 года
	28.11.2025
	Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	информационная справка
	

	Контрольная точка 6.9 Подготовлена информационная справка по показателям финансово-экономической деятельности промышленных предприятий за 2025 год
	27.02.2026
	Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	информационная справка
	

	Контрольная точка 6.10. Подготовлена информационная справка по показателям финансово-экономической деятельности промышленных предприятий за 1 квартал 2026 года
	29.05.2026
	Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	информационная справка
	

	Контрольная точка 6.11. Подготовлена информационная справка по показателям финансово-экономической деятельности промышленных предприятий за 2 квартал 2026 года
	31.08.2026
	Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	информационная справка
	

	Контрольная точка 6.12. Подготовлена информационная справка по показателям финансово-экономической деятельности промышленных предприятий за 3 квартал 2026 года
	30.11.2026
	Ардашева Е.А. – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	информационная справка
	

	Мероприятие (результат) «Осуществлен лицензионный контроль за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов и  цветных металлов» 7
	Х
	Крашенниников Ю.Р. – начальник отдела лицензирования министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	
	

	Контрольная точка 7.1. Подготовлены распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области о предоставлении лицензии, внесении изменений в реестр лицензий или прекращения деятельности лицензии
	29.03.2024
	Крашенниников Ю.Р. – начальник отдела лицензирования министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	распоряжение министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	

	Контрольная точка 7.2. Подготовлены распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области о предоставлении лицензии, внесении изменений в реестр лицензий или прекращения деятельности лицензии
	28.06.2024
	Крашенниников Ю.Р. – начальник отдела лицензирования министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	распоряжение министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	

	Контрольная точка 7.3. Подготовлены распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области о предоставлении лицензии, внесении изменений в реестр лицензий или прекращения деятельности лицензии
	30.09.2024
	Крашенниников Ю.Р. – начальник отдела лицензирования министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	распоряжение министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области е
	

	Контрольная точка 7.4. Подготовлены  распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области о предоставлении лицензии, внесении изменений в реестр лицензий или прекращения деятельности лицензии
	28.12.2024
	Крашенниников Ю.Р. – начальник отдела лицензирования министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	распоряжение министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	

	Контрольная точка 7.5. Подготовлены распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области о предоставлении лицензии, внесении изменений в реестр лицензий или прекращения деятельности лицензии
	28.03.2025
	Крашенниников Ю.Р. – начальник отдела лицензирования министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	распоряжение министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области е
	

	Контрольная точка 7.6. Подготовлены распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области о предоставлении лицензии, внесении изменений в реестр лицензий или прекращения деятельности лицензии
	30.06.2025
	Крашенниников Ю.Р. – начальник отдела лицензирования министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	распоряжение министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	

	Контрольная точка 7.7. Подготовлены распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области о предоставлении лицензии, внесении изменений в реестр лицензий или прекращения деятельности лицензии
	30.09.2025
	Крашенниников Ю.Р. – начальник отдела лицензирования министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	распоряжение министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	

	Контрольная точка 7.8. Подготовлены  распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области о предоставлении лицензии, внесении изменений в реестр лицензий или прекращения деятельности лицензии
	29.12.2025
	Крашенниников Ю.Р. – начальник отдела лицензирования министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	распоряжение министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	

	Контрольная точка 7.9. Подготовлены  распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области о предоставлении лицензии, внесении изменений в реестр лицензий или прекращения деятельности лицензии
	30.03.2026
	Крашенниников Ю.Р. – начальник отдела лицензирования министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	распоряжение министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	

	Контрольная точка 7.10. Подготовлены  распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области о предоставлении лицензии, внесении изменений в реестр лицензий или прекращения деятельности лицензии
	30.06.2026
	Крашенниников Ю.Р. – начальник отдела лицензирования министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	распоряжение министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	

	Контрольная точка 7.11. Подготовлены  распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области о предоставлении лицензии, внесении изменений в реестр лицензий или прекращения деятельности лицензии
	30.09.2026
	Крашенниников Ю.Р. – начальник отдела лицензирования министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	распоряжение министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	

	Контрольная точка 7.12. Подготовлены  распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области о предоставлении лицензии, внесении изменений в реестр лицензий или прекращения деятельности лицензии
	29.12.2026
	Крашенниников Ю.Р. – начальник отдела лицензирования министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	распоряжение министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	




Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 
с детализацией по главным распорядителям средств областного бюджета
тыс. рублей
	№ п/п
	Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансирования, ответственный исполнитель, соисполнитель
	Объем финансового обеспечения по годам реализации

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий развития промышленного комплекса» всего
	58 886,00
	58 886,00
	58 886,00
	58 886,00
	58 886,00
	58 886,00
	58 886,00
	412 202,00

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	58 886,00
	58 886,00
	58 886,00
	58 886,00
	58 886,00
	58 886,00
	58 886,00
	412 202,00

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	58 886,00
	58 886,00
	58 886,00
	58 886,00
	58 886,00
	58 886,00
	58 886,00
	412 202,00

	1.
	Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области»,  всего
	58 886,00
	58 886,00
	58 886,00
	58 886,00
	58 886,00
	58 886,00
	58 886,00
	412 202,00

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	58 886,00
	58 886,00
	58 886,00
	58 886,00
	58 886,00
	58 886,00
	58 886,00
	412 202,00

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	58 886,00
	58 886,00
	58 886,00
	58 886,00
	58 886,00
	58 886,00
	58 886,00
	412 202,00

	2.
	Мероприятие (результат) «Осуществлено организационное обеспечение деятельности региональной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Кировской области»
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	3.
	Мероприятие (результат) 3 «Осуществлено организационное обеспечение деятельности Совета главных конструкторов Кировской области, научно-технического совета при министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	4.
	Мероприятие (результат) «Проведены отраслевые  конкурсы «Инженер года», «Модный город»
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	5.
	Мероприятие (результат) «Осуществлен мониторинг текущей и прогнозирование будущей потребности промышленных предприятий в рабочих, инженерных и гуманитарных специальностях, формирование предложений по контрольным цифрам приема в учебные заведения»
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	6.
	Мероприятие (результат) «Осуществлен мониторинг состояния и развития отраслей промышленности»
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	7.
	Мероприятие (результат) «Осуществлен лицензионный контроль за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов и  цветных металлов»
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x



