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УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области 

от                   №

ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Улучшение инвестиционного климата»
1. Общие положения
	Ответственный орган исполнительной власти Кировской области

	министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области

(Пестриков Д.А. – и.о. министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области)

	Связь с государственной программой Кировской области
	государственная программа Кировской области «Развитие отраслей промышленного комплекса»


2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№       п/п
	Наименование показателя/задачи
	Признак возраста-ния/ убывания
	Уровень соответ-ствия деком-позиро-ванного

показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя


	Информаци-онная система

	
	
	
	
	
	значение
	 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	 2028 год
	 2029 год
	  2030 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Задача «Создание благоприятных условий для улучшения инвестиционного климата»

	1.1
	Объем инвестиций               в основной капитал          по полному кругу организаций
	возрастание
	КПМ
	млрд. рублей
	92,6
	2023
	99,8
	106,6
	113,9
	120,7
	137,5
	157,6
	181,8
	министерство экономического развития Кировской области
	

	1.2
	Объем производства товаров (выполнения работ, оказания услуг) резидентами парковой зоны
	возрастание
	КПМ
	млн. рублей
	1 130,9
	2023
	1 176, 1
	1 223,2
	1 272,1
	1 323,0
	1 375,9
	1 430,9
	1 488,2
	министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	


3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип меропри-ятия (резуль-тата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значе-ние
	год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Задача «Создание благоприятных условий для улучшения инвестиционного климата»

	1.
	Мероприятие (результат) «Направлены предложения 
для включения новых инвестиционных проектов Кировской области 
в сводный перечень новых инвестиционных проектов, утвержденный Министерством экономического развития Российской Федерации»
	осуществление текущей деятельности
	В соответствии 
с постановлением Правительства Кировской области от 20.05.2022                   № 249-П «Об утверждении Порядка отбора новых инвестиционных проектов» проведен отбор новых инвестиционных проектов для включения их в перечень предложений Кировской области для корректировки сводного перечня новых инвестиционных проектов, утвержденного Министерством экономического развития Российской Федерации. 

По результатам проведенного отбора сформирован и направлен           в Министерство экономического развития Российской Федерации перечень предложений Кировской области для корректировки сводного перечня новых инвестиционных проектов, утвержденного Министерством экономического развития Российской Федерации.

Направлены в Министерство экономического развития Российской Федерации сведения о реализации новых инвестиционных проектов, включенных в сводный перечень новых инвестиционных проектов, утвержденный Министерством экономического развития Российской Федерации.

Результат: количество новых инвестиционных проектов, предложенных для включения в сводный перечень новых инвестиционных проектов, утвержденный Министерством экономического развития Российской Федерации
	единиц
	18
	2023
	23
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Мероприятие (результат)  «Включены инвестиционные проекты в перечень приоритетных инвестиционных проектов Кировской области»
	осуществление текущей деятельности
	Размещена информация о возможности участия частных инвесторов в отборе инвестиционных проектов для включения в перечень приоритетных инвестиционных проектов Кировской области              в соответствии  с Постановлением Правительства Кировской области от 09.06.2023  № 306-П «Об утверждении Порядка формирования перечня приоритетных инвестиционных проектов Кировской области».

По результатам проведенного заседания инвестиционного комитета Кировской области

принято решение о включении инвестиционных проектов в перечень приоритетных инвестиционных проектов Кировской области.

Сформирован итоговый отчет о реализации приоритетных инвестиционных проектов Кировской области.
Результат: количество инвестиционных проектов, включенных 
в перечень приоритетных инвестиционных проектов Кировской области
	единиц
	-
	2023
	5


	10
	12
	15
	17
	19
	21

	3.
	Мероприятие (результат) «Обеспечен контроль и координация муниципальных образований Кировской области по вопросу размещения информации о концессионных соглашениях, соглашениях о государственно-частном партнерстве, соглашениях о муниципально-частном партнерстве в государственной автоматизированной информационной системе «Управление»
	осуществление текущей деятельности
	Осуществлено информирование муниципальных образований Кировской области 

о необходимости актуализации сведений 

по концессионным соглашениям, соглашениям 

о государственно-частном партнерстве, соглашениях 

о муниципально-частном партнерстве, размещенных 

в государственной автоматизированной информационной системе «Управление».

Проведен мониторинг полноты размещения информации о концессионных соглашениях, соглашениях о государственно-частном партнерстве, соглашениях о муниципально-частном партнерстве в государственной автоматизированной информационной системе «Управление»  в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 02.02.2021 № 40  «Об утверждении Порядка мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве». Итоги проведенного мониторинга направлены в адрес Министерства экономического развития Российской Федерации.

Результат: количество проведенных мониторингов полноты размещения информации о концессионных соглашениях, соглашениях о государственно-частном партнерстве, соглашениях о муниципально-частном партнерстве  в партнерстве в государственной автоматизированной информационной системе «Управление»
	единиц
	2
	2023
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	4.
	Мероприятие (результат) «Разработаны программы 
по улучшению значения  интегрального индекса Кировской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации»
	осуществление текущей деятельности 
	Проведен анализ Кировской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.

Результат: количество баллов по интегральному индексу Кировской области в Национальном рейтинге
	балл
	236
	2023
	237
	238
	240
	242
	244
	245
	247

	5.
	Мероприятие (результат)

«Обеспечено сопровождение инвестиционных проектов Кировским областным государственным казенным учреждением «Агентство инвестиционного развития Кировской области»
	оказание услуг (выполнение работ)
	Доведены бюджетные ассигнования до Кировского областного государственного казенного учреждения «Агентство инвестиционного развития Кировской области» на содержание и выполнение возложенных на него функций. Осуществлено сопровождение инвестиционных проектов в рамках действующих соглашений и заключение новых соглашений о сопровождении инвестиционных проектов.

Результат: количество инвестиционных проектов, находящихся на сопровождении  Кировского областного государственного казенного учреждения «Агентство инвестиционного развития Кировской области»
	единиц
	60
	2023
	65
	70
	75
	80
	90
	100
	105

	6.
	Мероприятие (результат) «Инвесторам оказаны нефинансовые меры поддержки»
	оказание услуг (выполнение работ)
	Кировским областным государственным казенным учреждением «Агентство инвестиционного развития Кировской области» потенциальным инвесторам оказана консультационно-методическая помощь по вопросам ведения инвестиционной деятельности, получения финансовой, инфраструктурной и имущественной поддержки. Актуализирован реестр инвестиционных площадок Кировской области и данные на инвестиционной карте Кировской области.
Результат: 

количество хозяйствующих субъектов (организаций, индивидуальных предпринимателей), которым оказана консультационно-методическая помощь
	единиц
	90
	2023
	95
	100
	110
	120
	130
	140
	150

	7.
	Мероприятие (результат) 
«Осуществлен контроль за выполнением обязательств инвестора по созданию объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры и по модернизации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры»
	осуществление текущей деятельности
	Осуществлены выездные проверки исполнения инвестором поквартального графика реализации инвестиционного проекта и достоверности отчетных данных. Осуществлен контроль выполнения обязательств инвестора по созданию объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры или по модернизации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, предусмотренных поквартальным графиком. Акты проверок направлены в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Федеральное агентство лесного хозяйства.

Результат:

количество выездных проверок в части исполнения поквартального графика и обязательств инвестора в области освоения лесов
	единиц
	5
	2023
	5
	4
	2
	2
	2
	2
	2

	8.
	Мероприятие (результат) 
«Осуществлен мониторинг результатов деятельности резидентов парковой зоны интенсивного развития на территории муниципального образования городской округ город Вятские Поляны Кировской области в форме индустриального (промышленного) парка, которым предоставлены в аренду производственные площади и земельные участки»
	осуществление текущей деятельности
	Выполнен анализ отчетов о деятельности резидентов парковой зоны интенсивного развития на территории муниципального образования городской округ город Вятские Поляны Кировской области в форме индустриального (промышленного) парка.

Результат: выручка от продажи товаров (работ, услуг)  резидентов парковой зоны интенсивного развития, расположенной на территории города Вятские Поляны Вятскополянского района Кировской области
	млн. рублей
	2 151,9
	2023
	2 238,0
	2 327,5
	2 420,6
	2 517,5
	2 618,2
	2 722,9
	2 831,8

	9.
	Мероприятие (результат) «Обеспечено ведение деятельности резидентов на производственных площадях парковой зоны интенсивного развития на территории муниципального образования городской округ город Вятские Поляны Кировской области в форме индустриального (промышленного) парка»
	осуществление текущей деятельности
	На сайте акционерного общества  «Корпорация развития Кировской области» размещена информация о мерах государственной поддержки резидентов парковой зоны и свободных площадях. Осуществлен мониторинг технического состояния объектов инфраструктуры парковой зоны.

Результат: количество резидентов парковой зоны интенсивного развития на территории муниципального образования городской округ город Вятские Поляны Кировской области в форме индустриального (промышленного) парка
	единиц
	5
	2023
	5
	6
	6
	6
	7
	7
	7


4.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) / 

источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Комплекс процессных мероприятий «Улучшение инвестиционного климата» (всего), в том числе:
	22 821,70
	22 821,70
	22 821,70
	22 821,70
	22 821,70
	22 821,70
	22 821,70
	159 751,90

	Региональный бюджет
	22 821,70
	22 821,70
	22 821,70
	22 821,70
	22 821,70
	22 821,70
	22 821,70
	159 751,90

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Направлены предложения для включения новых инвестиционных проектов Кировской области в сводный перечень новых инвестиционных проектов, утвержденный Министерством экономического развития Российской Федерации» 1, всего, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Региональный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Включены инвестиционные проекты в перечень приоритетных инвестиционных проектов Кировской области» 2, всего, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Региональный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Обеспечен контроль и координация муниципальных образований Кировской области по вопросу размещения информации о концессионных соглашениях, соглашениях о государственно-частном партнерстве, соглашениях о муниципально-частном партнерстве в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 3, всего, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Региональный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Разработаны программы по улучшению значения  интегрального индекса Кировской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации» 4, всего, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Региональный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Обеспечено сопровождение инвестиционных проектов Кировским областным государственным казенным учреждением «Агентство инвестиционного развития Кировской области» 5, всего, в том числе:
	22 821,70
	22 821,70
	22 821,70
	22 821,70
	22 821,70
	22 821,70
	22 821,70
	159 751,90

	Региональный бюджет
	22 821,70
	22 821,70
	22 821,70
	22 821,70
	22 821,70
	22 821,70
	22 821,70
	159 751,90

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Инвесторам оказаны нефинансовые меры поддержки» 6, всего, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Региональный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Осуществлен контроль за выполнением обязательств инвестора по созданию объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры и по модернизации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры» 7, всего, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Региональный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Осуществлен мониторинг результатов деятельности резидентов парковой зоны интенсивного развития на территории муниципального образования городской округ город Вятские Поляны Кировской области в форме индустриального (промышленного) парка, которым предоставлены в аренду производственные площади и земельные участки» 8, всего, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Региональный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат)  «Обеспечено ведение деятельности резидентов на производственных площадях парковой зоны интенсивного развития на территории муниципального образования городской округ город Вятские Поляны Кировской области в форме индустриального (промышленного) парка» 9, всего, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Региональный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	


5. План реализации комплекса процессных мероприятий  на 2024 – 2026 годы
	Задача, мероприятие (результат) / 
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель 
(фамилия, инициалы и должность сотрудника и наименование органа исполнительной власти Кировской области)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система 
(источник данных)

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача «Создание благоприятных условий для улучшения инвестиционного климата»

	Мероприятие (результат) «Направлены предложения для включения новых инвестиционных проектов Кировской области в сводный перечень новых инвестиционных проектов, утвержденный Министерством экономического развития Российской Федерации» 1
	Х
	Вотинцев П.Д., ведущий консультант отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Кировской области
	
	

	Контрольная точка 1.1. На сайтах министерства экономического развития Кировской области и Правительства Кировской области размещено извещение о проведении отбора новых инвестиционных проектов для включения их в перечень предложений Кировской области для корректировки сводного перечня новых инвестиционных проектов, утвержденного Министерством экономического развития Российской Федерации
	15.01.2024
	Вотинцев П.Д., ведущий консультант отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Кировской области
	скриншоты с сайтов министерства экономического развития Кировской области и Правительства Кировской области
	

	Контрольная точка 1.2. Направлен в Министерство экономического развития Российской Федерации перечень предложений Кировской области для корректировки сводного перечня новых инвестиционных проектов, утвержденного Министерством экономического развития Российской Федерации
	01.04.2024
	Вотинцев П.Д., ведущий консультант отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Кировской области
	письмо
	

	Контрольная точка 1.3. Направлены в Министерство экономического развития Российской Федерации сведения о реализации новых инвестиционных проектов, включенных в сводный перечень новых инвестиционных проектов, утвержденный Министерством экономического развития Российской Федерации, за первый квартал 2024 года
	25.04.2024
	Вотинцев П.Д., ведущий консультант отдела инвестиционной политики министерства экономического развития
	письмо
	

	Контрольная точка 1.4. На сайтах министерства экономического развития Кировской области и Правительства Кировской области размещено извещение о проведении отбора новых инвестиционных проектов для включения их в перечень предложений Кировской области для корректировки сводного перечня новых инвестиционных проектов, утвержденного Министерством экономического развития Российской Федерации
	03.06.2024
	Вотинцев П.Д., ведущий консультант отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Кировской области
	скриншоты с сайтов министерства экономического развития Кировской области и Правительства Кировской области 
	

	Контрольная точка 1.5. Направлены в Министерство экономического развития Российской Федерации сведения о реализации новых инвестиционных проектов, включенных в сводный перечень новых инвестиционных проектов, утвержденный Министерством экономического развития Российской Федерации, за второй квартал 2024 года
	25.07.2024
	Вотинцев П.Д., ведущий консультант отдела инвестиционной политики министерства экономического развития
	письмо
	

	Контрольная точка 1.6. Направлен в Министерство экономического развития Российской Федерации перечень предложений Кировской области для корректировки сводного перечня новых инвестиционных проектов, утвержденного Министерством экономического развития Российской Федерации
	02.09.2024
	Вотинцев П.Д., ведущий консультант отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Кировской области
	письмо
	

	Контрольная точка 1.7. Направлены в Министерство экономического развития Российской Федерации сведения о реализации новых инвестиционных проектов, включенных в сводный перечень новых инвестиционных проектов, утвержденный Министерством экономического развития Российской Федерации, за третий квартал 2024 года
	25.10.2024
	Вотинцев П.Д., ведущий консультант отдела инвестиционной политики министерства экономического развития
	письмо
	

	Мероприятие (результат) «Включены инвестиционные проекты в перечень приоритетных инвестиционных проектов Кировской области» 2
	Х
	Вотинцев П.Д., ведущий консультант отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Кировской области
	
	

	Контрольная точка 2.1. На сайте экономического развития Кировской области размещена информация  о возможности участия частных инвесторов в отборе инвестиционных проектов для включения в перечень приоритетных инвестиционных проектов Кировской области
	28.02.2024
	Вотинцев П.Д., ведущий консультант отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Кировской области
	скриншот с сайта министерства экономического развития Кировской области
	

	Контрольная точка 2.2. Сформирован итоговый отчет о реализации приоритетных инвестиционных проектов Кировской области за 2023 год
	22.04.2024
	Вотинцев П.Д., ведущий консультант отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Кировской области
	отчет 
	

	Контрольная точка 2.3. Проведено заседание инвестиционного комитета Кировской области, 
на котором вынесено предложение о включении (отказе 
во включении) инвестиционных проектов в перечень приоритетных инвестиционных проектов Кировской области
	27.12.2024
	Вотинцев П.Д., ведущий консультант отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Кировской области
	протокол
	

	Контрольная точка 2.4. Принято решение 
о включении инвестиционных проектов в перечень приоритетных инвестиционных проектов Кировской области
	27.12.2024
	Вотинцев П.Д., ведущий консультант отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Кировской области
	проект распоряжения Правительства Кировской области
	

	Контрольная точка 2.5. На сайте министерства экономического развития Кировской области размещена информация  о возможности участия частных инвесторов в отборе инвестиционных проектов для включения в перечень приоритетных инвестиционных проектов Кировской области
	27.02.2025
	Вотинцев П.Д., ведущий консультант отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Кировской области
	скриншот с сайта министерства экономического развития Кировской области
	

	Контрольная точка 2.6. Сформирован итоговый отчет о реализации приоритетных инвестиционных проектов Кировской области за 2024 год
	21.04.2025
	Вотинцев П.Д., ведущий консультант отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Кировской области
	отчет
	

	Контрольная точка 2.7. Проведено заседание инвестиционного комитета Кировской области, 
на котором вынесено предложение о включении (отказе 
во включении) инвестиционных проектов в перечень приоритетных инвестиционных проектов Кировской области
	26.12.2025
	Вотинцев П.Д., ведущий консультант отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Кировской области
	протокол
	

	Контрольная точка 2.8. Принято решение 
о включении инвестиционных проектов в перечень приоритетных инвестиционных проектов Кировской области
	26.12.2025
	Вотинцев П.Д., ведущий консультант отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Кировской области
	проект распоряжения Правительства Кировской области
	

	Контрольная точка 2.9. На сайте министерства экономического развития Кировской области размещена информация  о возможности участия частных инвесторов в отборе инвестиционных проектов для включения в перечень приоритетных инвестиционных проектов Кировской области
	27.02.2026
	Вотинцев П.Д., ведущий консультант отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Кировской области
	скриншот с сайта министерства экономического развития Кировской области
	

	Контрольная точка 2.10. Сформирован итоговый отчет о реализации приоритетных инвестиционных проектов Кировской области за 2025 год
	20.04.2026
	Вотинцев П.Д., ведущий консультант отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Кировской области
	отчет
	

	Контрольная точка 2.11. Проведено заседание инвестиционного комитета Кировской области, 
на котором вынесено предложение о включении (отказе 
во включении) инвестиционных проектов в перечень приоритетных инвестиционных проектов Кировской области
	26.12.2026
	Вотинцев П.Д., ведущий консультант отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Кировской области
	протокол
	

	Контрольная точка 2.12. Принято решение 
о включении инвестиционных проектов в перечень приоритетных инвестиционных проектов Кировской области
	28.12.2026
	Вотинцев П.Д., ведущий консультант отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Кировской области
	проект распоряжения Правительства Кировской области
	

	Мероприятие (результат) «Обеспечен контроль и координация муниципальных образований Кировской области по вопросу размещения информации о концессионных соглашениях, соглашениях о государственно-частном партнерстве, соглашениях о муниципально-частном партнерстве в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 3
	Х
	Вотинцев П.Д., ведущий консультант отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Кировской области
	
	

	Контрольная точка 3.1. Направлена информация в адрес администраций муниципальных образований Кировской области о необходимости актуализации в 2024 году сведений по концессионным соглашениям, соглашениям о государственно-частном партнерстве, соглашениях о муниципально-частном партнерстве, размещенных в государственной автоматизированной информационной системе «Управление»
	15.01.2024
	Вотинцев П.Д., ведущий консультант отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Кировской области
	письмо
	

	Контрольная точка 3.2. Проведен мониторинг полноты размещения информации о концессионных соглашениях, соглашениях о государственно-частном партнерстве, соглашениях о муниципально-частном партнерстве в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» за 2023 год
	15.02.2024
	Вотинцев П.Д., ведущий консультант отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Кировской области
	отчет
	

	Контрольная точка 3.3. Направлена в адрес Министерства экономического развития Российской Федерации информация по мониторингу полноты размещения сведений по концессионным соглашениям, соглашениям о государственно-частном партнерстве, соглашениях о муниципально-частном партнерстве, размещенных в государственной автоматизированной информационной системе «Управление»
	19.02.2024
	Вотинцев П.Д., ведущий консультант отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Кировской области
	письмо
	

	Контрольная точка 3.4. Проведен мониторинг полноты размещения информации о концессионных соглашениях, соглашениях о государственно-частном партнерстве, соглашениях о муниципально-частном партнерстве в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» за 1 полугодие 2024 года
	15.08.2024
	Вотинцев П.Д., ведущий консультант отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Кировской области
	отчет
	

	Контрольная точка 3.5. Направлена в адрес Министерства экономического развития Российской Федерации информация по мониторингу полноты размещения сведений по концессионным соглашениям, соглашениям о государственно-частном партнерстве, соглашениях о муниципально-частном партнерстве, размещенных в государственной автоматизированной информационной системе «Управление»
	19.08.2024
	Вотинцев П.Д., ведущий консультант отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Кировской области
	письмо
	

	Контрольная точка 3.6. Направлена информация в адрес администраций муниципальных образований Кировской области о необходимости актуализации 
в 2025 году сведений по концессионным соглашениям, соглашениям о государственно-частном партнерстве, соглашениях о муниципально-частном партнерстве, размещенных в государственной автоматизированной информационной системе «Управление»
	15.01.2025
	Вотинцев П.Д., ведущий консультант отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Кировской области
	письмо
	

	Контрольная точка 3.7. Проведен мониторинг полноты размещения информации о концессионных соглашениях, соглашениях о государственно-частном партнерстве, соглашениях о муниципально-частном партнерстве в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» за 2024 год
	17.02.2025
	Вотинцев П.Д., ведущий консультант отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Кировской области
	отчет
	

	Контрольная точка 3.8. Направлена в адрес Министерства экономического развития Российской Федерации информация по мониторингу полноты размещения сведений по концессионным соглашениям, соглашениям о государственно-частном партнерстве, соглашениях о муниципально-частном партнерстве, размещенных в государственной автоматизированной информационной системе «Управление»
	19.02.2025
	Вотинцев П.Д., ведущий консультант отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Кировской области
	письмо
	

	Контрольная точка 3.9. Проведен мониторинг полноты размещения информации о концессионных соглашениях, соглашениях о государственно-частном партнерстве, соглашениях о муниципально-частном партнерстве в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» за 1 полугодие 2025 года
	15.08.2025
	Вотинцев П.Д., ведущий консультант отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Кировской области
	отчет
	

	Контрольная точка 3.10. Направлена в адрес Министерства экономического развития Российской Федерации информация по мониторингу полноты размещения сведений по концессионным соглашениям, соглашениям о государственно-частном партнерстве, соглашениях о муниципально-частном партнерстве, размещенных в государственной автоматизированной информационной системе «Управление»
	19.08.2025
	Вотинцев П.Д., ведущий консультант отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Кировской области
	письмо
	

	Контрольная точка 3.11. Направлена информация в адрес администраций муниципальных образований Кировской области о необходимости актуализации в 2026 году сведений по концессионным соглашениям, соглашениям о государственно-частном партнерстве, соглашениях о муниципально-частном партнерстве, размещенных в государственной автоматизированной информационной системе «Управление»
	15.01.2026
	Вотинцев П.Д., ведущий консультант отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Кировской области
	письмо
	

	Контрольная точка 3.12. Проведен мониторинг полноты размещения информации о концессионных соглашениях, соглашениях о государственно-частном партнерстве, соглашениях о муниципально-частном партнерстве в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» за 2025 год
	16.02.2026
	Вотинцев П.Д., ведущий консультант отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Кировской области
	отчет
	

	Контрольная точка 3.13. Направлена в адрес Министерства экономического развития Российской Федерации информация по мониторингу полноты размещения сведений по концессионным соглашениям, соглашениям о государственно-частном партнерстве, соглашениях о муниципально-частном партнерстве, размещенных в государственной автоматизированной информационной системе «Управление»
	19.02.2026
	Вотинцев П.Д., ведущий консультант отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Кировской области
	письмо
	

	Контрольная точка 3.14. Проведен мониторинг полноты размещения информации о концессионных соглашениях, соглашениях о государственно-частном партнерстве, соглашениях о муниципально-частном партнерстве в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» за 1 полугодие 2026 года
	17.08.2026
	Вотинцев П.Д., ведущий консультант отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Кировской области
	отчет
	

	Контрольная точка 3.15. Направлена в адрес Министерства экономического развития Российской Федерации информация по мониторингу полноты размещения сведений по концессионным соглашениям, соглашениям о государственно-частном партнерстве, соглашениях о муниципально-частном партнерстве, размещенных в государственной автоматизированной информационной системе «Управление»
	19.08.2026
	Вотинцев П.Д., ведущий консультант отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Кировской области
	письмо
	

	Мероприятие (результат) «Разработаны программы 
по улучшению значения интегрального индекса Кировской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации» 4
	Х
	Вотинцев П.Д., ведущий консультант отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Кировской области
	
	

	Контрольная точка 4.1. Направлен перечень респондентов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации в Министерство экономического развития Российской Федерации
	29.03.2024
	Вотинцев П.Д., ведущий консультант отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Кировской области
	письмо
	

	Контрольная точка 4.2. Проведен анализ состояния инвестиционного климата Кировской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации
	30.06.2024
	Вотинцев П.Д., ведущий консультант отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Кировской области
	информационная справка
	

	Контрольная точка 4.3. Органами исполнительной власти Кировской области направлены предложения в программу по улучшению значения интегрального индекса Кировской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации
	25.07.2024
	Вотинцев П.Д., ведущий консультант отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Кировской области
	программа
	

	Контрольная точка 4.4. Сформирован отчет по программе по улучшению значения интегрального индекса Кировской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации
	28.12.2024
	Вотинцев П.Д., ведущий консультант отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Кировской области
	отчет
	

	Контрольная точка 4.5. Направлен перечень респондентов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации в Министерство экономического развития Российской Федерации
	28.03.2025
	Вотинцев П.Д., ведущий консультант отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Кировской области
	письмо
	

	Контрольная точка 4.6. Проведен анализ состояния инвестиционного климата Кировской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации
	27.06.2025
	Вотинцев П.Д., ведущий консультант отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Кировской области
	информационная справка
	

	Контрольная точка 4.7. Органами исполнительной власти Кировской области направлены предложения в программу по улучшению значения интегрального индекса Кировской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации
	25.07.2025
	Вотинцев П.Д., ведущий консультант отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Кировской области
	программа
	

	Контрольная точка 4.8 Сформирован отчет по программе по улучшению значения интегрального индекса Кировской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации
	29.12.2025
	Вотинцев П.Д., ведущий консультант отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Кировской области
	отчет
	

	Контрольная точка 4.9. Направлен перечень респондентов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации в Министерство экономического развития Российской Федерации
	27.03.2026
	Вотинцев П.Д., ведущий консультант отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Кировской области
	письмо
	

	Контрольная точка 4.10. Проведен анализ состояния инвестиционного климата Кировской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации
	28.06.2026
	Вотинцев П.Д., ведущий консультант отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Кировской области
	информационная справка
	

	Контрольная точка 4.11. Органами исполнительной власти Кировской области направлены предложения в программу по улучшению значения интегрального индекса Кировской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации
	25.07.2026
	Вотинцев П.Д., ведущий консультант отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Кировской области
	программа
	

	Контрольная точка 4.12. Сформирован отчет по программе по улучшению значения интегрального индекса Кировской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации
	28.12.2026
	Вотинцев П.Д., ведущий консультант отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Кировской области
	отчет
	

	Мероприятие (результат) «Обеспечено сопровождение инвестиционных проектов Кировским областным государственным казенным учреждением «Агентство инвестиционного развития Кировской области» 5
	Х
	Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	
	

	Контрольная точка 5.1. Сформирован отчет по мерам поддержки, полученным инвесторами при участии Кировского областного государственного казенного учреждения «Агентство инвестиционного развития Кировской области» за 2023 год
	26.01.2024
	Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	отчет
	

	Контрольная точка 5.2. Сформирован отчет по объему инвестиций в рамках заключенных Кировским областным государственным казенным учреждением «Агентство инвестиционного развития Кировской области» соглашений о сопровождении за 2023 год
	10.04.2024
	Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	отчет
	

	Контрольная точка 5.3. «Сформирован отчет по мерам поддержки, полученным инвесторами при участии Кировского областного государственного казенного учреждения «Агентство инвестиционного развития Кировской области» за первое полугодие 2024 года
	08.07.2024
	Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	отчет
	

	Контрольная точка 5.4. Сформирован отчет по объему инвестиций в рамках заключенных Кировским областным государственным казенным учреждением «Агентство инвестиционного развития Кировской области» соглашений о сопровождении за первое полугодие 2024 года
	08.07.2024
	Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	отчет
	

	Контрольная точка 5.5. Сформирован отчет по мерам поддержки, полученным инвесторами при участии Кировского областного государственного казенного учреждения «Агентство инвестиционного развития Кировской области» за 2024 год
	27.01.2025
	Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	отчет
	

	Контрольная точка 5.6. Сформирован отчет по объему инвестиций в рамках заключенных Кировским областным государственным казенным учреждением «Агентство инвестиционного развития Кировской области» соглашений о сопровождении за 2024 год
	10.04.2025
	Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	отчет
	

	Контрольная точка 5.7. Сформирован отчет по мерам поддержки, полученным инвесторами при участии Кировского областного государственного казенного учреждения «Агентство инвестиционного развития Кировской области» за первое полугодие 2025 года
	07.07.2025
	Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	отчет
	

	Контрольная точка 5.8. Сформирован отчет по объему инвестиций в рамках заключенных Кировским областным государственным казенным учреждением «Агентство инвестиционного развития Кировской области» соглашений о сопровождении за первое полугодие 2025 года
	07.07.2025
	Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	отчет
	

	Контрольная точка 5.9. Сформирован отчет по мерам поддержки, полученным инвесторами при участии Кировского областного государственного казенного учреждения «Агентство инвестиционного развития Кировской области» за 2025 год
	26.01.2026
	Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	отчет
	

	Контрольная точка 5.10. Сформирован отчет по объему инвестиций в рамках заключенных Кировским областным государственным казенным учреждением «Агентство инвестиционного развития Кировской области» соглашений о сопровождении за 2025 год
	10.04.2026
	Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	отчет
	

	Контрольная точка 5.11. Сформирован отчет по мерам поддержки, полученным инвесторами при участии Кировского областного государственного казенного учреждения «Агентство инвестиционного развития Кировской области» за первое полугодие 2026 года
	06.07.2026
	Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	отчет
	

	Контрольная точка 5.12. Сформирован отчет по объему инвестиций в рамках заключенных Кировским областным государственным казенным учреждением «Агентство инвестиционного развития Кировской области» соглашений о сопровождении за первое полугодие 2026 года
	06.07.2026
	Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	отчет
	

	Мероприятие (результат) «Инвесторам оказаны нефинансовые меры поддержки» 6
	Х
	Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	
	

	Контрольная точка 6.1. Актуализирован реестр инвестиционных площадок Кировской области и данные на инвестиционной карте Кировской области
	29.03.2024
	Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	реестр инвестиционных площадок
	

	Контрольная точка 6.2. Оказана консультационно-методическая помощь по вопросу получения финансовой, инфраструктурной и имущественной поддержки инвесторам за 1 полугодие 2024 года
	30.07.2024
	Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	отчет
	

	Контрольная точка 6.3. Актуализирован реестр инвестиционных площадок Кировской области и данные на инвестиционной карте Кировской области
	30.09.2024
	Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	реестр инвестиционных площадок
	

	Контрольная точка 6.4. Оказана консультационно-методическая помощь по вопросу получения финансовой, инфраструктурной и имущественной поддержки инвесторам за 2024 года
	28.12.2024
	Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	отчет
	

	Контрольная точка 6.5. Актуализирован реестр инвестиционных площадок Кировской области и данные на инвестиционной карте Кировской области
	31.03.2025
	Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	реестр инвестиционных площадок
	

	Контрольная точка 6.6. Оказана консультационно-методическая помощь по вопросу получения финансовой, инфраструктурной и имущественной поддержки инвесторам за 1 полугодие 2025 года
	30.07.2025
	Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	отчет
	

	Контрольная точка 6.7. Актуализирован реестр инвестиционных площадок Кировской области и данные на инвестиционной карте Кировской области
	30.09.2025
	Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	реестр инвестиционных площадок
	

	Контрольная точка 6.8. Оказана консультационно-методическая помощь по вопросу получения финансовой, инфраструктурной и имущественной поддержки инвесторам за 2025 года
	30.12.2025
	Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	очет
	

	Контрольная точка 6.9. Актуализирован реестр инвестиционных площадок Кировской области и данные на инвестиционной карте Кировской области
	31.03.2026
	Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	реестр инвестиционных площадок
	

	Контрольная точка 6.10. Оказана консультационно-методическая помощь по вопросу получения финансовой, инфраструктурной и имущественной поддержки инвесторам за 1 полугодие 2026 года
	30.07.2026
	Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	отчет
	

	Контрольная точка 6.11. Актуализирован реестр инвестиционных площадок Кировской области и данные на инвестиционной карте Кировской области
	30.09.2026
	Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	реестр инвестиционных площадок
	

	Контрольная точка 6.12. Оказана консультационно-методическая помощь по вопросу получения финансовой, инфраструктурной и имущественной поддержки инвесторам за 2026 года
	30.12.2026
	Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	отчет
	

	Мероприятие (результат) «Осуществлен контроль за выполнением обязательств инвестора по созданию объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры и по модернизации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры» 7
	Х
	Даренский А.И., заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	
	

	Контрольная точка 7.1. Утвержден приказ о проверке
	30.08.2024
	Малков Р.В., заместитель начальника отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	приказ
	

	Контрольная точка 7.2. Направлено письмо в Минпромторг России о направлении акта проверки
	30.09.2024
	Малков Р.В., заместитель начальника отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	письмо
	

	Контрольная точка 7.3. Утвержден приказ о проверке
	30.11.2024
	Малков Р.В., заместитель начальника отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	приказ
	

	Контрольная точка 7.4. Направлено письмо в Минпромторг России о направлении акта проверки
	28.12.2024
	Малков Р.В., заместитель начальника отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	письмо
	

	Контрольная точка 7.5. Утвержден приказ о проверке
	30.08.2025
	Малков Р.В., заместитель начальника отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	приказ
	

	Контрольная точка 7.6. Направлено письмо в Минпромторг России о направлении акта проверки
	30.09.2025
	Малков Р.В., заместитель начальника отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	письмо
	

	Контрольная точка 7.7. Утвержден приказ о проверке
	30.11.2025
	Малков Р.В., заместитель начальника отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	приказ
	

	Контрольная точка 7.8. Направлено письмо в Минпромторг России о направлении акта проверки
	30.12.2025
	Малков Р.В., заместитель начальника отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	письмо
	

	Контрольная точка 7.9. Утвержден приказ о проверке
	30.08.2026
	Малков Р.В., заместитель начальника отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	приказ
	

	Контрольная точка 7.10. Направлено письмо в Минпромторг России о направлении акта проверки
	30.09.2026
	Малков Р.В., заместитель начальника отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	письмо
	

	Контрольная точка 7.11. Утвержден приказ о проверке
	30.11.2026
	Малков Р.В., заместитель начальника отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	приказ
	

	Контрольная точка 7.12. Направлено письмо в Минпромторг России о направлении акта проверки
	30.12.2026
	Малков Р.В., заместитель начальника отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	письмо
	

	Мероприятие (результат) «Осуществлен мониторинг результатов деятельности резидентов парковой зоны интенсивного развития на территории муниципального образования городской округ город Вятские Поляны Кировской области в форме индустриального (промышленного) парка, которым предоставлены в аренду производственные площади и земельные участки» 8
	Х
	Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	
	

	Контрольная точка 8.1. Проведен мониторинг результатов деятельности резидентов парковой зоны за 2023 год
	29.03.2024
	Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	отчет
	

	Контрольная точка 8.2. Проведен мониторинг результатов деятельности резидентов парковой зоны за 1 квартал 2024 года
	30.05.2024
	Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	отчет
	

	Контрольная точка 8.3. Проведен мониторинг результатов деятельности резидентов парковой зоны за 6 месяцев 2024 года
	30.08.2024
	Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	отчет
	

	Контрольная точка 8.4. Проведен мониторинг результатов деятельности резидентов парковой зоны за 9 месяцев 2024 года
	30.11.2024
	Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	отчет
	

	Контрольная точка 8.5. Проведен мониторинг результатов деятельности резидентов парковой зоны за 2024 год
	31.03.2025
	Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	отчет
	

	Контрольная точка 8.6. Проведен мониторинг результатов деятельности резидентов парковой зоны за 3 месяца 2025 года
	30.05.2025
	Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	отчет
	

	Контрольная точка 8.7. Проведен мониторинг результатов деятельности резидентов парковой зоны за 6 месяцев 2025 года
	30.08.2025
	Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	отчет
	

	Контрольная точка 8.8. Проведен мониторинг результатов деятельности резидентов парковой зоны за 9 месяцев 2025 года
	30.11.2025
	Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	отчет
	

	Контрольная точка 8.9. Проведен мониторинг результатов деятельности резидентов парковой зоны за 2025 год
	31.03.2026
	Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	отчет
	

	Контрольная точка 8.10. Проведен мониторинг результатов деятельности резидентов парковой зоны за 1 квартал 2026 года
	30.05.2026
	Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	отчет
	

	Контрольная точка 8.11. Проведен мониторинг результатов деятельности резидентов парковой зоны за 6 месяцев 2026 года
	30.08.2026
	Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	отчет
	

	Контрольная точка 8.12. Проведен мониторинг результатов деятельности резидентов парковой зоны за 9 месяцев 2026 года
	30.11.2026
	Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	отчет
	

	Мероприятие (результат)  «Обеспечено ведение деятельности резидентов на производственных площадях парковой зоны интенсивного развития на территории муниципального образования городской округ город Вятские Поляны Кировской области в форме индустриального (промышленного) парка» 9
	Х
	Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	
	

	Контрольная точка 9.1. На сайте АО «Корпорация развития Кировской области» размещена информация о мерах государственной поддержки резидентов парковой зоны и свободных площадях
	30.04.2024
	Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	скриншот с сайта АО «Корпорация развития Кировской области»
	

	Контрольная точка 9.2. Осуществлен мониторинг технического состояния объектов инфраструктуры парковой зоны в первом полугодии 2024 года
	28.06.2024
	Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	отчет
	

	Контрольная точка 9.3. На сайте АО «Корпорация развития Кировской области» размещена информация о мерах государственной поддержки резидентов парковой зоны и свободных площадях
	30.10.2024
	Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	скриншот с сайта АО «Корпорация развития Кировской области»
	

	Контрольная точка 9.4 Осуществлен мониторинг технического состояния объектов инфраструктуры парковой зоны за 2024 год
	28.12.2024
	Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	отчет
	

	Контрольная точка 9.5. На сайте АО «Корпорация развития Кировской области» размещена информация о мерах государственной поддержки резидентов парковой зоны и свободных площадях
	30.04.2025
	Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	скриншот с сайта АО «Корпорация развития Кировской области»
	

	Контрольная точка 9.6. Осуществлен мониторинг технического состояния объектов инфраструктуры парковой зоны в первом полугодии 2025 года
	30.06.2025
	Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	отчет
	

	Контрольная точка 9.7. На сайте АО «Корпорация развития Кировской области» размещена информация о мерах государственной поддержки резидентов парковой зоны и свободных площадях
	31.10.2025
	Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	скриншот с сайта АО «Корпорация развития Кировской области»
	

	Контрольная точка 9.8. Осуществлен мониторинг технического состояния объектов инфраструктуры парковой зоны за 2025 год
	30.12.2025
	Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	отчет
	

	Контрольная точка 9.9. На сайте АО «Корпорация развития Кировской области» размещена информация о мерах государственной поддержки резидентов парковой зоны и свободных площадях
	30.04.2026
	Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	скриншот с сайта АО «Корпорация развития Кировской области»
	

	Контрольная точка 9.10. Осуществлен мониторинг технического состояния объектов инфраструктуры парковой зоны в первом полугодии 2026 года
	30.06.2026
	Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	отчет
	

	Контрольная точка 9.11. На сайте АО «Корпорация развития Кировской области» размещена информация о мерах государственной поддержки резидентов парковой зоны и свободных площадях
	30.10.2026
	Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	скриншот с сайта АО «Корпорация развития Кировской области»
	

	Контрольная точка 9.12. Осуществлен мониторинг технического состояния объектов инфраструктуры парковой зоны за 2026 год
	30.12.2026
	Романова А.В., начальник отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	отчет
	


Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 

с детализацией по главным распорядителям средств областного бюджета

тыс. рублей

	№ п/п
	Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансирования, ответственный исполнитель, соисполнитель
	Объем финансового обеспечения по годам реализации

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	
	Комплекс процессных мероприятий «Улучшение инвестиционного климата» всего
	22 821,70
	22 821,70
	22 821,70
	22 821,70
	22 821,70
	22 821,70
	22 821,70
	159 751,90

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	22 821,70
	22 821,70
	22 821,70
	22 821,70
	22 821,70
	22 821,70
	22 821,70
	159 751,90

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	22 821,70
	22 821,70
	22 821,70
	22 821,70
	22 821,70
	22 821,70
	22 821,70
	159 751,90

	
	министерство экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1
	Мероприятие (результат) «Направлены предложения для включения новых инвестиционных проектов Кировской области в сводный перечень новых инвестиционных проектов, утвержденный Министерством экономического развития Российской Федерации»
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	министерство экономического развития Кировской области
	Х
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Мероприятие (результат) «Включены инвестиционные проекты в перечень приоритетных инвестиционных проектов Кировской области»
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	министерство экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3
	Мероприятие (результат) «Обеспечен контроль и координация муниципальных образований Кировской области по вопросу размещения информации о концессионных соглашениях, соглашениях о государственно-частном партнерстве, соглашениях о муниципально-частном партнерстве в государственной автоматизированной информационной системе «Управление»
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	министерство экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4
	Мероприятие (результат) «Разработаны программы по улучшению значения  интегрального индекса Кировской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации»
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	министерство экономического развития Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5
	Мероприятие (результат) «Обеспечено сопровождение инвестиционных проектов Кировским областным государственным казенным учреждением «Агентство инвестиционного развития Кировской области»
	22 821,70
	22 821,70
	22 821,70
	22 821,70
	22 821,70
	22 821,70
	22 821,70
	159 751,90

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	22 821,70
	22 821,70
	22 821,70
	22 821,70
	22 821,70
	22 821,70
	22 821,70
	159 751,90

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	22 821,70
	22 821,70
	22 821,70
	22 821,70
	22 821,70
	22 821,70
	22 821,70
	159 751,90

	6
	Мероприятие (результат) «Мероприятие (результат) «Инвесторам оказаны нефинансовые меры поддержки»
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	7
	Мероприятие (результат) «Осуществлен контроль за выполнением обязательств инвестора по созданию объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры и по модернизации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры»
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	8
	Мероприятие (результат) «Осуществлен мониторинг результатов деятельности резидентов парковой зоны интенсивного развития на территории муниципального образования городской округ город Вятские Поляны Кировской области в форме индустриального (промышленного) парка, которым предоставлены в аренду производственные площади и земельные участки»
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