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Аналитическая справка о ходе реализации

государственной программы Кировской области «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и торговли»

 за 2024 год

1. Общая характеристика государственной программы Кировской области
Соисполнители государственной программы, участвующие в реализации государственной программы в отчетном году: министерство имущественных отношений Кировской области, министерство образования Кировской области, министерство спорта и туризма Кировской области, министерство строительства Кировской области, министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, министерство здравоохранения Кировской области, министерство социального развития Кировской области, министерство юстиции Кировской области, государственная жилищная инспекция Кировской области, министерство сельского хозяйства Кировской области.

В структуру государственной программы включены 3 региональных проекта и 2 комплекса процессных мероприятий, входящих в состав государственной программы в отчетном году.
Цель реализации государственной программы:

увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства Кировской области, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, к концу 2030 года до 0,217 млн. человек.

С учетом фактически достигнутых значений показателей государственной программы за 2024 год цели государственной программы
к 2030 году будут достигнуты.

2. Сведения о достижении значений показателей государственной программы Кировской области и показателей ее структурных элементов

В отчетном периоде было запланировано 2 показателя государственной программы, из них 2 показателя достигнуты.

В отчетном периоде были запланированы 23 показателя и 28 мероприятий региональных проектов и комплексов процессных мероприятий. Все мероприятия реализованы, показатели достигнуты в полном объеме.

3. Результаты реализации государственной программы Кировской области
В рамках реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса в Кировской области»:

оказаны информационно-консультационные и образовательные услуги 
2 877 гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям;

начинающим предпринимателям предоставлены поручительства 
и независимые гарантии региональной гарантийной организацией (общий объем финансовой поддержки, обеспеченной поручительствами 
и независимыми гарантиями региональной гарантийной организации, составил 1,0282 млрд. рублей);

государственной микрофинансовой организацией начинающим предпринимателям предоставлены микрозаймы (количество действующих микрозаймов составило 126 единиц);

225 субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным 
в реестр социальных предприятий, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлен комплекс услуг.

В рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Кировской области»:

субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены микрозаймы (количество действующих микрозаймов составило 1,263 тыс. единиц);

предоставлены поручительства и независимые гарантии (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства при поддержке региональной гарантийной организации, составил 548,6 млн. рублей);

оказаны комплексные услуги 743 субъектам малого и среднего предпринимательства.

В рамках реализации регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами в Кировской области»:

614 самозанятым гражданам предоставлены информационно-консультационные услуги;

предоставлены микрозаймы самозанятым гражданам общим объемом 3,797 млн. рублей.

В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» проведены следующие мероприятия:

416 субъектам малого и среднего предпринимательства оказана государственная поддержка экспортно-ориентированным субъектам малого 
и среднего предпринимательства;

оказана информационно-консультационная поддержка 2 500 субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

осуществлена координация деятельности организаций народных художественных промыслов и мастеров народных художественных промыслов, занимающихся изготовлением изделий народных художественных промыслов 
в местах их традиционного бытования, а именно: проведено 2 заседания художественно-экспертного Совета по народным художественным промыслам Кировской области;

в рамках оказания государственной поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в сфере народных художественных промыслов и ремесел Кировской области реализовано 4 проекта;

утвержден перечень государственного имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства;

оказана имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – заключено два договора аренды без проведения процедуры торгов.
В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Развитие 
и регулирование потребительского рынка» в отчетном периоде проведены следующие мероприятия:

актуализирована региональная правовая база в сфере регулирования торговой деятельности на территории Кировской области, проведено информационно-аналитическое наблюдение за состоянием рынка 
и осуществлением торговой деятельности на территории Кировской области 
в соответствии с действующим законодательством. Подготовлены 
и утверждены:
постановление Правительства Кировской области от 14.03.2024 
№ 93-П «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 22.09.2022 № 533-П «О реализации отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 
№ 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 и 2023 годах в сфере торговли»;

распоряжение министерства промышленности, предпринимательства 
и торговли от 24.04.2024 № 211-р «Об утверждении формы реестра розничных рынков на территории Кировской области»;
мониторинг состояния торговой деятельности в Кировской области 
и хода реализации положений Федерального Закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» по итогам 2024 года; 

мониторинг торговых объектов по малым форматам торговли по итогам 2024 года;

анализ обеспеченности площадями (количеством) торговых объектов 
на территории Кировской области.

В 2024 году проведена оценка достижения в 2023 году результатов предоставления субсидий в 2020-2022 годах на возмещение затрат, связанных с приобретением специализированных транспортных средств для развозной торговли. Субсидия предоставлена 11 хозяйственным обществам, являющимся организациями потребительской кооперации. Общий объем предоставленной субсидии составил более 14,0 млн. рублей. Предоставление данной субсидии позволило обеспечить товарами первой необходимости население в количестве 2 052 человека в 78 населенных пунктах Кировской области.

Также проведена оценка достижения в 2023 году результатов предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных 
с приобретением хлебных фургонов. Субсидия предоставлена 
5 хозяйственным обществам, являющимся организациями потребительской кооперации. Общий объем предоставленной субсидии составил 8,9 млн. рублей. Предоставление субсидии позволило обеспечить доставку хлеба 
и хлебобулочных изделий в 36 населенных пунктов Кировской области, 
в которых проживает население численностью 21 482 человека.

В целях снижения налоговой нагрузки на организации потребительской кооперации, осуществляющих доставку и реализацию товаров первой необходимости в сельских населенных пунктах Кировской области, сохранения объектов торговли в сельских населенных пунктах Законом Кировской области от 06.06.2022 № 87-ЗО «О внесении изменения в статью 
6 Закона Кировской области «О налоге на имущество организаций 
в Кировской области» с 2022 года на три года освобождены от уплаты налога на имущество организации потребительской кооперации в отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территориях сельских населенных пунктов Кировской области. В 2022 году правом на освобождение 
от налогообложения воспользовались 43 налогоплательщика, в 2023 году данным правом воспользовались 47 налогоплательщиков. Объем налоговых льгот за период 2022-2023 годы составил 9,02 млн. рублей.

В целях поддержки и развития торговли в сельских населенных пунктах Кировской области принят Закон Кировской области от 30.10.2024 
№ 320-ЗО «О государственной поддержке юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность в сельских населенных пунктах Кировской области». В целях исполнения указанного Закона с 2025 года планируется предоставление субсидии из областного бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим торговую деятельность в сельских населенных пунктах Кировской области.
В 2024 году продолжена реализация проекта «Карта милосердия». Так, по состоянию на конец 2024 года в проекте принимают участие 102 компании, скидка по карте действует в 365 объектах торговли и бытового обслуживания 
г. Кирова и Кировской области. Всего с начала реализации проекта выдано 75 841 карта, из них 63 637 карт – инвалидам, 1 836 карт – семьям с детьми-инвалидами, 10 368 карт – многодетным семьям.

В 2024 году для кировских производителей пищевой продукции проведены торгово-закупочные сессии с федеральными торговыми сетями «Магнит» и «Пятерочка».

01.11.2024 в Правительстве Кировской области состоялось заседание координационного совета по защите прав потребителей Кировской области.

В целях обеспечения защиты прав потребителей в Кировской области распоряжением Правительства Кировской области от 18.02.2021 № 25 утверждена региональная программа «Обеспечение зашиты прав потребителей в Кировской области» на 2021 – 2024 годы, направленная на укрепление системы защиты прав потребителей, повышение уровня грамотности населения, профилактику правонарушений в сфере защиты прав потребителей.

Осуществлен ежегодный мониторинг деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области по организации работы, связанной с обеспечением защиты прав потребителей в муниципальных образованиях Кировской области. 

Кроме того, министерством проведен мониторинг состояния потребительского рынка и системы защиты прав потребителей в Кировской области. Информация направлена в Управление Роспотребнадзора по Кировской области.

27.03.2024 в центре «Мой бизнес» для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории региона, был проведен информационно-консультационный семинар, посвященный качеству продукции. Представители Управления Роспотребнадзора по Кировской области, ФБУ «Кировский ЦСМ», Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в ходе мероприятия осветили вопросы, касающиеся: проведения контрольных (надзорных) профилактических мероприятий, проведения сертификации, стандартизации 
и испытаний, правил и особенностей оформления ветеринарных документов 
в ФГИС «ВетИС» компоненте «Меркурий», практики решения потребительских споров, а также ответили на вопросы, поступившие во время проведения семинара.

20.03.2024 и 05.09.2024 министерством в целях снижения на территории Кировской области оборота контрафактной продукции, а также повышения уровня правовой грамотности проведены семинары для представителей органов местного самоуправления Кировской области и хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания по вопросу соблюдения требований обязательной маркировки товаров средствами идентификации. В мероприятиях приняли участие более 160 слушателей.

12.11.2024 министерством совместно с Управлением Роспотребнадзора по Кировской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» проведено совещание со специалистами органов местного самоуправления региона. В ходе мероприятия до участников доведена актуальная информация в сфере защиты прав потребителей. В мероприятиях приняли участие более 100 участников.

14.11.2024 для специалистов органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области и представителей торговых центров Кировской области проведен семинар в формате ВКС по вопросам доступности торговых объектов и объектов общественного питания для маломобильных людей и лиц с инвалидностью. Председатель Ленинской районной организации Кировской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» рассказал о принципах разумного приспособления объектов (основные барьеры и решения для их устранения), паспортизации, а также о правовых аспектах и об ответственности за уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг. В мероприятии приняли участие более 
130 слушателей.

Соисполнителями комплекса процессных мероприятий государственной программы на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» своевременно размещается актуальная информация в сфере защиты прав потребителей.

В ходе оказания консультационной (правовой) помощи гражданам в сфере защиты прав потребителей органами исполнительной власти Кировской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» консультационная (правовая) помощь оказана более чем 
в 31 тыс. случаев. 
В 2024 году органами исполнительной власти Кировской области проведено 35 конференций, круглых столов, семинаров для руководителей 
и специалистов хозяйствующих субъектов по вопросам обеспечения защиты прав потребителей.

По состоянию на 31.12.2024 предоставлены услуги по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции: выдано 84 лицензии, продлено действие 532 лицензий, переоформлено 252 лицензии, прекращено действие 37 лицензий. 
Зарегистрировано 640 организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции в 3065 объектах торговли и общественного питания

В целях совершенствования методов оказания услуги 
по лицензированию алкогольной продукции с 2019 года организован переход к подаче документов на выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции в электронном виде. Так, в 2024 году в электронном виде было принято 795 заявлений (87,8% от общего количества принятых заявлений).

В рамках регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи и спиртосодержащей алкогольной продукции проведено 
18 контрольных (надзорных) мероприятий, 62 профилактических визита.

В результате проведенных мероприятий повышена информированность руководителей и специалистов торговли по вопросам, касающимся изменений законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции, объявлено 253 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований в сфере розничной продажи алкогольной продукции. 
Процент освоения бюджетных средств, предусмотренных на реализацию государственной программы Кировской области, составил 100%.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственной программы Кировской области
На реализацию государственной программы в 2024 году предусмотрено 97 816,70 тыс. рублей, из них 63 430,40 тыс. рублей (64,84%) – средства федерального бюджета, 34 386,30 тыс. рублей (35,15%) – средства областного бюджета.
Фактические расходы на реализацию государственной программы составили 97 816,70 тыс. рублей, что составляет 100 % от запланированного объема, в том числе за счет средств федерального бюджета – 63 430,40 тыс. рублей, областного бюджета – 34 386,30 тыс. рублей. 
Объем налоговых расходов Кировской области в рамках реализации государственной программы по прогнозной оценке за 2024 составил 1 134 561,00 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета были привлечены в рамках государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» и государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 328 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

5. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы Кировской области

Принимая во внимание, что в отчетном периоде все запланированные показатели и результаты государственной программы выполнены, считаем целесообразным продолжить исполнение возложенных полномочий
на прежнем уровне в рамках государственной программы Кировской области «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
и торговли».

