Документ предоставлен КонсультантПлюс

# МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 января 2021 г. N 1-Р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОГО

КОМПЛЕКСА" НА 2021 ГОД

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжений министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области от 18.05.2021 N 15-Р, от 23.07.2021 N 24-Р, от 12.10.2021 N 34-Р, от 24.11.2021 N 38-Р, от 27.12.2021 N 42-Р) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 20.08.2019 N 449-П "О разработке, реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Кировской области", постановлением Правительства Кировской области от 20.12.2019 N 688-П "Об утверждении государственной программы Кировской области "Развитие отраслей промышленного комплекса":

1. Утвердить План реализации государственной программы Кировской области "Развитие отраслей промышленного комплекса" на 2021 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

Министр

промышленной политики

Кировской области

А.Л.ПЕРЕСКОКОВ

# Приложение

Утвержден

распоряжением

министерства

промышленной политики

Кировской области

от 26 января 2021 г. N 1-Р

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА" НА 2021 ГОД

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжений министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области от 18.05.2021 N 15-Р, от 23.07.2021 N 24-Р, от 12.10.2021 N 34-Р, от 24.11.2021 N 38-Р, от 27.12.2021 N 42-Р) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок |  | Источник финансирования | Финансирование на 2021 год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Государственная программа Кировской области "Развитие отраслей промышленного комплекса" | Сысолятин В.П. - министр промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области |  |  | всего | 943 336,46 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 22 500,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 67 239,46 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 853 597,0 |  |
| (в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области от 27.12.2021 N 42-Р) |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1. | Отдельное мероприятие "Диверсификация производства предприятий оборонно-промышленного комплекса, расположенных на территории Кировской области" | Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя | x |  |
| 1.1. | Рассмотрение и участие в проведении оценки научных, технических и конструкторских решений при разработке и организации выпуска высокотехнологичной, конкурентоспособной и импортозамещающей продукции в рамках деятельности Совета главных конструкторов Кировской области | Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя | x | проведено 2 заседания Совета главных конструкторов, на которых рассмотрены поступившие научно-технические и конструкторские решения в части организации выпуска высокотехнологичной, конкурентоспособной и импортозамещающей продукции в целях выполнения поручения Президента Российской Федерации по диверсификации производства предприятий |
| 1.2. | Осуществление работы научно-технического совета при министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя | x | проведено 1 совещание научно-технического совета при министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области в части рассмотрения и подготовки предложений предприятиям по поддержке научно-технических и инновационных программ и проектов в сфере промышленности |
| (п. 1 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области от 27.12.2021 N 42-Р) |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2. | Отдельное мероприятие "Содействие промышленным предприятиям Кировской области в получении государственной поддержки" | Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области; Семакова О.В. - директор некоммерческой организации "Государственный фонд развития промышленности Кировской области"; предприятия обрабатывающей промышленности Кировской области (по согласованию) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | всего | 879 797,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 26 200,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 853 597,0 |  |
| 2.1. | Проведение с руководителями предприятий Кировской области консультаций, совещаний, семинаров, круглых столов по вопросам развития промышленного потенциала Кировской области | Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области; Семакова О.В. - директор некоммерческой организации "Государственный фонд развития промышленности Кировской области"; предприятия обрабатывающей промышленности Кировской области (по согласованию) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя | x | проведено с промышленными предприятиями области 41 встреча и 24 мероприятия по вопросам развития промышленного потенциала Кировской области |
| 2.2. | Оказание содействия промышленным предприятиям Кировской области во взаимодействии с региональными и федеральными органами исполнительной власти по всем возникающим вопросам, в том числе по формам и срокам государственной поддержки | Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области; Семакова О.В. - директор некоммерческой организации "Государственный фонд развития промышленности Кировской области" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя | x | проведено с промышленными предприятиями 2 совещания с привлечением представителей федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития" |
| 2.3. | Проведение с промышленными предприятиями Кировской области консультаций по вопросам подачи заявок на конкурсный отбор в федеральные министерства и ведомства | Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя | x | проведено с промышленными предприятиями области 3 консультации по вопросам подачи заявок на конкурсный отбор в федеральные министерства и ведомства |
| 2.4. | Обеспечение деятельности некоммерческой организации "Государственный фонд развития промышленности Кировской области" | Редькина О.Э. - начальник отдела финансовой, правовой и общеорганизационной работы министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области; Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области; Семакова О.В. - директор некоммерческой организации "Государственный фонд развития промышленности Кировской области"; предприятия обрабатывающей промышленности Кировской области (по согласованию); федеральное государственное автономное учреждение "Российский фонд технологического развития" (по согласованию) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | всего | 879 797,0 | обеспечена деятельность некоммерческой организации "Государственный фонд развития промышленности Кировской области". Осуществлена выдача льготных займов 4 предприятиям обрабатывающей промышленности Кировской области |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 26 200,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 853 597,0 |  |
| (п. 2 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области от 27.12.2021 N 42-Р) |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3. | Отдельное мероприятие "Обеспечение развития машиностроительного комплекса" | Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя | x |  |
| 3.1. | Ведение реестра субъектов деятельности в сфере машиностроения | Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя | x | проведена актуализация реестра о субъектах деятельности в сфере машиностроения |
| 3.2. | Осуществление мониторинга состояния и развития машиностроительного комплекса | Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя | x | подготовлены ежеквартальные отчеты по показателям финансово-экономической деятельности предприятий машиностроительного комплекса |
| 3.3. | Осуществление мониторинга текущей и прогнозирование будущей потребности предприятий машиностроительного комплекса в рабочих, инженерных и гуманитарных специальностях, формирование предложений по совершенствованию программ обучения на базе профессиональных образовательных организаций | Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя | x | проведена актуализация реестра дефицитных и перспективных отраслевых профессий, внесены предложения по совершенствованию программ обучения |
| (п. 3 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области от 27.12.2021 N 42-Р) |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4. | Отдельное мероприятие "Обеспечение развития отрасли легкой промышленности" | Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя | x |  |
| 4.1. | Организация регулярного обмена информацией, необходимой для обеспечения деятельности общественных организаций, контрольно-надзорных органов, органов исполнительной власти Кировской области в рамках шестистороннего соглашения в части взаимодействия по вопросам выявления, предупреждения и пресечения фактов незаконного введения в гражданский оборот промышленной продукции | Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области; Никонова М.Л. - руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Кировской области; Белоусова Е.А. - руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области; Елшин В.Б. - руководитель федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Кировской области"; Медведков В.И. - председатель Кировского союза промышленников и предпринимателей; Урванцев А.А. - президент Кировской региональной общественной организации "Общество защиты прав потребителей Кировской области" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя | x | проведено не менее двух совещаний в рамках шестистороннего соглашения по вопросам выявления, предупреждения и пресечения фактов незаконного введения в гражданский оборот промышленной продукции |
| 4.2. | Ведение реестра о субъектах деятельности в сфере легкой промышленности | Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя | x | проведена актуализация реестра о субъектах деятельности в сфере легкой промышленности |
| 4.3. | Осуществление мониторинга состояния и развития отрасли легкой промышленности | Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя | x | подготовлены ежеквартальные отчеты по показателям финансово-экономической деятельности предприятий легкой промышленности Кировской области |
| 4.4. | Осуществление мониторинга текущей и прогнозирование будущей потребности легкой промышленности в рабочих, инженерных и гуманитарных специальностях, формирование предложений по совершенствованию программ обучения на базе профессиональных образовательных организаций | Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя | x | проведена актуализация реестра дефицитных и перспективных отраслевых профессий, внесены предложения по совершенствованию программ обучения |
| (п. 4 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области от 27.12.2021 N 42-Р) |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5. | Отдельное мероприятие "Обеспечение развития химической отрасли промышленности" | Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя | x |  |
| 5.1. | Ведение реестра субъектов деятельности в химической отрасли промышленности | Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя | x | проведена актуализация реестра о субъектах деятельности в химической отрасли промышленности |
| 5.2. | Осуществление мониторинга состояния и развития химической отрасли промышленности Кировской области | Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя | x | подготовлены ежеквартальные отчеты о финансово-экономической деятельности предприятий химической промышленности Кировской области |
| 5.3. | Осуществление мониторинга текущей и прогнозирование будущей потребности химической отрасли промышленности в рабочих, инженерных и гуманитарных специальностях, формирование предложений по совершенствованию программ обучения на базе профессиональных образовательных организаций | Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя | x | проведена актуализация реестра дефицитных и перспективных отраслевых профессий, внесены предложения по совершенствованию программ обучения |
| 5.4. | Продвижение инвестиционного потенциала химической отрасли промышленности, в том числе путем целевого поиска перспективных инвесторов | Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя | x | проведена актуализация базы потенциальных отраслевых инвесторов, планирующих реализацию инвестпроектов в Кировской области |
| (п. 5 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области от 27.12.2021 N 42-Р) |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6. | Отдельное мероприятие "Обеспечение развития металлургической промышленности" | Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя | x |  |
| 6.1. | Осуществление мониторинга состояния и развития металлургической отрасли промышленности Кировской области | Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя | x | подготовлены ежеквартальные отчеты о финансово-экономической деятельности предприятий металлургической промышленности Кировской области |
| 6.2. | Осуществление мониторинга текущей и прогнозирование будущей потребности металлургической отрасли промышленности в рабочих, инженерных и гуманитарных специальностях, формирование предложений по совершенствованию программ обучения на базе профессиональных образовательных организаций | Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя | x | проведена актуализация реестра дефицитных и перспективных отраслевых профессий, внесены предложения по совершенствованию программ обучения |
| (п. 6 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области от 27.12.2021 N 42-Р) |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7. | Отдельное мероприятие "Обеспечение развития промышленности в сфере производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в т.ч. в биотехнологии" | Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя | x |  |
| 7.1. | Ведение реестра субъектов деятельности в сфере производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в т.ч. в биотехнологии | Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя | x | произведена актуализация реестра о субъектах деятельности в сфере производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в т.ч. в биотехнологии |
| 7.2. | Осуществление мониторинга состояния и развития отрасли в сфере производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в том числе в биотехнологии | Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя | x | подготовлены ежеквартальные отчеты о финансово-экономической деятельности предприятий Кировской области в сфере производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в том числе в биотехнологии |
| 7.3. | Осуществление мониторинга текущей и прогнозирование будущей потребности отрасли в сфере производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в т.ч. в биотехнологии, в рабочих, инженерных и гуманитарных специальностях, формирование предложений по совершенствованию программ обучения на базе профессиональных образовательных организаций | Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя | x | проведена актуализация реестра дефицитных и перспективных отраслевых профессий, внесены предложения по совершенствованию программ обучения |
| 7.4. | Продвижение инвестиционного потенциала в сфере производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в т.ч. в биотехнологии, путем целевого поиска перспективных инвесторов | Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя | x | проведена актуализация базы потенциальных отраслевых инвесторов, планирующих реализацию инвестпроектов в Кировской области |
| (п. 7 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области от 27.12.2021 N 42-Р) |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 8. | Отдельное мероприятие "Обеспечение развития лесоперерабатывающей промышленности" | Банин С.А. - заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя | x |  |
| 8.1. | Осуществление отбора заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов | Малков Р.В. - начальник отдела лесной промышленности и развития территорий министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя | x | проведены 2 комиссии по рассмотрению и отбору заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов |
| (пп. 8.1 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области от 27.12.2021 N 42-Р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Осуществление контроля за выполнением обязательств инвестора по созданию объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры или по модернизации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, предусмотренных поквартальным графиком реализации инвестиционного проекта | Малков Р.В. - начальник отдела лесной промышленности и развития территорий министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя | x | проведены 2 выездные проверки в части исполнения поквартального графика и обязательств инвестора в области освоения лесов |
| (пп. 8.2 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области от 27.12.2021 N 42-Р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Осуществление организационной поддержки предприятий лесоперерабатывающей отрасли в проведении совещаний, конференций, круглых столов | Малков Р.В. - начальник отдела лесной промышленности и развития территорий министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя | x | организовано проведение совещаний, конференций, круглых столов с предприятиями лесоперерабатывающей отрасли Кировской области по вопросам производства и реализации продукции предприятий лесоперерабатывающей отрасли |
| (пп. 8.3 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области от 27.12.2021 N 42-Р) |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 9. | Отдельное мероприятие "Обеспечение развития производства социально значимых товаров" | Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя | x |  |
| 9.1. | Ведение реестра о субъектах деятельности в сфере производства социально значимых товаров | Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя | x | проведена актуализация реестра о субъектах деятельности в сфере производства социально значимых товаров |
| 9.2. | Осуществление мониторинга состояния и развития отрасли в сфере производства социально значимых товаров | Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя | x | подготовлен ежеквартальный отчет о финансово-экономической деятельности предприятий в сфере производства социально значимых товаров |
| 9.3. | Осуществление мониторинга текущей и прогнозирование будущей потребности предприятий в сфере производства социально значимых товаров в рабочих специальностях | Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя | x | проведена актуализация реестра дефицитных и перспективных отраслевых профессий, внесены предложения по совершенствованию программ обучения |
| (п. 9 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области от 27.12.2021 N 42-Р) |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 10. | Отдельное мероприятие "Обеспечение реализации Государственной программы и прочие мероприятия в области промышленной политики" | Банин С.А. - заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области; Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | 41 039,46 |  |
| (в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области от 27.12.2021 N 42-Р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Финансирование содержания министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | Белых Н.И. - заместитель начальника отдела финансовой, правовой и общеорганизационной работы министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | 41 039,46 | обеспечено содержание министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области |
| (пп. 10.1 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области от 27.12.2021 N 42-Р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | Осуществление лицензионного контроля за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов | Конышева Д.Н. - консультант отдела лицензирования министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя | x | проведены 9 проверок лицензиатов на предмет выполнения лицензионных требований. Подготовлено 9 распоряжений министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области о предоставлении, переоформлении, приостановлении, возобновлении, прекращении и аннулировании лицензий |
| (пп. 10.2 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области от 24.11.2021 N 38-Р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. | Координация деятельности органов исполнительной власти Кировской области в сфере банкротства организаций, расположенных на территории Кировской области | Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя | x | проведено 4 заседания межведомственной комиссии по координации деятельности органов исполнительной власти Кировской области в сфере банкротства 10 организаций, расположенных на территории области, обеспечен контроль за ходом 10 процедур банкротства предприятий в соответствии с действующим законодательством в сфере банкротства |
| (пп. 10.3 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области от 27.12.2021 N 42-Р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4. | Организационное обеспечение деятельности региональной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Кировской области | Сысолятин В.П. - министр промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя | x | проведено 4 совещания региональной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Кировской области |
| (пп. 10.4 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области от 12.10.2021 N 34-Р) |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 11. | Региональный проект "Развитие несырьевого неэнергетического экспорта промышленных товаров Кировской области" | Банин С.А. - заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | 11.01.2021 | 31.12.2021 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя | x |  |
| 11.1. | Содействие промышленным предприятиям Кировской области в расширении рынков сбыта несырьевых неэнергетических товаров | Банин С.А. - заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области; Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области; Шильникова Л.В. - консультант отдела региональных проектов и развития промышленности министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | 11.01.2021 | 31.12.2021 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя | x | проведены рабочие совещания с Торговыми представителями Российской Федерации в иностранных государствах в формате видео-конференц-связи при участии представителей промышленных предприятий Кировской области в количестве не менее 2 в квартал. Заключено не менее 1 соглашения о сотрудничестве между министерством промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области и промышленными предприятиями о содействии в рамках компетенции в реализации инвестиционных проектов в целях увеличения экспортной выручки |
| (пп. 11.1 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области от 27.12.2021 N 42-Р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Обеспечение применения механизмов поддержки конкурентоспособности товаров на постоянной основе | Банин С.А. - заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области; Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области; Шильникова Л.В. - консультант отдела региональных проектов и развития промышленности министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | 11.01.2021 | 31.12.2021 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя | x | проведена информационная кампания, направленная на повышение осведомленности промышленных предприятий Кировской области о действующих мерах государственной поддержки, включая реализацию корпоративной программы повышения конкурентоспособности, а также о соответствующих изменениях в законодательстве. Рассмотрены и согласованы поступившие в адрес министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области (уполномоченного органа) конкурсные заявки и направлены в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |
| (пп. 11.2 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области от 27.12.2021 N 42-Р) |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 11 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области от 12.10.2021 N 34-Р) |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 12. | Отдельное мероприятие "Повышение престижа рабочих и инженерных профессий" | Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области; Редькина О.Э. - начальник отдела финансовой, правовой и общеорганизационной работы министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области; предприятия обрабатывающей промышленности Кировской области (по согласованию) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя | x |  |
| (в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области от 27.12.2021 N 42-Р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Участие работников предприятий в отраслевом конкурсе профессионального мастерства "Инженер года" | Редькина О.Э. - начальник отдела финансовой, правовой и общеорганизационной работы министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области; предприятия обрабатывающей промышленности Кировской области (по согласованию) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя | x | в отраслевом конкурсе профессионального мастерства "Инженер года" приняли участие 15 работников |
| (пп. 12.1 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области от 27.12.2021 N 42-Р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2. | Популяризация профессий в отрасли легкой промышленности, проведение конкурсов "Модный город", "Зимние забавы" | Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области; предприятия легкой промышленности Кировской области (по согласованию); Измайлов А.М. - директор Кировского областного государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения "Кировский технологический колледж" (по согласованию); Пугач В.Н. - ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Вятский государственный университет" (по согласованию) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя | x | в целях популяризации профессий в отрасли легкой промышленности проведены конкурсы "Модный город", "Зимние забавы". В конкурсах приняли участие 100 человек |
| (пп. 12.2 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области от 27.12.2021 N 42-Р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3. | Проведение ежегодных церемоний награждения победителей и участников отраслевых конкурсов профессионального мастерства, вручение дипломов и памятных знаков | Редькина О.Э. - начальник отдела финансовой, правовой и общеорганизационной работы министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области; предприятия обрабатывающей промышленности Кировской области (по согласованию) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя | x | победителям конкурсов вручены дипломы и памятные знаки |
| (пп. 12.3 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области от 12.10.2021 N 34-Р) |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 13. | Региональный проект "Создание условий для повышения производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области" | Банин С.А. - заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | 11.01.2021 | 31.12.2021 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя | x |  |
| 13.1. | Обучение руководителей по программе управленческих навыков для повышения производительности труда | Банин С.А. - заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области; Шустова Я.И. - ведущий консультант отдела региональных проектов и развития промышленности управления промышленности министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | 11.01.2021 | 31.12.2021 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя | x | к концу 2021 года прошли обучение 7 руководителей предприятий Кировской области, вовлеченных в реализацию проекта |
| (пп. 13.1 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области от 24.11.2021 N 38-Р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2. | Проведение конкурса лучших практик наставничества среди предприятий - участников национального проекта | Банин С.А. - заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области; Шустова Я.И. - ведущий консультант отдела региональных проектов и развития промышленности управления промышленности министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | 11.01.2021 | 26.11.2021 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя | x | проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий - участников национального проекта |
| (п. 13 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области от 23.07.2021 N 24-Р) |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 14. | Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области" | Банин С.А. - заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | 11.01.2021 | 31.12.2021 | федеральный бюджет | 22 500,0 |  |
| 14.1. | Создание потоков-образцов на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда) и предприятиях - участниках национального проекта, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов) | Банин С.А. - заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области; Шустова Я.И. - ведущий консультант отдела региональных проектов и развития промышленности управления промышленности министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | 11.01.2021 | 31.12.2021 | федеральный бюджет | 22 500,0 | предоставлена субсидия на финансирование мероприятий по созданию и обеспечению деятельности Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (далее - РЦК), а также на создание "фабрики процессов". Создан РЦК. Создана "фабрика процессов" - площадка на базе РЦК, обеспечивающая практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов для промышленных предприятий Кировской области |
| (в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области от 12.10.2021 N 34-Р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.1 - 14.1.2. | Исключены. - Распоряжение министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области от 12.10.2021 N 34-Р |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. | Реализация проектов по повышению производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда | Банин С.А. - заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области; Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | 11.01.2021 | 31.12.2021 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя | x | проведено обучение сотрудников РЦК инструментам повышения производительности труда. Подготовлен учебный комплекс для практического обучения принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов для промышленных предприятий Кировской области |
| (пп. 14.2 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области от 27.12.2021 N 42-Р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. | Проведение обучения сотрудников предприятий - участников регионального проекта под федеральным управлением (совместно с Федеральным центром компетенций (далее - ФЦК)) посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда | Банин С.А. - заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области; Шустова Я.И. - ведущий консультант отдела региональных проектов и развития промышленности управления промышленности министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | 11.01.2021 | 15.12.2021 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя | x | обучены инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК) 30 сотрудников предприятий |
| (пп. 14.3 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области от 12.10.2021 N 34-Р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4. | Обучение представителей региональных команд инструментам повышения производительности труда | Банин С.А. - заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области; Шустова Я.И. - ведущий консультант отдела региональных проектов и развития промышленности управления промышленности министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | 11.01.2021 | 31.12.2021 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя | x | обучены 15 представителей региональных команд инструментам повышения производительности труда |
| (пп. 14.4 введен распоряжением министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области от 12.10.2021 N 34-Р) |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 14 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области от 23.07.2021 N 24-Р) |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 15. | Отдельное мероприятие "Создание и управление парковыми зонами интенсивного развития" | Банин С.А. - заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области; Малков Р.В. - начальник отдела лесной промышленности и развития территорий министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области; Поляхова А.В. - и.о. генерального директора АО "Корпорация развития Кировской области" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя | x |  |
| 15.1. | Управление парковой зоной интенсивного развития, расположенной на территории города Вятские Поляны Вятскополянского района Кировской области | Малков Р.В. - начальник отдела лесной промышленности и развития территорий министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области; Поляхова А.В. - и.о. генерального директора АО "Корпорация развития Кировской области" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя | x | в парковой зоне интенсивного развития, расположенной на территории города Вятские Поляны Вятскополянского района Кировской области, создано 27 рабочих мест |
| 15.2. | Управление парковой зоной интенсивного развития "Слободино", расположенной на территории деревни Слободино Юрьянского района Кировской области | Малков Р.В. - начальник отдела лесной промышленности и развития территорий министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области; Поляхова А.В. - и.о. генерального директора АО "Корпорация развития Кировской области" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя | x | в парковой зоне интенсивного развития "Слободино", расположенной на территории деревни Слободино Юрьянского района Кировской области, создано 5 рабочих мест |
| (п. 15 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области от 27.12.2021 N 42-Р) |  |  |  |  |  |  |  |

x - финансирование мероприятия осуществляется в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя Государственной программы.