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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТОРГОВЛИ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 января 2023 г. N 15-Р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА" НА 2023 ГОД

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений министерства промышленности, предпринимательства
и торговли Кировской области от 16.03.2023 N 98-Р, от 13.06.2023 N 345-Р,
от 03.08.2023 N 513-Р, от 21.11.2023 N 826-Р, от 27.12.2023 N 991-Р)
	



В соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 21.09.2022 N 528-П "О разработке, реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Кировской области", постановлением Правительства Кировской области от 20.12.2019 N 688-П "Об утверждении государственной программы Кировской области "Развитие отраслей промышленного комплекса":
1. Утвердить План реализации государственной программы Кировской области "Развитие отраслей промышленного комплекса" на 2023 год согласно приложению.
2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023.

И.о. министра
промышленности,
предпринимательства и торговли
Кировской области
Д.А.ГЛУШКОВ





Приложение

Утвержден
распоряжением
министерства
промышленности,
предпринимательства и торговли
Кировской области
от 31 января 2023 г. N 15-Р

[bookmark: P40]ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА" НА 2023 ГОД

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений министерства промышленности, предпринимательства
и торговли Кировской области от 16.03.2023 N 98-Р, от 13.06.2023 N 345-Р,
от 03.08.2023 N 513-Р, от 21.11.2023 N 826-Р, от 27.12.2023 N 991-Р)
	




	N п/п
	Наименование государственной программы Кировской области, подпрограммы, структурного элемента, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Срок
	Источник финансирования
	Финансирование на 2023 год, тыс. рублей
	Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы Кировской области (краткое описание)

	
	
	
	начало реализации
	окончание реализации
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Государственная программа Кировской области "Развитие отраслей промышленного комплекса"
	Пестриков Д.А. - и.о. министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	
	
	всего
	460 081,1
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	65 992,0
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	132 719,1
	

	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	261 370,0
	

	(в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли
Кировской области от 27.12.2023 N 991-Р)

	1.
	Отдельное мероприятие "Диверсификация производства предприятий оборонно-промышленного комплекса, расположенных на территории Кировской области"
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2023
	31.12.2023
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	

	1.1.
	Рассмотрение и участие в проведении оценки научных, технических и конструкторских решений при разработке и организации выпуска высокотехнологичной, конкурентоспособной и импортозамещающей продукции в рамках деятельности Совета главных конструкторов Кировской области
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2023
	31.12.2023
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	проведено 1 заседание Совета главных конструкторов, на которых рассмотрены поступившие научно-технические и конструкторские решения в части организации выпуска высокотехнологичной, конкурентоспособной и импортозамещающей продукции в целях выполнения поручения Президента Российской Федерации по диверсификации производства предприятий

	2.
	Отдельное мероприятие "Содействие промышленным предприятиям Кировской области в получении государственной поддержки"
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;
Семакова О.В. - директор некоммерческой организации "Государственный фонд развития промышленности Кировской области";
предприятия обрабатывающей промышленности Кировской области (по согласованию)
	01.01.2023
	31.12.2023
	всего
	313 266,7
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	53 266,7
	

	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	260 000,0
	

	(в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли
Кировской области от 21.11.2023 N 826-Р)

	2.1.
	Проведение с руководителями предприятий Кировской области консультаций, совещаний, семинаров, круглых столов по вопросам развития промышленного потенциала Кировской области
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;
Семакова О.В. - директор некоммерческой организации "Государственный фонд развития промышленности Кировской области";
предприятия обрабатывающей промышленности Кировской области (по согласованию)
	01.01.2023
	31.12.2023
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	проведено с промышленными предприятиями области 48 встреч и 25 мероприятий по вопросам развития промышленного потенциала Кировской области

	2.2.
	Оказание содействия промышленным предприятиям Кировской области во взаимодействии с региональными и федеральными органами исполнительной власти по всем возникающим вопросам, в том числе по формам и срокам государственной поддержки
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;
Семакова О.В. - директор некоммерческой организации "Государственный фонд развития промышленности Кировской области";
предприятия обрабатывающей промышленности Кировской области (по согласованию)
	01.01.2023
	31.12.2023
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	проведено с промышленными предприятиями 1 совещание с привлечением представителей федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития"

	2.3.
	Обеспечение деятельности некоммерческой организации "Государственный фонд развития промышленности Кировской области"
	Редькина О.Э. - начальник отдела финансовой, правовой и общеорганизационной работы министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;
Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;
Семакова О.В. - директор некоммерческой организации "Государственный фонд развития промышленности Кировской области"
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	3 266,7
	заключено соглашение на предоставление субсидии некоммерческой организации "Государственный фонд развития промышленности Кировской области" и обеспечено его исполнение

	(пп. 2.3 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и
торговли Кировской области от 16.03.2023 N 98-Р)

	2.4.
	Осуществление некоммерческой организацией "Государственный фонд развития промышленности Кировской области" выдачи займов предприятиям обрабатывающей промышленности Кировской области
	Редькина О.Э. - начальник отдела финансовой, правовой и общеорганизационной работы министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;
Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;
Семакова О.В. - директор некоммерческой организации
"Государственный фонд развития промышленности Кировской области";
предприятия обрабатывающей промышленности Кировской области (по согласованию);
федеральное государственное автономное учреждение "Российский фонд технологического развития" (по согласованию)
	01.01.2023
	31.12.2023
	всего
	310 000,0
	заключено соглашение на предоставление субсидии некоммерческой организации "Государственный фонд развития промышленности Кировской области" и обеспечено его исполнение. Осуществлена выдача льготных займов 5 предприятиям обрабатывающей промышленности Кировской области

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	50 000,0
	

	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	260 000,0
	

	(пп. 2.4 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и
торговли Кировской области от 21.11.2023 N 826-Р)

	3.
	Отдельное мероприятие "Обеспечение развития машиностроительного комплекса"
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2023
	31.12.2023
	внебюджетные источники
	1 370,0
	

	(в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли
Кировской области от 03.08.2023 N 513-Р)

	3.1.
	Ведение реестра субъектов деятельности в сфере машиностроения
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2023
	31.12.2023
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	проведена актуализация реестра о субъектах деятельности в сфере машиностроения

	3.2.
	Осуществление мониторинга состояния и развития машиностроительного комплекса
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2023
	31.12.2023
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	подготовлены ежеквартальные отчеты по показателям финансово-экономической деятельности предприятий машиностроительного комплекса

	3.3.
	Осуществление мониторинга текущей и прогнозирование будущей потребности предприятий машиностроительного комплекса в рабочих, инженерных и гуманитарных специальностях, формирование предложений по совершенствованию программ обучения на базе профессиональных образовательных организаций
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2023
	31.12.2023
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	проведена актуализация реестра дефицитных и перспективных отраслевых профессий, внесены предложения по совершенствованию программ обучения

	3.4.
	Продвижение инвестиционного потенциала машиностроительного комплекса, в том числе путем целевого поиска перспективных инвесторов
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2023
	31.12.2023
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	проведена актуализация базы потенциальных отраслевых инвесторов, планирующих реализацию инвестпроектов в Кировской области. Предприятиями машиностроения реализуются 10 инвестиционных проектов

	(пп. 3.4 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и
торговли Кировской области от 03.08.2023 N 513-Р)

	3.5.
	Реализация проекта стратегического развития производственного и складского комплексов "Гирсовский завод пиротехнических средств" акционерного общества "Вятское машиностроительное предприятие "АВИТЕК"
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;
предприятия обрабатывающей промышленности Кировской области (по согласованию)
	01.01.2023
	31.12.2023
	внебюджетные источники
	1 370,0
	Проведены кадастровые работы, разработана документация для изменения границ особо охраняемой природной территории, разработана проектная документация для изменения категории защитности лесов

	(пп. 3.5 введен распоряжением министерства промышленности, предпринимательства
и торговли Кировской области от 03.08.2023 N 513-Р)

	4.
	Отдельное мероприятие "Обеспечение развития отрасли легкой промышленности"
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2023
	31.12.2023
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	

	4.1.
	Ведение реестра о субъектах деятельности в сфере легкой промышленности
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2023
	31.12.2023
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	проведена актуализация реестра о субъектах деятельности в сфере легкой промышленности

	4.2.
	Осуществление мониторинга состояния и развития отрасли легкой промышленности
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2023
	31.12.2023
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	подготовлены ежеквартальные отчеты по показателям финансово-экономической деятельности предприятий легкой промышленности Кировской области

	4.3.
	Осуществление мониторинга текущей и прогнозирование будущей потребности легкой промышленности в рабочих, инженерных и гуманитарных специальностях, формирование предложений по совершенствованию программ обучения на базе профессиональных образовательных организаций
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2023
	31.12.2023
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	проведена актуализация реестра дефицитных и перспективных отраслевых профессий, внесены предложения по совершенствованию программ обучения

	5.
	Отдельное мероприятие "Обеспечение развития химической отрасли промышленности"
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2023
	31.12.2023
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	

	5.1.
	Ведение реестра субъектов деятельности в химической отрасли промышленности
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2023
	31.12.2023
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	проведена актуализация реестра о субъектах деятельности в химической отрасли промышленности

	5.2.
	Осуществление мониторинга состояния и развития химической отрасли промышленности Кировской области
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2023
	31.12.2023
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	подготовлены ежеквартальные отчеты о финансово-экономической деятельности предприятий химической промышленности Кировской области

	5.3.
	Осуществление мониторинга текущей и прогнозирование будущей потребности химической отрасли промышленности в рабочих, инженерных и гуманитарных специальностях, формирование предложений по совершенствованию программ обучения на базе профессиональных образовательных организаций
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2023
	31.12.2023
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	проведена актуализация реестра дефицитных и перспективных отраслевых профессий, внесены предложения по совершенствованию программ обучения

	5.4.
	Продвижение инвестиционного потенциала химической отрасли промышленности, в том числе путем целевого поиска перспективных инвесторов
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2023
	31.12.2023
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	проведена актуализация базы потенциальных отраслевых инвесторов, планирующих реализацию инвестпроектов в Кировской области. Предприятиями химической отрасли промышленности реализуются 12 инвестиционных проектов

	(пп. 5.4 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и
торговли Кировской области от 03.08.2023 N 513-Р)

	6.
	Отдельное мероприятие "Обеспечение развития металлургической промышленности"
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2023
	31.12.2023
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	

	6.1.
	Ведение реестра субъектов деятельности в металлургической отрасли промышленности
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2023
	31.12.2023
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	проведена актуализация реестра субъектов деятельности в металлургической отрасли промышленности

	6.2.
	Осуществление мониторинга состояния и развития металлургической отрасли промышленности Кировской области
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2023
	31.12.2023
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	подготовлены ежеквартальные отчеты о финансово-экономической деятельности предприятий металлургической промышленности Кировской области

	6.3.
	Осуществление мониторинга текущей и прогнозирование будущей потребности металлургической отрасли промышленности в рабочих, инженерных и гуманитарных специальностях, формирование предложений по совершенствованию программ обучения на базе профессиональных образовательных организаций
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2023
	31.12.2023
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	проведена актуализация реестра дефицитных и перспективных отраслевых профессий, внесены предложения по совершенствованию программ обучения

	6.4.
	Продвижение инвестиционного потенциала металлургической отрасли промышленности, в том числе путем целевого поиска перспективных инвесторов
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2023
	31.12.2023
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	проведена актуализация базы потенциальных отраслевых инвесторов, планирующих реализацию инвестпроектов в Кировской области. Предприятиями металлургической отрасли промышленности реализуется 1 инвестиционный проект

	7.
	Отдельное мероприятие "Обеспечение развития промышленности в сфере производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в т.ч. в биотехнологии"
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2023
	31.12.2023
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	

	7.1.
	Ведение реестра субъектов деятельности в сфере производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в т.ч. в биотехнологии
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2023
	31.12.2023
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	произведена актуализация реестра о субъектах деятельности в сфере производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в т.ч. в биотехнологии

	7.2.
	Осуществление мониторинга состояния и развития отрасли в сфере производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в том числе в биотехнологии
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2023
	31.12.2023
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	подготовлены ежеквартальные отчеты о финансово-экономической деятельности предприятий Кировской области в сфере производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в том числе в биотехнологии

	7.3.
	Осуществление мониторинга текущей и прогнозирование будущей потребности отрасли в сфере производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в т.ч. в биотехнологии, в рабочих, инженерных и гуманитарных специальностях, формирование предложений по совершенствованию программ обучения на базе профессиональных образовательных организаций
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2023
	31.12.2023
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	проведена актуализация реестра дефицитных и перспективных отраслевых профессий, внесены предложения по совершенствованию программ обучения

	7.4.
	Продвижение инвестиционного потенциала в сфере производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в т.ч. в биотехнологии, путем целевого поиска перспективных инвесторов
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2023
	31.12.2023
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	проведена актуализация базы потенциальных отраслевых инвесторов, планирующих реализацию инвестпроектов в Кировской области. Предприятиями в сфере производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в т.ч. в биотехнологии, реализуются 4 инвестиционных проекта

	8.
	Отдельное мероприятие "Обеспечение развития лесоперерабатывающей промышленности"
	Малков Р.В. - заместитель начальника отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2023
	31.12.2023
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	

	8.1.
	Осуществление отбора заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в целях развития лесного комплекса
	Малков Р.В. - заместитель начальника отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2023
	31.12.2023
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	проведена 1 комиссия по рассмотрению и отбору заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в целях развития лесного комплекса

	8.2.
	Осуществление контроля за выполнением обязательств инвестора по созданию объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры или по модернизации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, предусмотренных поквартальным графиком реализации инвестиционного проекта
	Малков Р.В. - заместитель начальника отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2023
	31.12.2023
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	проведены 2 выездные проверки в части исполнения поквартального графика и обязательств инвестора в целях развития лесного комплекса

	8.3.
	Осуществление организационной поддержки предприятий лесоперерабатывающей отрасли в проведении совещаний, конференций, круглых столов
	Леушина О.А. - заместитель начальника отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2023
	31.12.2023
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	организовано проведение совещаний, конференций, круглых столов с предприятиями лесоперерабатывающей отрасли Кировской области по вопросам производства и реализации продукции предприятий лесоперерабатывающей отрасли

	(п. 8 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и
торговли Кировской области от 27.12.2023 N 991-Р)

	9.
	Отдельное мероприятие "Обеспечение развития производства социально значимых товаров"
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	5 600,0
	

	(в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли
Кировской области от 21.11.2023 N 826-Р)

	9.1.
	Ведение реестра о субъектах деятельности в сфере производства социально значимых товаров
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2023
	31.12.2023
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	проведена актуализация реестра о субъектах деятельности в сфере производства социально значимых товаров

	9.2.
	Осуществление мониторинга состояния и развития отрасли в сфере производства социально значимых товаров
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2023
	31.12.2023
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	подготовлен ежеквартальный отчет о финансово-экономической деятельности предприятий в сфере производства социально значимых товаров

	9.3.
	Осуществление мониторинга текущей и прогнозирование будущей потребности предприятий в сфере производства социально значимых товаров в рабочих специальностях
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2023
	31.12.2023
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	проведена актуализация реестра дефицитных и перспективных отраслевых профессий, внесены предложения по совершенствованию программ обучения

	9.4.
	Предоставление субсидий в 2023 году из областного бюджета юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории Кировской области, единственным учредителем которых являются общероссийские общественные организации инвалидов, на финансовое обеспечение затрат с целью технического перевооружения производства
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	30.10.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	5 600,0
	осуществлена финансовая поддержка промышленным предприятиям с целью технического перевооружения производства

	(пп. 9.4 введен распоряжением министерства промышленности, предпринимательства
и торговли Кировской области от 21.11.2023 N 826-Р)

	10.
	Отдельное мероприятие "Обеспечение реализации Государственной программы и прочие мероприятия в области промышленной политики"
	Пестриков Д.А. - и.о. министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;
Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;
Лузянина И.Ю. - начальник отдела региональных проектов и программ министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;
Белых Н.И. - заместитель начальника отдела финансовой, правовой и общеорганизационной работы, главный бухгалтер министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;
Конышева Д.Н. - консультант отдела лицензирования министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	61 852,4
	

	(в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли
Кировской области от 27.12.2023 N 991-Р)

	10.1.
	Финансирование содержания министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	Белых Н.И. - заместитель начальника отдела финансовой, правовой и общеорганизационной работы, главный бухгалтер министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	61 852,4
	обеспечено содержание министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области. Создан имиджевый ролик о Кировской области

	(пп. 10.1 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и
торговли Кировской области от 27.12.2023 N 991-Р)

	10.2.
	Осуществление лицензионного контроля за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов
	Конышева Д.Н. - консультант отдела лицензирования министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2023
	31.12.2023
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	проведены 13 проверок лицензиатов на предмет выполнения лицензионных требований. Подготовлено 13 распоряжений министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области о предоставлении, переоформлении, приостановлении, возобновлении, прекращении и аннулировании лицензий

	10.3.
	Координация деятельности органов исполнительной власти Кировской области в сфере банкротства организаций, расположенных на территории Кировской области
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2023
	31.12.2023
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	проведено 2 заседания межведомственной комиссии по координации деятельности органов исполнительной власти Кировской области в сфере банкротства организаций, расположенных на территории Кировской области

	(пп. 10.3 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и
торговли Кировской области от 21.11.2023 N 826-Р)

	10.4.
	Организационное обеспечение деятельности региональной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Кировской области
	Пестриков Д.А. - и.о. министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;
Лузянина И.Ю. - начальник отдела региональных проектов и программ министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2023
	31.12.2023
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	проведено 4 заседания региональной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Кировской области

	(пп. 10.4 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и
торговли Кировской области от 21.11.2023 N 826-Р)

	11.
	Региональный проект "Развитие несырьевого неэнергетического экспорта промышленных товаров Кировской области"
	Даренский А.И. - заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	09.01.2023
	29.12.2023
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	

	11.1.
	Содействие промышленным предприятиям Кировской области в расширении рынков сбыта несырьевых неэнергетических товаров
	Даренский А.И. - заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;
Лузянина И.Ю. - начальник отдела региональных проектов и программ министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;
Шильникова Л.В. - консультант отдела региональных проектов и программ министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	09.01.2023
	29.12.2023
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	проведены рабочие совещания с Торговыми представителями Российской Федерации в иностранных государствах в формате видео-конференц-связи при участии представителей промышленных предприятий Кировской области в количестве не менее 1 в квартал

	11.2.
	Обеспечение применения механизмов поддержки конкурентоспособности товаров на постоянной основе
	Даренский А.И. - заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;
Шильникова Л.В. - консультант отдела региональных проектов и программ министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	09.01.2023
	29.12.2023
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	проведена информационная кампания, направленная на повышение осведомленности промышленных предприятий Кировской области о действующих мерах государственной поддержки, включая реализацию корпоративной программы повышения конкурентоспособности, а также о соответствующих изменениях в законодательстве.
Рассмотрены и согласованы поступившие в адрес министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области (уполномоченного органа) конкурсные заявки и направлены в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

	12.
	Отдельное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности, созданного в организационно-правовой форме, предусмотренной частью 1 статьи 11 Федерального закона от 31.12.2014 N 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации"
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;
Семакова О.В. - директор некоммерческой организации "Государственный фонд развития промышленности Кировской области";
предприятия перерабатывающей промышленности Кировской области (по согласованию)
	01.01.2023
	31.12.2023
	всего
	63 658,1
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	51 658,1
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	12 000,0
	

	12.1.
	Оказание региональным фондом финансовой поддержки промышленным предприятиям
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;
Семакова О.В. - директор некоммерческой организации "Государственный фонд развития промышленности Кировской области";
предприятия перерабатывающей промышленности Кировской области (по согласованию)
	01.01.2023
	31.12.2023
	всего
	63 658,1
	осуществлена выдача льготного займа 1 предприятию обрабатывающей промышленности Кировской области

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	51 658,1
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	12 000,0
	

	12.2.
	Проведение оценки эффективности оказанной региональным фондом финансовой поддержки промышленным предприятиям
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;
Семакова О.В. - директор некоммерческой организации "Государственный фонд развития промышленности Кировской области";
предприятия перерабатывающей промышленности Кировской области (по согласованию)
	01.01.2023
	31.12.2023
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	проведена оценка эффективности оказанной региональным фондом финансовой поддержки промышленным предприятиям. Промышленным предприятием, получившим заем в 2022 году, создано 4 рабочих места, объем инвестиций в основной капитал составил 11,1 млн. рублей, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами составил 15,8 млн. рублей. У промышленного предприятия, получившего заем в 2023 году, увеличение полной учетной стоимости основных фондов составило 81,96 млн. рублей, объем инвестиций в основной капитал составил 82,02 млн. рублей, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами составил 250,62 млн. рублей

	(пп. 12.2 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и
торговли Кировской области от 13.06.2023 N 345-Р)

	13.
	Отдельное мероприятие "Повышение престижа рабочих и инженерных профессий"
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;
Редькина О.Э. - начальник отдела финансовой, правовой и общеорганизационной работы министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;
предприятия обрабатывающей промышленности Кировской области (по согласованию)
	01.01.2023
	31.12.2023
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	

	13.1.
	Участие работников предприятий в отраслевом конкурсе профессионального мастерства "Инженер года"
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;
предприятия обрабатывающей промышленности Кировской области (по согласованию)
	01.01.2023
	31.12.2023
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	в отраслевом конкурсе профессионального мастерства "Инженер года" приняли участие 15 работников

	13.2.
	Популяризация профессий в отрасли легкой промышленности, проведение конкурса "Модный город"
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;
предприятия легкой промышленности Кировской области (по согласованию);
Измайлов А.М. - директор Кировского областного государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения "Кировский технологический колледж" (по согласованию);
Пугач В.Н. - ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Вятский государственный университет" (по согласованию)
	01.01.2023
	31.12.2023
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	в целях популяризации профессий в отрасли легкой промышленности проведен конкурс "Модный город". В конкурсе приняли участие 30 человек

	13.3.
	Проведение ежегодных церемоний награждения победителей и участников отраслевых конкурсов профессионального мастерства, вручение дипломов и памятных знаков
	Редькина О.Э. - начальник отдела финансовой, правовой и общеорганизационной работы министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;
предприятия обрабатывающей промышленности Кировской области (по согласованию)
	01.01.2023
	31.12.2023
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	победителям конкурсов вручены дипломы и памятные знаки

	14.
	Региональный проект "Создание условий для повышения производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области"
	Даренский А.И. - заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2023
	31.12.2023
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	

	14.1.
	Обучение руководителей по программе управленческих навыков для повышения производительности труда
	Даренский А.И. - заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;
Шустова Я.И. - ведущий консультант отдела региональных проектов и программ министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2023
	31.12.2023
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	к концу 2023 года прошли обучение 4 руководителя предприятий Кировской области, вовлеченных в реализацию проекта

	14.2.
	Проведение конкурса лучших практик наставничества среди предприятий - участников национального проекта
	Даренский А.И. - заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;
Шустова Я.И. - ведущий консультант отдела региональных проектов и программ министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2023
	31.12.2023
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий - участников национального проекта

	14.3.
	Проведение информирования промышленных предприятий по программе Российского фонда развития промышленности "Повышение производительности труда"
	Даренский А.И. - заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;
Шустова Я.И. - ведущий консультант отдела региональных проектов и программ министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2023
	31.12.2023
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	некоммерческой организацией "Государственный фонд развития промышленности Кировской области" проведены консультации с промышленными предприятиями области по мерам поддержки

	15.
	Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области"
	Даренский А.И. - заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2023
	31.12.2023
	федеральный бюджет
	14 333,9
	

	15.1.
	Реализация проектов по повышению производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда
	Даренский А.И. - заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;
Шустова Я.И. - ведущий консультант отдела региональных проектов и программ министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2023
	31.12.2023
	федеральный бюджет
	14 333,9
	предоставлена субсидия на обеспечение деятельности РЦК и "фабрики процессов".
Реализованы 8 проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК)

	15.2.
	Обучение представителей региональных команд инструментам повышения производительности труда
	Даренский А.И. - заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;
Шустова Я.И. - ведущий консультант отдела региональных проектов и программ министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2023
	31.12.2023
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	обучены 12 представителей региональных команд инструментам повышения производительности труда

	16.
	Отдельное мероприятие "Создание и управление парковыми зонами интенсивного развития"
	Малков Р.В. - заместитель начальника отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;
Зотин С.А. - генеральный директор АО "Корпорация развития Кировской области"
	01.01.2023
	31.12.2023
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	

	16.1.
	Управление парковой зоной интенсивного развития, расположенной на территории города Вятские Поляны Вятскополянского района Кировской области
	Малков Р.В. - заместитель начальника отдела инвестиций министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;
Зотин С.А. - генеральный директор АО "Корпорация развития Кировской области"
	01.01.2023
	31.12.2023
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	выручка от продажи товаров (работ, услуг) резидентов парковой зоны составила 2238,0 млн. рублей

	(п. 16 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и
торговли Кировской области от 27.12.2023 N 991-Р)




x - финансирование мероприятия осуществляется в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя Государственной программы.




